岳阳市君山区产业精准扶贫规划

（2016－2020）

岳阳市君山区委农村工作办公室

2016年7月30日

岳阳君山区产业精准扶贫规划编制领导小组

顾      问  谢胜  陈忠炎  宋志荣

组      长  丰为民

副  组  长  黄辉  杨曙东  王卫国

成 员 单 位  区发改局 区财政局 区人社局 区民政局

区卫计局 区农业局 区林业局 区水利局

区农经局 区移民局 区旅游局 区扶贫办

国土分局 规划分局 环保分局

岳阳市君山区产业精准扶贫规划编制单位和编写人员

编  制 单 位      岳阳市君山区委农村工作办公室

组        长      杨曙东

常 务 副 组 长    唐丽亚

副  组  长      张厚武  高建新  莫金蓉  陈  城  赵训文

成      员      陈大春  余泽群  戴四新  曹红林  任立明

编制依托单位    君山区农业局    君山区扶贫办

执       笔     许安益

目   录

前言

一.产业扶贫现状分析

二.总体思路

（一）指导思想

（二）基本原则

（三）主要目标

三．产业扶贫重点任务

（一）粮食产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

（二）蔬菜产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

- 特种经济作物种植产业

A 茶叶种植和加工产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

B湘莲种植与加工产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

C 生态水果产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

（四）水产养殖产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

（五）畜禽养殖产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

- 农业休闲旅游产业

1.生产环节

2.加工环节

3.销售环节

4.利益联结

四、产业精准扶贫资金测算与筹措方案

1.产业精准扶贫资金测算

2.产业精准扶贫资金筹措

五、保障措施

1.强化组织保障

2.落实政策保障

3.加大资金投入

4.搞好培训指导

5.推进产业融合

6.加强监督考核

君山区产业精准扶贫规划（2016-2020年）

为贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署，按照农业部等九部门联合印发的《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见的通知》文件要求，结合《湖南省“十三五”农业现代化发展规划》、《岳阳市君山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件精神要求及君山区区域实际和产业特点，为进一步做好产业精准扶贫工作，提高贫困户收益，实现我区贫困人口到2017年底全面脱贫及2018—2020年脱贫增收致富的工作任务，制定本规划。

一、产业扶贫现状分析

至2015年底，君山区现有贫困村11个，分别是柳林洲街道办事处的二洲子村、芦花洲村；许市镇的洪水港社区居委会、许家牌村；广兴洲镇的殷家铺社区居委会、团湖村；良心堡的檀树村、福星村；钱粮湖镇的丰收村、高桥村、三角闸村，总贫困户696户，贫困人口1996人。通过多年的产业结构调整，我区基本形成了以粮食产业、蔬菜产业、特种经济作物种植产业（主要是茶叶、湘莲、水果）、水产养殖产业（重点是稻虾共作产业）、畜禽养殖产业、生态休闲旅游产业为主体的农业产业结构模式，但产业发展的基础性投入不够，发展的规模小。农业精准扶贫产业面临的困难与挑战包括：1、产业扶贫尚未形成规模，对贫困群众的贡献率低。目前，产业扶贫基地布局仍零星分散，产业链条建设严重滞后，没有真正形成规模发展、长效发展，扶贫产业收入占贫困群众收入比重低。2、产业扶贫尚未形成气候，市场占有率低。扶贫主导产业产品，虽然品质好，但多数还处于初级生产阶段，缺少一定的深加工和精加工，市场价格低，与产品自身品质相比，存在较大差距。3、产业扶贫尚未形成辐射，对贫困群众的带动力低。龙头加工企业少、规模小，已有的加工企业，从业人员素质和管理水平低，市场开拓能力弱，发展后劲不足，辐射带动作用有限，没有形成规模效应。时逢国家大力扶持贫困人口脱贫致富的大好机遇，君山区领导高度重视扶贫产业的发展，加大一、二、三产业的融合，实现城乡一体，共兴共荣，已成为全区各级领导的共识，并得到了大力施行。产业精准扶贫，充满了生机和活力。

二、总体思路

（一）指导思想

以科学发展观为指导，坚持扶贫到户与连片开发、规模发展相结合，以促进产业增效，带动贫困户增收为目标，以推动农业产业结构调整和产业化经营为主线，围绕发展高效、优质、生态、安全的总体要求，在现有产业建设发展的基础上，创建一定规模、有利于群众持续增收的扶贫产业片区。达到基础设施标准高、科技含量高、辐射效应明显的产业片区全覆盖。

（二）基本原则

1、因地制宜，注重实效，科学发展原则。本着资源可持续利用，项目能长久发挥实效的原则，因地制宜，科学合理地选择、确定安排产业精准扶贫项目。

2、一村一品，一乡一业，重点推进，发展主导产业原则。

3、集中连片、统筹兼顾原则。充分发挥规划作为资源整合平台的作用，优先对贫困村、地域自然相连、主导产业一致的乡镇、统筹规划、连片推进。

4、政府主导，群众参与原则。积极征求群众意见，动员广大群众积极参与，按照大多数群众的意愿和意见来确定产业精准扶贫项目，最大限度地发挥群众的主动性和积极性。

5、市场主导原则。坚持以市场为导向，以效益为核心，按照市场经济规律进行运营和管理。

6、多元化投入原则。各级财政扶持突出导向性和基础性作用的前提下，充分发挥企业和贫困户的投资主体作用，鼓励社会各类资本投入产业精准扶贫项目建设。

7、产业化经营原则。以龙头企业，农民经济合作组织，生产大户为主体，实行多种形势的规模经营，提高土地产出率，增加效益。

（三）主要目标

君山区产业精准扶贫的总目标是:到2017年12月止，确保全区11个贫困村总696户1996人贫困人口全部脱贫，2018—2020年达到巩固脱贫，引导已脱贫农户增收致富。形成以粮食产业、蔬菜产业、特种经济作物种植产业、水产养殖产业、畜禽养殖产业、生态休闲旅游产业等六大精准扶贫产业发展体系，通过结构调整，彻底改变农民长期分散自由种植养殖、无标准、低市场率和低收入状态，使产业覆盖区农民发家致富。

三、产业扶贫重点任务

（一） 粮食产业

1、生产环节。生产基地标准化。通过推行水稻集中育秧、绿色水稻高产创建、湘米产业工程等措施，促进我区粮食生产持续稳定发展。同时发挥我区优势产业，实现品质高档化、种植区域化、环境优良化、栽培无害化、销售订单化，促进农民增收，企业增效。计划2016- 2017年在广兴洲镇的保庆、永明、洪市，许市镇的铺子嘴、黄金、凉亭等6个村高标准建立万亩优质稻基地。基地建设主要内容为：土地平整、灌溉设施配套、良种推广、农机具配套等。优质稻产业的建设和发展主要带动区域内贫困户脱贫及巩固脱贫，2016-2017年，项目区4个贫困村村340户1156人贫困人口可以从项目建设中直接受益脱贫。2016年建设任务：建设1万亩高档优质稻基地，改造低产稻田0.5万亩，改造君山区石桥米厂加工厂。项目总投资 1910 万元。其中：１.基地灌溉设施配套，需9００万元；２.机耕道路维修，需４８０万元；３.改造大米加工厂，需３１０万元；４.病虫害统防统治设施配套，需１６０万元；５．技术培训、田间农事档案建立、示范片标识牌等，需60万元。2017年建设任务：新建0.5万亩优质稻基地，改造0.3万亩优质稻田。新建稻谷烘干设备2条。项目总投资 640万元，其中：1.农机具配套，需260万元；2.路网建设，需120万元；3.病虫害统防统治，需80万元；4.技术培训，田间农事档案建立、示范片标识牌，警示宣传牌等，需60万元；5.新建2条稻谷烘干设备，需120万元。

2、农产品加工环节。利用项目种植区域内现有5家大米加工厂年加工销售3万吨大米的优势，重点改造君山区石桥米厂，新建年加工1万吨高档优质稻加工线和稻谷副产品开发设配，以及新建2条稻谷烘干机设备，以满足项目区年生产1.2万吨优质稻谷加工能力的需要。

3、市场销售环节。以君山区石桥米厂为龙头，以“金色农庄”大米品牌为主打，联合周边粮农，走“米厂+基地+粮农”的联合经营的道路；采取以下营销模式：一是直销模式。二是连锁模式，建立直营连锁和加盟连锁。三是批零模式。四是互联网+模式。

4、利益联结机制。规划确定君山区石桥米厂、君山区高峰稻谷种植专业合作社、岳阳市绿色洞庭农业科技有限公司等4家企业和农民合作社为主，采取统一服务、产品订单回收等模式，确保规划区贫困户脱贫。

（二）蔬菜产业

1、生产环节。生产基地标准化，通过推广先进科技，全面提升蔬菜生产水平和质量安全水平，建成优质、安全、高效、适度规模的标准化生产基地，基地产品全部通过国家级有机食品、绿色食品认证；标准产品品牌化，对标准化基地的蔬菜，突出包装、设计和宣传，着力打造“君山”产地品牌；品牌产品产业化，促进君山品牌蔬菜的加工、贮存、出口龙头企业和农民专业合作社的成长，增进企业、合作社、基地、农户的分工协作和利益连接，拉长产业链条，促进产业化开发。规划2016年在柳林洲办事处的二洲子村、芦花洲村，良心堡镇的福星村发展大棚精细蔬菜600亩，芥菜、包心菜等订单蔬菜面积2000亩；规划2017年在广兴洲镇的殷家铺社区居委会、团湖村创建露地蔬菜标准基地3000亩。蔬菜产业的发展主要带动我区广兴洲镇、柳林洲办事处、良心堡镇5个贫困村314户858人贫困人口脱贫致富，巩固蔬菜产业片区已脱贫人口的收入来源，防止返贫现象发生。2016年设施蔬菜标准园建设，建设内容和规模：柳林街道办事处二洲子村、芦花洲村400亩，良心堡镇的福星村200亩。具体建设和资金概算为1000万元，包括：1.沟渠、道路硬化需资金300万元；2.蔬菜大棚建设补贴需资金100万元；3.新技术、新品种的应用和推广需资金200万元；4.喷灌、滴管需资金100万元；5.蔬菜冷藏、加工需投入资金250万元；6有机蔬菜、绿色、无公害蔬菜等品牌创建需资金50万元。2017年露地蔬菜标准园建设，建设内容和规模：在广兴洲镇露地蔬菜生产基地创建露地蔬菜标准园3000亩。资金概算为1800万元，包括：1.沟渠路等生产基础设施建设800万元；2.蔬菜冷藏、加工需投入资金500万元;3.产地批发市场建设需资金200万元；4.蔬菜加工企业的引进和扶持需资金200万元；5.品牌创建及农产品质量安全建设需资金50万元；6.新品种、新技术的推广应用50万元。

2、农产品加工环节。充分发挥湖南李记食品、国泰食品等一批知名蔬菜加工企业，区蔬菜产销协会，丰盈、富农、建新、新泰和等蔬菜专业合作社的作用，使我区蔬菜生产由过来的单一生产向储藏、加工、销售全方位发展，大力提升蔬菜生产效益。

3、市场销售环节。营销渠道多元化，发挥信息网络渠道的作用，增强宣传和服务功能，构建快捷的信息平台和多元化的营销网络，促进蔬菜流通，实现增值增收。

4、利益联结机制。在发展合作组织上实施“企业+基地+农户”，“市场+协会、合作社、经纪人+基地+农户” 的模式，实施产销一条龙。努力实现农户种菜有目标，质量安全有保障，企业加工有原料，基地市场有中介，产销对接是目标的良好发展势头。

（三）特种经济作物种植产业

A 茶叶种植和加工产业

1、生产环节。2016-2017年计划在许市镇的凉亭、许家牌、洪水港等5个村新扩标准茶园面积2200亩，新建高标准茶叶良种繁育基地100亩，改造低产茶园1100亩。基地建设主要内容为:土地平整、茶园道路硬化、园区浇灌设施配套、良种的推广、育苗大棚的搭建、病虫害防治设施配套等。茶叶种植与加工产业的建设和发展，主要带动我区许市镇山地、丘陵区贫困户脱贫及巩固脱贫。2016-2017年，许市镇的洪水港社区居委会、许家牌村共186户673人贫困人口可以从项目建设中直接受益脱贫。2016年建设任务:新扩高标准茶园面积1800亩，改造低产茶园700亩、新建设良种繁育基地50亩、改造茶叶标准化初制加工厂2家。项目总投资1267万元，其中：1、新建茶园，需472万元；2.抗旱补灌设施，需176万元；3.路网建设，需140万元；4.改造初制加工厂，需250万元；5.病虫害防治设施配套，需85万元；6、技术培训、建立田间农事档案、农产品质量安全速检、示范片建立标识牌、警示宣传牌等费用94万元；7、良种繁育基地大棚建设，需50万元。2017年建设任务:新扩高标准茶园面积400亩，改造低产茶园300亩、新建设良种繁育基地50亩、新建加工厂1家、建设贮藏容量300吨（3000 m3）的茶叶保鲜冷库1个。项目总投资789万元，其中：1、新建茶园，需116万元；2、抗旱补灌设施，需28万元；3、路网建设，需65万元；4、新建初制加工厂，需160万元；5.病虫害防治设施配套，需30万元；6.良种繁育基地大棚建设，需50万元；7、建设贮藏容量300吨（3000 m3）的茶叶保鲜冷库1个需120万元。

2、农产品加工环节。一、标准化加工厂。按照每3000亩设立1个茶叶标准化初制加工厂，预计新建或改造茶叶标准化初制加工厂3个，引导茶叶生产向“茶厂标准化、加工自动化、产品清洁化”方向发展。标准化加工厂建设要求：1、产房面积4000㎡。2、每家工厂配备3条生产线。3、加工能力：3万斤鲜叶/日。4、要达到QS认证要求。二、加工中心。按照每5000亩建设1个茶叶加工中心，预计新建或改造茶叶加工中心3个，建设要求为标准加工厂的3倍左右。按照农村“打米厂”的模式，对片区采摘的鲜叶进行统一加工，茶农或通过统一包装，拿回去自行销售；或委托加工中心统一销售。提质改造君山区君天茶叶种植专业合作社、君山区巴陵春茶叶专业合作社现有加工厂房，新建君山区天井山茶叶种植专业合作社茶叶加工自动化生产线。三是加强贮藏设施建设。计划在君天茶叶种植专业合作社建设名优茶冷藏保鲜库，其中建设贮藏容量300吨（3000 m3）的茶叶保鲜冷库1个。

3、市场销售环节。以湖南省君山银针茶业有限公司、君山黄茶产业园为龙头，以中国驰名商标“君山”牌、“巴陵春”牌为主打品牌，联合周围茶园基地和茶农，走“公司+基地+茶农”的联合经营的道路。采取以下营销模式:一是直销模式。通过直销团队，迅速打开市场。大部分名优茶都是直销机关企事业单位。二是连锁模式。建立直营连锁和加盟连锁。三是批零模式。有批发市场与超市等零售终端。四是电子商务。鼓励茶企，甚至是茶农，在C2C平台如淘宝、拍拍上开设非常个性化的茶叶网店，直接面向网络消费群体。

4、利益联结机制。规划确定湖南省君山银针有限公司、君山区天井山茶叶种植专业合作社、君山区君天茶叶种植专业合作社等6家茶企和农民合作社为主，采取统一服务、产品订单回收、股份合作等模式，确保规划区贫困户脱贫。

B湘莲种植与加工产业

1、生产环节。2016-2017年计划在团湖公园周围的团湖村与许市镇的金盆、凉亭、横山岭、铺子嘴村的低洼田新扩湘莲面积1万亩。基地建设主要内容为：土地平整改造、田间道路硬化、基地灌溉设施的配套、良种推广、病虫害统防统治的配套等。湘莲种植与加工产业的建设和发展，主要带动我区许市镇、广兴洲镇沿湖低洼田地区的贫困户脱贫及巩固脱贫。2016-2017年，两镇4个村340户1156人贫困人口可以从项目建设中直接受益脱贫。 2016年建设任务：新扩标准湘莲基地0.6万亩，改造低产湘莲0.2万亩，新建湘莲标准化加工厂1家。项目总投资1120 万元，其中：1.新扩湘莲基地，需100万元。2.灌溉设施配套，需180万元。3.路网建设，需160万元。4.新建加工厂6000平方米，需360万元。5.技术培训、田间农事档案建立等，需60万元。6.病虫害统防统治，需160万元。2017年建设任务：新扩标准湘莲基地0.4万亩，改造低产湘莲地0.3万亩，新建湘莲标准化加工厂1家。项目总投资  1115 万元

其中: 1、新扩湘莲基地，需240万元。2、灌溉设施配套，需130万元3、路网建设，需200万元。4、新建加工厂6000平方米，需420万元。5、技术培训、田间农事档案建立等，需30万元； 6、病虫害统防统治，需95万元。

2、农产品加工环节。新建设标准化加工厂，按照2万亩湘莲总产3500吨的标准，建立湘莲标准化初制加工厂2家，引导湘莲加工向“厂房标准化、加工自动化、产品清洁化”方向发展。主要新建岳阳莲世界生态农业生产加工线。使我区湘莲生产由过去的单一生产向旅游、加工、销售全方位发展，大大提升湘莲产业的综合效益。

3、市场销售环节。营销渠道多元化，发挥信息网络渠道的作用，增强宣传和服务功能，构建快捷的信息平台和多元化的营销模式促进湘莲产品流通，实现增值增效。

4、利益联动机制。规划确定岳阳莲世界生态农业有限公司、岳阳金盆乡村旅游开发有限公司等2家企业和农民合作社为主，采取统一服务，产品订单回收等模式，确保规划区贫苦户脱贫。

C 生态水果产业

1、生产环节。通过多年的产业结构调整，我区生产种植的蜜桔、蜜柚、脐橙、西瓜、甜瓜、品种多样的葡萄等生态水果，成为我区经济作物的重要组成部分，也是我区农户增收的重要来源。2016—2017年计划在许市镇的山地丘陵地区新建或改造蜜桔、蜜柚、脐橙等果园500亩；在全区5个镇办扶持大棚西瓜、甜瓜种植面积5000亩；以柳林洲办事处葡萄种植基地为核心扶持推广优质葡萄种植面积2000亩。主要从果园基础设施建设、果树品种改良、标准化生产、产品营销方式等方面采取以奖代投的形式予以扶持，使宜果地区贫困人口增加收入，达到脱贫致富的目的。2016年建设任务:在许市镇柿树岭村、铺子嘴村、洪水港村、凉亭村等新建或改造脐橙、蜜桔、蜜柚果园面积500亩；在柳林洲新洲村、五星村、双五村、岳华村等推广优质葡萄种植面积1000亩。项目总投资600万元，其中：

1、沟、渠、路及排灌设施建设需300万元；2、优良种苗引进需100万元；3、病虫害防治设施配套，需30万元；4、技术培训、建立田间农事档案、农产品质量安全速检、示范片建立标识牌、警示宣传牌等费用50万元；5、葡萄种植推广以奖代投补助120万元。 2017年建设任务:在柳林洲新洲村、五星村、双五村、岳华村等推广优质葡萄种植面积1000亩；在广兴洲镇、钱粮湖镇、柳林洲办事处等地扶持大棚西瓜、甜瓜种植面积5000亩。项目总投资500万元，其中：1、排灌设施，需100万元；2、路网建设，需200万元； 3、病虫害防治设施配套，需30万元；4、大棚建设补贴农户需50万元； 5、葡萄种植推广以奖代投补助120万元。

2、农产品加工环节。我区生产的水果品质优，又处于城市近郊，主要以新鲜水果上市销售，目前谈有待引进上规模的水果加工企业。

3、市场销售环节。主要采取“合作社+基地+农户”的销售模式或果农简单的自产自销。

4、利益联结机制。合作社与果农、瓜农签订产销合同，采取统一服务、产品订单回收、股份合作等模式，达到水果种植地贫困农户通过种植水果增加收入而脱贫致富的目的。

（四）水产养殖产业

我区水域面积广，适合各种水产品的养殖。规划在稳定10万亩传统养殖的基础上，大力推进特色水产养殖发展。特别是近几年的稻田养殖小龙虾的试点，取得了很好的效益，可以作为精准扶贫重点产业予以扶持。稻虾共作产业规划如下：

1、生产环节。2016-2017年计划在全区水稻种植为主的镇办按照湖南省畜牧水产局出具的稻田养虾生产标准，组织专业人员对我区符合相关种养要求的贫困村丰收村、高桥村、三角闸村，作为稻虾共作产业发展示范区。规划改造面积3600亩，全区发展面积5000亩，带动示范区已建立档案的116户贫困户共270人脱贫，巩固钱粮湖镇、广兴洲镇、许市镇、柳林洲办事处等水稻产区已脱贫人口致富增收。2016年建设任务:改造稻虾共作面积2000亩，完善相应的基础设施建设。项目总投资200万元，其中：1、稻田改造，需80万元；2、沟渠建设，需30万元；3、道路建设，需50万元；4、引进优质种苗，需30万元；5、 技术培训、建立养殖档案、农产品质量安全速检、示范片建立标识牌、警示宣传牌等费用10万元。2017年建设任务: 改造稻虾共作面积1600亩，完善相应的基础设施建设。项目总投资160万元，其中： 1、稻田改造，需64万； 2、沟渠建设，需30万元； 3、道路建设，需40万元；4、引进优质种苗，需20万元； 5、技术培训、建立养殖档案、农产品质量安全速检、示范片建立标识牌、警示宣传牌等费用6万元。

2、农产品加工环节。龙虾主要实行活体新鲜产品销往市场，目前没有深加工企业。

3、市场销售环节。目前，龙虾市场火爆，且产品供不应求， 主要采取“公司+基地+农户”以及成立稻虾共作养殖合作社等联合经营的模式建立销售网络，稳定外地市场。

4、利益联结机制。规划确定盈丰养虾合作社为主，采取统一服务、产品订单回收、股份合作等模式，确保规划区贫困户脱贫。

(五）畜禽养殖产业

1、生产环节。2016-2017年计划在全区5个镇办按照省局出台的建设标准，组织专业人员对我区达到常年存栏生猪3000头，其中能繁母猪300头，年出栏生猪5000头以上的生猪养殖场;年存栏生猪500头，其中能繁母猪60头，年出栏生猪1000头以上的生猪规模养殖场，按照猪场布局是否合理，防疫措施是否到位，基础设施是否全面，配套服务是否完善，管理制度是否规范等要求，逐一进行调查摸底，根据考察情况，择优选定了2个生猪养殖场和20个规模养殖户作为我区畜禽养殖产业精准扶贫重点项目建设单位。2016年建设任务:改扩建高标准猪场栏舍面积16000平方米，新建扩建围墙11250米，完成了猪场栏舍标准化改造，做到了猪场人畜分离、封闭管理；新建兽医诊断室1510平方米，消毒更衣室425平方米，隔离舍850平方米等，完善防疫设施。项目总投资1163万元，其中：1、改扩建猪场栏舍，需400万元； 2、新建扩建围墙，需237万元；3、新建兽医诊断室，需105万元；4、消毒更衣室、隔离舍，需89万元；5、防疫设施配套，需132万元；6、引进良种种猪，需150万元；7、技术培训、建立养殖档案、农产品质量安全速检、示范片建立标识牌、警示宣传牌等费用50万元。2017年建设任务:改扩建高标准猪场栏舍面积6000平方米，新建扩建围墙8250米，完成了猪场栏舍标准化改造，做到了猪场人畜分离、封闭管理；新建兽医诊断室940平方米，消毒更衣室和隔离舍1100平方米等，完善防疫设施。项目总投资734万元，其中：1、改扩建猪场栏舍，需260万元；2、新建扩建围墙，需147万元；3、新建兽医诊断室，需66万元；4、消毒更衣室、隔离舍，需77万元；5、防疫设施配套，需54万元；6、引进良种种猪，需90万元；7、技术培训、建立养殖档案、农产品质量安全速检、示范片建立标识牌、警示宣传牌等费用40万元。

2、农产品加工环节。我区畜禽产品加工还是空白，应加大招商引资力度，择优引进先进的加工企业，进行畜禽产品的深加工。

3、市场销售环节。采取以下营销模式: 主要采取“公司+基地+农户”联合经营的模式和通过养殖中介组织，迅速打开外地市场。

4、利益联结机制。规划确定湖南新泰和绿色农业集团有限公司、湖南鑫广安农牧股份有限公司钱粮湖分公司等为主，采取统一服务、产品订单回收、股份合作等模式，确保规划区贫困户通过畜禽养殖方式增加收入脱贫致富。

（六）农业休闲旅游产业

1、生产环节。君山区是全国休闲农业与乡村旅游示范区，近年来休闲农业与乡村旅游方兴未艾，为我区贫困农户脱贫及巩固脱贫发挥了重要作用。农业休闲旅游产业扶持的重点是休闲观光农业基地建设。规划2016年在良心堡镇贫困村福星村推广大棚反季节西红柿基地建设200亩，总投资500万元，其中：大棚建设200万元;沟渠路等基础设施建设150万元;产地市场建设50万元;采摘观光休闲饮食服务配套建设100万元。2017年在广兴洲镇贫困村殷家铺社区居委会建设1000亩的湘莲种植基地及观光配套设施建设，总投资500万元，其中：沟渠路等基础设施建设250万元；产地市场建设50万元；生态休闲观光餐饮娱乐设施配套200万元。生产基地严格按照标准化、无害化的要求进行生产，建立农产品生产和销售档案，申报绿色品牌，建立严格的质量安全可追溯制度，确保优质安全的农产品供应。通过产业扶持，君山区的蔬菜、西瓜、甜瓜、葡萄、湘莲、脐橙、蜜柚等农产品的观光采摘，吸引城市人口到农村休闲旅游，可为项目区176户贫困户脱贫增收，带动君山区生态休闲旅游产业的发展壮大。

2、农产品加工环节。湘莲主要通过野生荷花世界的游客购鲜莲蓬，多的加工成干莲子，再买湘莲。大棚反季节西红柿等蔬菜，主要是通过游客采摘以及直接上市销售，主要满足我省3至5月份蔬菜供应淡季的需要，可大幅增加收入，是非常好的精准扶贫项目。

3、市场销售环节。湘莲的莲藕、莲蓬主要通过路边市场和蔬菜大市场销售，莲子通过当地的加工厂销售，大棚西红柿等反季节蔬菜主要通过蔬菜大市场销售，部分通过游客采摘付款。

4、利益联结机制。通过合作组织“统一技术服务，统一品种、统一品牌、统一分级、统一销售”，保证农户的利益。

四、产业精准扶贫资金测算与筹措方案

（一）、产业精准扶贫资金测算

产业精准扶贫资金测算表

| 序号 | 项目名称 | 2016年度（万元） | 2017年度（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 申请财政投入 | 总投资 | 申请财政 投入 |  |
| 一 | 粮食产业 | 1910 | 300 | 640 | 200 |  |
| 二 | 蔬菜产业 | 1000 | 200 | 1800 | 350 |  |
| 三 | 特种经济作物 种植产业 | 2987 | 600 | 2404 | 450 |  |
| A | 茶叶种植和加工 | 1267 | 300 | 789 | 150 |  |
| B | 湘莲种植与加工 | 1120 | 200 | 1115 | 200 |  |
| c | 生态水果 | 600 | 100 | 500 | 100 |  |
| 四 | 水产养殖产业 | 200 | 120 | 160 | 100 |  |
| 五 | 畜禽养殖产业 | 1163 | 300 | 734 | 200 |  |
| 六 | 农业休闲旅游产业 | 500 | 200 | 500 | 300 |  |
| 合计 | 7760 | 1720 | 6238 | 1600 |  |

（二）产业精准扶贫资金筹措方案

1、设立君山区产业精准扶贫项目发展专项资金

设立君山区产业精准扶贫项目发展专项资金，整合发改、人社、民政、农业、水利、林业、农经、移民、文体旅游、扶贫、国土、农开等部门可用于产业发展的涉农项目资金，支持产业精准扶贫项目的发展。2016年争取各级财政农业产业扶贫资金1720万元扶持产业精准扶贫项目。2017年争取各级财政农业产业扶贫资金1600  万元扶持产业精准扶贫项目。

- 加大招商引资力度，全方位筹措精准扶贫产业发展资金。一是做大做强龙头企业。实施开放搞活，集中力量，培强壮大市场前景好、科技含量高、带动力强的加工企业，营造良好的环境，吸引农产品加工企业到我区开展农产品加工保鲜，投资兴业， 使龙头真正发挥带动产业的作用。二是要通过招商引资，积极引导和支持企业与高校和科研院所合作，坚持引进与创新，示范与推广相结合的原则，争取产业项目科研经费的投入。三是积极引导社会资本对产业精准扶贫项目的投入。区政府出台各项优惠政策，鼓励和支持社会资本投入农业产业项目，引导实施土地集约化经营，培植种养大户、产业能手。

- 鼓励农户自主加大产业投入，拓宽融资渠道。产业发展的主体是农民，只有看到了产业发展的前景，农户才会加大对产业的主动投入。政府要引导和鼓励本地金融企业加大小额贷款或担保贷款的发放，解决部分农户继续资金产业投入的困难。

五、保障措施

1、强化组织保障。成立由区长谢胜任组长，分管副区长丰为民任副组长，区发改局、财政局、人社局、民政局、农业局、水利局、林业局、农经局、移民局、文体旅游局、扶贫办、金融办、国土分局、规划分局、环保分局、农开办等部门主要负责同志为成员的产业精准扶贫建设领导小组。领导小组办公室设在君山区委农村工作办公室，具体负责产业精准扶贫工作的建设统筹协调、指导督查等工作。进一步统一思想，提高认识，切实把产业精准扶贫项目建设作为推进我区贫困人口脱贫及巩固脱贫、加快我区现代农业发展的重大举措，列入重要议事日程，各镇（办）场成立相应组织，落实工作责任，强化目标考核，形成政府统一领导，部门齐抓共管，社会广泛参与的工作机制。

2、落实政策保障。按照投入不变、渠道不乱、有效整合、各记其功的原则，整合农业、林业、水利、人社、民政、移民、农经、旅游、扶贫、国土资源、农业综合开发等部门的涉农项目资金，统筹用于产业精准扶贫项目建设，进一步加大财政支持力度，重点支持产业片区基础设施建设、科技创新、农业新科技培训与推广、新品种引进等工作。

3、加大资金投入。积极向上争取产业精准扶贫项目建设资金，建立以政府为引导，农户自主投入为主体，社会资本投入为补充的多渠道、多层次、多元化的投入机制，确保产业精准扶贫建设项目的资金足额投入。

4、搞好培训指导。积极整合新型职业农民培训等资源，实施能人带动工程，大力培养种养能手、致富带头人、农业合作社领头人。进一步加大对扶贫对象的科技培训扶持力度，对应产业精准扶贫产业，落实贫困户职业学历教育和技能培训，对自愿参加就业培训并获得技术证书的，实行凭证补助。力争使扶贫对象至少掌握1项就业技能或实用技术。组织专家和农技人员根据不同区域、不同作物的不同生长发育进程制定好技术指导意见，深入生产一线，定点指导贫困户落实好稳产增产关键技术。充分发挥农技服务补助项目、高产创建示范等平台，加强对农民科学施肥、合理用药、节约用种的培训指导。并切实抓好防灾减灾，及时发布预警信息，制定完善应急预案。做到科学避灾防灾减灾，化解农业生产风险。

5、推进产业融合。一方面鼓励引导鼓励引导永盛油脂、李记食品、国泰食品等省市级农业产业化龙头企业与农户建立紧密型利益联结机制，大力培育“公司+基地+合作社+贫困户”示范项目，在每个贫困村都要建设一个产业扶贫示范点。依托家庭农场、科技示范户、农村经纪人、合作组织、龙头企业等农村经营主体，有针对性吸纳贫困户，采取示范引领、幅射带动、技术帮扶等方式，扶持农村脱贫对象找准脱贫产业，依托产业发展脱贫致富。另一方面，深度推进农业三产融合，大力发展生态休闲、乡村旅游、农产品加工、电子商务等新型产业，为本地农民提供更多的就业岗位；大力发展病虫害统防统治、集中育苗、农机一体化服务等社会化专业化服务方式，解决贫困户无力种、不想种和种不好等现实困难。

6、加强监督考核。科学制定产业精准扶贫考核细则，将产业精准扶贫工作纳入年度综合考评体系，实行一季一调度，半年一小结，一年一考核，落实督查绩效考核制度。对在产业精准扶贫工作中工作突出，减贫效果明显的给予表彰奖励；对产业精准扶贫工作不重视，推动不力的单位和个人要严格进行责任倒查，视其情况给予警示谈话、组织处理或者纪律处分。