## 君山区
君山区棚改征拆工作进度表
2018、6、29
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
省定计划
1 | 君山区柳林洲农科路棚改 | 农科路棚改小区 | 98 | 8428 | 65 | 5964 | 33 | 2464 | 30 | 2550 | 20 | 1743
2 | 君山区柳林洲望城片区棚改 | 望城片区棚改小区 | 290 | 24070 | 110 | 9466 | 180 | 14604 | 28 | 2408 | 15 | 1299
3 | 君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇原汽车站片区棚改小区 | 102 | 6224 | 61 | 3722 | 41 | 2502 | 19 | 526.547 | 19 | 526.547
4 | 君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇茅屋岭片区棚改小区 | 155 | 14312 | 69 | 6371 | 86 | 7941 | 69 | 6371 | 69 | 6371
5 | 君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇月山片区棚改小区 | 150 | 13350 | 79 | 7031 | 71 | 6319 | 79 | 7031 | 79 | 7031
6 | 君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇六门闸南段棚改小区 | 168 | 11320 | 127 | 8598 | 41 | 2722 | 9 | 949.53 | 9 | 949.53
7 | 君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区 | 242 | 20602 | 238 | 16452.9 | 4 | 4149.1 | 178 | 11394.9 | 178 | 11394.9
8 | 君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇钱贸小区棚改片区 | 215 | 16653 | 97 | 7518 | 118 | 9135 | 11 | 961.34 | 11 | 961.34
9 | 君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡南田纺织厂小区棚改片区 | 186 | 8100 | 75 | 3266 | 111 | 4834 | 4 | 174 | 4 | 174
10 | 君山区政府机关周边棚改 | 区政府机关周边棚改片区 | 98 | 8232 | 79 | 7112 | 19 | 1120 | 30 | 2723 | 10 | 883
| 合计 |  | 1704 | 131291 | 1000 | 75500.9 | 704 | 55790.1 | 457 | 35089.317 | 414 | 31333.317