## 君山区
君山区棚改征拆工作进度表
2017-08-31
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
| 省定计划 |  | 2135 | 208171 | 1750 | 168157 | 385 | 40014 | 1400 | 133962 | 1340 | 130246 | 0
1 | 清螺小区棚改项目 | 清螺小区棚户区 | 821 | 85225 | 620 | 64360 | 201 | 20865 | 502 | 52110 | 502 | 52110 | 0
2 | 钱粮湖镇党校小区 棚改项目 | 钱粮湖镇党校 小区棚户区 | 197 | 17070 | 196 | 16984 | 1 | 86 | 95 | 8232 | 95 | 8232 | 0
3 | 钱粮湖镇汽运公司（二期）棚改项目 | 钱粮湖镇汽运公司（二期）棚户区 | 71 | 4496 | 70 | 4448 | 1 | 48 | 70 | 4448 | 21 | 1330 | 0
4 | 钱粮湖镇银杯棚改项目 | 钱粮湖镇银杯 棚户区 | 100 | 7987 | 65 | 5192 | 35 | 2795 | 65 | 5192 | 61 | 4872 | 0
5 | 良心堡镇纺织路南区棚改项目 | 良心堡镇纺织路 南区棚户区 | 150 | 14197 | 150 | 14197 | 0 | 0 | 149 | 14102 | 149 | 14102 | 0
6 | 良心堡镇居委会棚改项目 | 良心堡镇 居委会棚户区 | 230 | 22069 | 230 | 22069 | 0 | 0 | 152 | 14585 | 152 | 14585 | 0
7 | 广兴洲镇肉食站棚改项目 | 广兴洲镇肉食站 棚户区 | 50 | 3821 | 48 | 3668 | 2 | 153 | 43 | 3286 | 39 | 2980 | 0
8 | 柳林街道老建筑公司棚改项目 | 柳林街道老建筑 公司棚户区 | 160 | 19000 | 64 | 7600 | 96 | 11400 | 64 | 7600 | 64 | 7600 | 0
9 | 柳林街道印刷包装厂二期棚改项目 | 柳林街道印刷包装厂二期棚户区 | 60 | 5212 | 52 | 4517 | 8 | 695 | 52 | 4517 | 52 | 4517 | 0
10 | 柳林街道新洲村新洲组棚改项目 | 柳林街道新洲村 新洲组棚户区 | 106 | 11800 | 97 | 10798 | 9 | 1002 | 50 | 5566 | 50 | 5566 | 0
11 | 许市镇横山岭居委会棚改项目 | 许市镇横山岭 居委会棚户区 | 62 | 5414 | 62 | 5414 | 0 | 0 | 62 | 5414 | 62 | 5414 | 0
12 | 钱粮湖镇外贸小区 棚改项目 | 钱粮湖镇外贸小区 棚户区 | 128 | 11880 | 96 | 8910 | 32 | 2970 | 96 | 8910 | 93 | 8632 | 0
1750