## 君山区
君山区棚改征拆工作进度表
2017-09-29
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
| 省定计划 |  | 2135 | 208171 | 1890 | 182574 | 245 | 25597 | 1643 | 157637 | 1607 | 154820 | 0
1 | 清螺小区棚改项目 | 清螺小区棚户区 | 821 | 85225 | 730 | 75778 | 91 | 9447 | 610 | 63322 | 610 | 63322 | 0
2 | 钱粮湖镇党校小区 棚改项目 | 钱粮湖镇党校 小区棚户区 | 197 | 17070 | 197 | 17070 | 0 | 0 | 165 | 14297 | 162 | 14037 | 0
3 | 钱粮湖镇汽运公司（二期）棚改项目 | 钱粮湖镇汽运公司（二期）棚户区 | 71 | 4496 | 71 | 4496 | 0 | 0 | 70 | 4448 | 47 | 2976 | 0
4 | 钱粮湖镇银杯棚改项目 | 钱粮湖镇银杯 棚户区 | 100 | 7987 | 70 | 5591 | 30 | 2396 | 67 | 5351 | 67 | 5351 | 0
5 | 良心堡镇纺织路南区棚改项目 | 良心堡镇纺织路 南区棚户区 | 150 | 14197 | 150 | 14197 | 0 | 0 | 149 | 14102 | 149 | 14102 | 0
6 | 良心堡镇居委会棚改项目 | 良心堡镇 居委会棚户区 | 230 | 22069 | 230 | 22069 | 0 | 0 | 187 | 17943 | 185 | 17751 | 0
7 | 广兴洲镇肉食站棚改项目 | 广兴洲镇肉食站 棚户区 | 50 | 3821 | 48 | 3668 | 2 | 153 | 48 | 3668 | 48 | 3668 | 0
8 | 柳林街道老建筑公司棚改项目 | 柳林街道老建筑 公司棚户区 | 160 | 19000 | 76 | 9025 | 84 | 9975 | 70 | 8312 | 67 | 7956 | 0
9 | 柳林街道印刷包装厂二期棚改项目 | 柳林街道印刷包装厂二期棚户区 | 60 | 5212 | 55 | 4778 | 5 | 434 | 54 | 4690 | 54 | 4690 | 0
10 | 柳林街道新洲村新洲组棚改项目 | 柳林街道新洲村 新洲组棚户区 | 106 | 11800 | 99 | 11021 | 7 | 779 | 62 | 6902 | 58 | 6457 | 0
11 | 许市镇横山岭居委会棚改项目 | 许市镇横山岭 居委会棚户区 | 62 | 5414 | 62 | 5414 | 0 | 0 | 62 | 5414 | 62 | 5414 | 0
12 | 钱粮湖镇外贸小区 棚改项目 | 钱粮湖镇外贸小区 棚户区 | 128 | 11880 | 102 | 9467 | 26 | 2413 | 99 | 9188 | 98 | 9096 | 0