
附件2

岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√
项目名称     义务教育阶段信息化建设           

项目单位     全区义务教育中小学校              
主管部门         君山区教育局                   

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2017年6月20 日

岳阳市君山区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	官兴国
	联系电话
	8155005

	项目地址
	全区义务教育中小学校
	邮  编
	414005

	项目起止时间
	2016年      1 月起至    2016      年  12     月止

	计划安排资金

（万元）
	100
	实际到位资金

（万元）
	100
	实际支出

（万元）
	100
	结余（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	100
	县市区财政
	100
	县市区财政
	100
	县市区财政
	0

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	1.广播系统

	14
	
	

	2电脑教室

	69
	
	

	3网络运营费

	17
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	100
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	在全区教育信息化建设中起引领示范作用，促进我区教育信息化工作向前发展。
	为许市中学、君山小学建2个高清云录播教室，建1个高清监控的标准化考场，添置25台教师办公电脑，金小学校1套园广播系统，以及许市中心学校、柳林洲中心学校和君山小学宽带提速。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	硬件建设

	6个电脑教室，，
	100%

	
	
	
	宽带提速

	36所学校光纤入校，宽带提速为50M

	100%

	
	
	质量指标
	硬件建设

	符合建设要求

	100%

	
	
	
	宽带提速

	满足教学需求

	100%

	
	
	时效指标
	电脑教室和广播系统
	在3月和12月底完成 
	100%

	
	
	
	宽带提速

	在5月完成
	100%

	
	
	成本指标
	控制支出在预算内

	100万元

	100%

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	提升了教育信息化的水平。

	
	

	
	
	
	促进教育教学的提高。

	
	

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	教师和学生的满意度

	
	≥95%


	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	98

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	柳加荣
	党委委员
	君山区教育局
	

	官兴国
	勤管站长
	君山区教育局
专项资金绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目基本情况
 义务教育阶段信息化建设项目包括：为许市中学、君山小学建2个高清云录播教室，建1个高清监控的标准化考场，添置25台教师办公电脑，金小学校1套园广播系统，以及许市中心学校、柳林洲中心学校和君山小学宽带提速。

本项目由区教育局计财股管理，由教育局勤管仪电站负责组织建设。本项目资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。

(二)项目实施依据
1.2012年3月，教育部颁布《教育信息化工作十年发展规划》。

2.2012年10月，教育部等九部门印发《关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》。

3.2013年，我省出台了《湖南省教育信息化行动计划》。4.2014年1月，岳阳市制定了《岳阳市教育信息化行动计划》（2013-2015）（岳政办函【2014】9号）
 (三)项目绩效目标
总目标：全面建成君山区教育信息化工程，基本实现教育资源的合理配置，促进教育均衡发展。
阶段性目标：在全区教育信息化建设中起引领示范作用，促进我区教育信息化工作向前发展。
二、项目资金使用及管理情况
1.项目资金到位情况

义务教育阶段信息化建设项目资金为100万元，由区财政全额预算到位。
2.项目资金使用情况
区教育局将收到的义务教育阶段信息化建设项目资金100万元，全部拔付到各项目建设学校，支付录播教室设备42.5万元，录播教室课桌椅5万元，录播教室装修费15万元，空调3万元，教学电脑7.5万元；支付岳西中学考场监控设备15万元；支付黄金小学校园广播系统设备4万元，支付许市镇中心学校、君山小学、和柳林洲镇中心学校宽带提速费8万元。
3.项目资金管理情况
区教育局计财股负责管理项目资金的收付，教育局勤管仪电站负责组织建设，各学校项目建设完成后，由教育局组织验收合格，计财股拔资金到校，学校与建设方约定结算工程款。
（二）项目组织实施情况
义务教育阶段信息化建设项目是写入2015年区政府工作报告中的为民办实事工程，是经教育局党委研究实施的重点工作。2015年1月，教育局完成了许市中学、君山小学2所学校录播教室设备的招标工作，3月底完成了2所学校设备的安装与调试，对2间教室进行了较为专业的整体装修，并增添了学生课桌椅、空调等设备，4月上旬，2所学校的设备投入使用。7月上旬，教育局完成了岳西中学21个考场的监控设备的招标，8月上旬建设完工，在全区教师招聘考试上正式启用。为加快推进我区教育信息化建设的进程，促进教师教育信息化应用创新能力的提高，5月初，我局与电信局签订协议，为许市中心学校、柳林洲中心学校、君山小学进行宽带提速。9月初，为黄金小学安装了1套校园广播系统。项目建设过程严格按照政府采购的要求，经过招投标程序确定施工单位和供货商，签订合同。

四、项目主要绩效情况分析
义务教育阶段信息化建设整体财政支出项目取得良好的成效。
1.完成了预期目标任务，义务教育阶段信息化建设项目的实施，改善了我区部分学校的办学条件，提升了我区教育信息化的水平，促进教育教学水平的提高。
2.有利于增强教师教育信息化的观念，通过义务教育阶段信息化建设项目的实施，我区已有2个市级教育信息化创新应用学校，他们将对我区教育信息化的发展起引领和示范作用，广大教师的信息化观念将得到加强。

3.教学质量得到明显提升，义务教育阶段信息化建设项目的实施，将优质的教学资源引进课堂，师生的综合素质、教育教学质量都得到了很大提高。
五、项目综合评价及结论
评价组认为，从整体上看，义务教育阶段信息化建设项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都按照合同执行。学校建成投入使用后，教学质量、办学水平得到了很大提高，促进了我区教育信息化的水平和教育教学水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法 
一是项目投要多调研。义务教育阶段信息化建设项目是经我局多次调查和反复研究，报区政府区长办公会议研究后，写入政府工作报告中大项目，是关乎教育快速发展的民生工程。
二是项目要按程序进行。项目预算先报财政评审中心评审，设备采购报采购办审批，按招标程序进行采购，工程完工后，及时组织验收。
三是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。
（二）存在问题及建议
一是要做到部门联动，资金管理部门、组织建设部门和学校要及时联系，对资金的拔付，工程进展以及质量监控要相互告知，一同管理。
二是验收要及时，要做到有问题及时发现，及时整改，对工程质量要严把关。
三是建立一套完整的义务教育阶段信息化建设项目财务记录，汇总项目档案，统一管理。
                              2016年7月11日

	

	孙建国
	纪检组长
	君山区教育局
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	2016年度义务教育阶段信息化建设

专项资金绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目基本情况
 义务教育阶段信息化建设项目包括：为许市中学、君山小学建2个高清云录播教室，建1个高清监控的标准化考场，添置25台教师办公电脑，金小学校1套园广播系统，以及许市中心学校、柳林洲中心学校和君山小学宽带提速。

本项目由区教育局计财股管理，由教育局勤管仪电站负责组织建设。本项目资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。

(二)项目实施依据
1.2012年3月，教育部颁布《教育信息化工作十年发展规划》。

2.2012年10月，教育部等九部门印发《关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》。

3.2013年，我省出台了《湖南省教育信息化行动计划》。4.2014年1月，岳阳市制定了《岳阳市教育信息化行动计划》（2013-2015）（岳政办函【2014】9号）
 (三)项目绩效目标
总目标：全面建成君山区教育信息化工程，基本实现教育资源的合理配置，促进教育均衡发展。
阶段性目标：在全区教育信息化建设中起引领示范作用，促进我区教育信息化工作向前发展。
二、项目资金使用及管理情况
1.项目资金到位情况

义务教育阶段信息化建设项目资金为100万元，由区财政全额预算到位。
2.项目资金使用情况
区教育局将收到的义务教育阶段信息化建设项目资金100万元，全部拔付到各项目建设学校，支付6所学校电脑教室设备69万元，支付钱粮湖中学校园广播系统设备14万元，支付36所学校宽带提速费17万元。
3.项目资金管理情况
区教育局计财股负责管理项目资金的收付，教育局勤管仪电站负责组织建设，各学校项目建设完成后，由教育局组织验收合格，计财股拔资金到校，学校与建设方约定结算工程款。
（二）项目组织实施情况
义务教育阶段信息化建设项目是写入2016年区政府工作报告中的为民办实事工程，是经教育局党委研究实施的重点工作。2016年5月初，教育局与区电信局签订协议，为全区36所中小学进行宽带提速，为钱粮湖中学安装了1套校园广播系统；2016年4月和12月，教育局分二批完成了6所学校电脑教室设备的安装与调试。项目建设过程严格按照政府采购的要求，经过招投标程序确定施工单位和供货商，签订合同。

四、项目主要绩效情况分析
义务教育阶段信息化建设整体财政支出项目取得良好的成效。
1.完成了预期目标任务，义务教育阶段信息化建设项目的实施，改善了我区部分学校的办学条件，提升了我区教育信息化的水平，促进教育教学水平的提高。
2.有利于增强教师教育信息化的观念，通过义务教育阶段信息化建设项目的实施，我区已有2个市级教育信息化创新应用学校，他们将对我区教育信息化的发展起引领和示范作用，广大教师的信息化观念将得到加强。

3.教学质量得到明显提升，义务教育阶段信息化建设项目的实施，将优质的教学资源引进课堂，师生的综合素质、教育教学质量都得到了很大提高。
五、项目综合评价及结论
评价组认为，从整体上看，义务教育阶段信息化建设项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都按照合同执行。学校建成投入使用后，教学质量、办学水平得到了很大提高，促进了我区教育信息化的水平和教育教学水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法 
一是项目投要多调研。义务教育阶段信息化建设项目是经我局多次调查和反复研究，报区政府区长办公会议研究后，写入政府工作报告中大项目，是关乎教育快速发展的民生工程。
二是项目要按程序进行。项目预算先报财政评审中心评审，设备采购报采购办审批，按招标程序进行采购，工程完工后，及时组织验收。
三是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。
（二）存在问题及建议
一是要做到部门联动，资金管理部门、组织建设部门和学校要及时联系，对资金的拔付，工程进展以及质量监控要相互告知，一同管理。
二是验收要及时，要做到有问题及时发现，及时整改，对工程质量要严把关。
三是建立一套完整的义务教育阶段信息化建设项目财务记录，汇总项目档案，统一管理。
                            2017年6月20日


- 11 -

