## 君山区
2018年君山区棚改征拆工作进度表
2018、9、20
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
省定计划
1 | 君山区柳林洲农科路棚改 | 农科路棚改小区 | 98 | 8428 | 97 | 8340 | 1 | 88 | 79 | 6794 | 65 | 5592
2 | 君山区柳林洲望城片区棚改 | 望城片区棚改小区 | 290 | 24070 | 223 | 19178 | 67 | 4892 | 107 | 9206 | 67 | 5762
3 | 君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇原汽车站片区棚改小区 | 102 | 6224 | 61 | 3722 | 41 | 2502 | 19 | 526.547 | 19 | 526.547
4 | 君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇茅屋岭片区棚改小区 | 155 | 14312 | 93 | 8587 | 62 | 5725 | 93 | 8587 | 93 | 8587
5 | 君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇月山片区棚改小区 | 150 | 13350 | 102 | 9078 | 48 | 4272 | 102 | 9078 | 102 | 9078
6 | 君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇六门闸南段棚改小区 | 168 | 11320 | 129 | 8692 | 39 | 2628 | 32 | 2156 | 32 | 2156
7 | 君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区 | 242 | 20602 | 242 | 20602 | 0 | 0 | 242 | 20602 | 242 | 20602
8 | 君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇钱贸小区棚改片区 | 215 | 16653 | 98 | 7568 | 117 | 9085 | 12 | 1011 | 12 | 1011
9 | 君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡南田纺织厂小区棚改片区 | 186 | 8100 | 165 | 7185 | 21 | 915 | 121 | 5269 | 121 | 5269
10 | 君山区政府机关周边棚改 | 区政府机关周边棚改片区 | 98 | 8232 | 97 | 8173 | 1 | 59 | 92 | 7813 | 68 | 5843
| 合计 |  | 1704 | 131291 | 1307 | 101125 | 397 | 30166 | 899 | 71042.547 | 821 | 64426.547