附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称：         精准扶贫配套经费

项目单位：    君山区人民政府扶贫开发领导小组

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2018 年 7 月 27日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 王卫国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13873029139 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 君山区所辖乡镇 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年1月起至2017年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 1302.77 |  | 实际到位资金 （万元） | 1302.77 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 1295.339647 | 结余 （万元） | 7.430353 |
| 其中：中央财政 |  | 386.06 |  | 其中：中央财政 | 386.06 |  | 其中：中央财政 |  |  | 386.06 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  | 462.71 |  | 省财政 | 462.71 |  | 省财政 |  |  | 462.71 | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  | 63 |  | 市财政 | 63 |  | 市财政 |  |  | 63 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  | 391 |  | 县市区财政 | 391 |  | 县市区财政 |  |  | 383.569647 | 县市区财政 | 7.430353 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 光伏扶贫项目资金 |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许市镇自来水项目 |  |  |  | 18.804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨露计划 |  |  |  | 36.400002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许市产业发展资金 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨非贫困村产业发展、基础设施建设 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贫困村产业发展、基础设施建设 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钱粮湖镇东北渔场水利建设 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业致富带头人 |  |  |  | 5.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厕所改造项目 |  |  |  | 84.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小额信贷贴息 |  |  |  | 41.629645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危房改造 |  |  |  | 382.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10个贫困村金融服务站 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶贫特惠保 |  |  |  | 46.758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫计局健康扶贫 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育局教育扶贫 |  |  |  | 38.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到镇贫困人口脱贫资金 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻村工作经费 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贫困人口医保 |  |  |  | 45.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级危改配套资金 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1295.339647 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 2017年年底前完成对贫困村的基础设施建设 以及对全区贫困人口各项行业扶贫政策的落实，完成省定脱贫任务目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按计划完成贫困村基础设施建设，按要求与行业部门一起完成各项行业扶贫政策的落实，超额完成省定脱贫任务目标。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 完成2017年省定脱贫任务目标1555人 |  |  |  |  | 按照省定脱贫人口数超额完成1568人 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 达到质量要求 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 在文件规定时间完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 危房改造、教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、农村基础设施建设等项目资金均按照文件规定执行 |  |  |  |  | 按照文件规定执行 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | 达到经济效益指标 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 达到社会效益指标 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 项目实施不造成环境破坏 |  |  |  |  | 未破坏环境 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 贫困户对各项扶贫政策落实是否满意 |  |  |  |  | 群众基本满意 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 王卫国 |  |  | 主任 |  |  | 君山区扶贫办 |  |  |  |  |  |  |
| 刘世谋 |  |  | 副主任 |  |  | 君山区扶贫办 |  |  |  |  |  |  |
| 王骏阳 |  |  | 项目办主任 |  |  | 君山区扶贫办 |  |  |  |  |  |  |
| 白 彪 |  |  | 综合室主任 |  |  | 君山区扶贫办 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：张春                联系电话：8175811

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本情况 我办是正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制4人，领导职数1正1副，下设股室两个每股室主任1人，三支一扶1人，抽调2人。主要职责是结合君山区实际，拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施，为建档立卡贫困户提供了生产、生活必要的硬件条件。2017年底，全区有建档立卡对象2657户6950人,已脱贫1633户4463人，未脱贫1026户2493人。在区委政府领导下，10个贫困村全部出列，1552人的脱贫任务超额完成，实际脱贫1568人。 2017年，经脱贫攻坚大会战指挥部研究，计划安排项目资金1302.77万元，实际支出1295.339647万元，结余7.430353万元。主要用于镇村的发展及各项行业扶贫政策的落实，其中包括：危房改造、健康扶贫、扶贫特惠保、贫困人口医保、小额信贷贴息、教育扶贫（教育局教育扶贫、雨露计划）、光伏扶贫、产业扶贫、农村基础设施建设等。 二、项目实施及主要绩效情况 项目实施前，我办和相关行业部门组织人员进行现场踏勘，批准项目开工；项目实施过程中，我办认真贯彻落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，对项目成本（预算）严格控制，监督项目质量；项目完工后，我办或相关行业部门组织专业人员对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行验收，并对项目受益贫困户进行政策宣传，调查其满意度。总体来说，2017年我办项目的建设圆满完成，进一步完善了贫困户生产、生活必要的硬件设施，提高了贫困户的生活水平和满意度。 2017年我区利用财政专项扶贫资金通过各项惠民项目的实施，进一步完善了我区贫困人口生产生活基础设施，改善了贫困人口的生活质量；建立完善扶贫资金项目库，健全了相关的督查与监管机制，规范扶贫资金的使用，确保扶贫项目的落地。 三、问题及建议 2017年我办项目实施及完成总体情况较好，但还存在一些问题，一方面是报账流程不够细致规范，另一方面，某些项目工程进度较慢。对这两方面问题，我们一要规范报账程序，加强监督。要进一步规范财政专项扶贫资金报账流程，细化财政专项扶贫资金的管理、使用和监督工作，使我区的财政专项扶贫资金管理更加规范，责任更加明确，资金管理更加安全；二要对有改造任务的村加强督查，督促其加快工程进度，确保惠民项目按期按质完成。