附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称：           血防中央项目经费

项目单位：            血吸虫病防治站

主管部门：             君山区卫计局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年7月19日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 柳会祥 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8170007 |  |  |  |  |
| 项目地址 | 血吸虫病防治站 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414005 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2017年1月起至2017年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） | 335 |  |  | 实际到位资金 （万元） | 335 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 335 |  | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | 252 |  |  | 其中：中央财政 | 252 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 252 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 31 |  |  | 市财政 | 31 |  |  | 市财政 |  |  | 31 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 52 |  |  | 县市区财政 | 52 |  |  | 县市区财政 |  |  | 52 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 中央血防项目经费 |  |  |  | 335 |  | 2017年5月15、16、17号等凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  |  | 全区达到血吸虫病传播控制标准，通过国家所2017年传播控制达标考核标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已经通过国家所2017年年底传播控制达标考核 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  |  | 项目产出指标 |  | 数量指标 | 查螺面积完成率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 灭螺面积完成率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 人群感染率 |  |  |  | 1%以下 |  | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无新发病人、病畜 |  |  |  | 无新发病列 |  | 未发生新发病例，人、畜感染率实现0% |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 查螺3-5月 |  |  |  | 是否及时 |  | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 灭螺4-6月 |  |  |  | 是否及时 |  | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 健康教育依从率 |  |  |  | 70% |  | 85.36% |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众好评率 |  |  |  | 80 |  | 92% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 李石桂 |  |  | 血防办副主任 |  |  |  | 君山区卫计局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何忠 |  |  | 血防办副主任 |  |  |  | 君山区卫计局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

2017年君山区血防中央项目评价报告 一、卫计局基本情况 （一）基本情况 君山区卫计局血防办下设三个基层血防站，即君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站，血防办具体指导三个基层血防站血防业务工作开展，血防环改工程指导落实，考核督查全区血防工作；基层血防站主要负责开展全区查螺、灭螺、灭蚴、血吸虫查病、化疗、健康教育、疫情监测、科研试点等工作，2017年完成查螺8900万m²，药物灭螺1440万m²，完成查病5.2万人次，化疗1.6万人次，按照省市要求全额完成各项任务。 （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 根据我区宣传病疫情情况，我区三个基层血防站按照省市血吸虫病防治要求，开展了查螺、灭螺、灭蚴、血吸虫查病、化疗等基础性工作，这些工作均按照市场劳务标准，聘请相关劳动力开展相关工作。 二、整体支出管理及使用情况 1、专项支出 根据我区血防实际工作开展，工作整体明细在上述表格已列出，血防工作的查螺、灭螺、灭蚴、血吸虫查病、化疗、健康教育、疫情监测等支出335万元，专项资金通过我单位专项账户转账各基层单位，总金额335万元。 2、专项资金管理情况 我单位在局常委班子会议研究讨论，专项资金按照工作的任务下拨各基层血防站，通过我局专项账户下拨各基层血防站，血防站建立专项账户，根据工作完成后，考核达标后下拨，我局财务组织财务人员定期审核后，做到了专项资金专用，规范各项财务报账，通过省市区的各项审计。 三、整体支出绩效 通过对各单位定期考核工作质量与绩效挂钩下拨经费的管理模式，在血防办的具体指导与监督下，各基层单位认真落实各项血防工作，按质按量的高标准的完成了各项工作，2017年君山区以整区达到国家血吸虫病传播控制标准。 四、存在的问题 目前我区血防工作疫情重压力大，国家标准高，工作开展难度大，中央项地方配套来开展血防工作，现我区地方配套难以到位，经费缺口较大，为了更好控制血防工作，望加大地方投入，以更好的服务我区人民。 岳阳市君山区卫生和计划生育局 2018年7月19日