住建局项目支出绩效评价指标体系

一级
指标	分值	二级
指标	分值	三级
指标	分值	具体指标	评价标准	自评

得分
项目决策	20	项目目标	4	目标
内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）	4
决策过程	8	决策
依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。	4
决策
程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）	4
资金分配	8	分配
办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。	3
分配
结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
到位
时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
资金管理	10	资金
使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分	7
财务
管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。	3
项目管理	25	组织实施	10	组织
机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确 （1分）	1
支撑
条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
项目
实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）	3
管理
制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。	5
一级
指标	分值	二级
指标	分值	三级
指标	分值	具体指标	评价标准	自评

得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出
数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
产出
质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
产出
时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
产出
成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
项目效果	40	经济
效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
社会
效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7
环境
效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
可持续
影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7
服务

对象

满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	6
总分	100
100
100
96