## 君山区
君山区棚改征拆工作进度表
2018、5、25
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
省定计划
1 | 君山区柳林洲农科路棚改 | 农科路棚改小区 | 98 | 8428 | 44 | 3826 | 54 | 4602 | 12 | 1023 | 5 | 459
2 | 君山区柳林洲望城片区棚改 | 望城片区棚改小区 | 290 | 24070 | 83 | 6937 | 207 | 17133 | 14 | 1120 | 4 | 352
3 | 君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇原汽车站片区棚改小区 | 102 | 6224 | 3 | 183 | 99 | 6041 | 3 | 183 | 3 | 183
4 | 君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇茅屋岭片区棚改小区 | 155 | 14312 | 59 | 5447 | 96 | 8865 | 59 | 5447 | 59 | 5447
5 | 君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇月山片区棚改小区 | 150 | 13350 | 69 | 6141 | 81 | 7209 | 69 | 6141 | 69 | 6141
6 | 君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇六门闸南段棚改小区 | 168 | 11320 | 7 | 496 | 159 | 108224 | 7 | 496 | 7 | 496
7 | 君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区 | 242 | 20602 | 178 | 11395 | 64 | 9207 | 178 | 11395 | 178 | 11395
8 | 君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇钱贸小区棚改片区 | 215 | 16653 | 3 | 232 | 212 | 16421 | 3 | 232 | 3 | 232
9 | 君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡南田纺织厂小区棚改片区 | 186 | 8100 | 4 | 174 | 182 | 7926 | 4 | 174 | 4 | 174
10 | 君山区政府机关周边棚改 | 区政府机关周边棚改片区 | 98 | 8232 | 60 | 5139 | 38 | 3093 | 13 | 1156 | 3 | 260
| 合计 |  | 1704 | 131291 | 510 | 39970 | 1192 | 188721 | 362 | 27367 | 335 | 25139