## 君山区
君山区棚改征拆工作进度表
2018、7、20
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
省定计划
1 | 君山区柳林洲农科路棚改 | 农科路棚改小区 | 98 | 8428 | 80 | 6938 | 18 | 1490 | 50 | 4361 | 40 | 4467
2 | 君山区柳林洲望城片区棚改 | 望城片区棚改小区 | 290 | 24070 | 150 | 12953 | 140 | 11117 | 60 | 5234 | 42 | 3672
3 | 君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇原汽车站片区棚改小区 | 102 | 6224 | 61 | 3722 | 41 | 2502 | 19 | 526.547 | 19 | 526.547
4 | 君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇茅屋岭片区棚改小区 | 155 | 14312 | 76 | 7018 | 79 | 7294 | 76 | 7018 | 76 | 7018
5 | 君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇月山片区棚改小区 | 150 | 13350 | 85 | 7565 | 65 | 5785 | 85 | 7565 | 85 | 7565
6 | 君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇六门闸南段棚改小区 | 168 | 11320 | 127 | 8598 | 41 | 2722 | 14 | 1148 | 14 | 1148
7 | 君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区 | 242 | 20602 | 242 | 20602 | 0 | 0 | 242 | 20602 | 242 | 20602
8 | 君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇钱贸小区棚改片区 | 215 | 16653 | 98 | 7568 | 117 | 9085 | 12 | 1011 | 12 | 1011
9 | 君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡南田纺织厂小区棚改片区 | 186 | 8100 | 123 | 5356 | 63 | 2744 | 10 | 435 | 10 | 435
10 | 君山区政府机关周边棚改 | 区政府机关周边棚改片区 | 98 | 8232 | 90 | 7826 | 8 | 406 | 62 | 6386 | 40 | 3386
| 合计 |  | 1704 | 131291 | 1132 | 88146 | 572 | 43145 | 630 | 54286.547 | 580 | 49830.547