## 君山区
2018年君山区棚改征拆工作进度表
2018、9、28
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
省定计划
1 | 君山区柳林洲农科路棚改 | 农科路棚改小区 | 98 | 8428 | 97 | 8340 | 1 | 88 | 79 | 6794 | 65 | 5592
2 | 君山区柳林洲望城片区棚改 | 望城片区棚改小区 | 290 | 24070 | 232 | 19256 | 58 | 4814 | 114 | 9462 | 75 | 6225
3 | 君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇原汽车站片区棚改小区 | 102 | 6224 | 61 | 3722 | 41 | 2502 | 19 | 526.547 | 19 | 526.547
4 | 君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇茅屋岭片区棚改小区 | 155 | 14312 | 95 | 8772 | 60 | 5540 | 95 | 8772 | 95 | 8772
5 | 君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇月山片区棚改小区 | 150 | 13350 | 105 | 9345 | 45 | 4005 | 105 | 9345 | 105 | 9345
6 | 君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇六门闸南段棚改小区 | 168 | 11320 | 129 | 8692 | 39 | 2628 | 35 | 2358 | 35 | 2358
7 | 君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区 | 242 | 20602 | 242 | 20602 | 0 | 0 | 242 | 20602 | 242 | 20602
8 | 君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇钱贸小区棚改片区 | 215 | 16653 | 98 | 7568 | 117 | 9085 | 17 | 1317 | 17 | 1317
9 | 君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡南田纺织厂小区棚改片区 | 186 | 8100 | 169 | 7360 | 17 | 740 | 130 | 5662 | 130 | 5662
10 | 君山区政府机关周边棚改 | 区政府机关周边棚改片区 | 98 | 8232 | 97 | 8173 | 1 | 59 | 92 | 7813 | 68 | 5843
| 合计 |  | 1704 | 131291 | 1325 | 101830 | 379 | 29461 | 928 | 72651.547 | 851 | 66242.547