## 道路建设
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 道路硬化建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 郑果18873078787
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 殷家铺社区
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 9万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金7万元
|  | 其他资金 |  | 村自筹资金2万元
总 体 目 标 | 年度目标
通过对殷家铺社区（贺应良家至杨小平家）0.36KM道路实施硬化工程，方便群众生产生活出行，提升农村人居环境，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 砂石路建设长度 |  |  | 0.36KM
|  |  | 道路硬化长度 |  |  | 0.36KM
|  | 质量指标 | 户间路硬化宽度 |  |  | ≥3米
|  |  | 两边支模，硬化厚度 |  |  | ≥0.08米
|  |  | 规范设置防滑处理坡度 |  |  | <25度
|  |  | 规范设置梯步坡度 |  |  | ≥25度
|  |  | 混凝土强度 |  |  | C20
|  |  | 砂石路建设宽度 |  |  | ≥3米
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2018-09-25
|  |  | 完工时间 |  |  | 2018-11-30
|  | 成本指标 | 水泥 |  |  | 500元/吨
|  |  | 裸石子 |  |  | 3000元/车
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  |  | ≥10%
|  |  | 受益行政村数 |  |  | 1
|  |  | 受益贫困村数 |  |  | 1
|  |  | 受益村民小组数 |  |  | 3
|  |  | 受益户数 |  |  | 42户
|  |  | 受益人数 |  |  | 135人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  |  | 5户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  |  | 17人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥99%
单位负责人：钟海波 填表人：吕荷静 上报日期：2018年11月28日

## 机埠新建
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 机埠新建、维修（18座+5座） |  | 项目负责人及联系电话 | 郑果18873078787
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 团湖村、永明村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 67万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金55万元
|  | 其他资金 |  | 村自筹12万元
总 体 目 标 | 年度目标
通过对团湖村、永明村新建23座，方便群众农田水利生产，提升农村生产水平，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 机埠房 |  | 23间
|  |  | 电灌机埠 |  | 23台
|  |  | 涵管 |  | 3000米
|  |  | 机埠清淤泥 |  | 18400m2
|  |  | 节制闸 |  | 23座
|  | 质量指标 | 机埠房间 |  | ≥15m2
|  |  | 涵管直径 |  | 80
|  |  | 混凝土强度 |  | C20
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2018-09-15
|  |  | 完工时间 |  | 2018-11-25
|  |  | 乡镇自查自验时间 |  | 2018年11月底
|  | 成本指标 | 工程补助 |  | 55万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  | ≥10%
|  |  | 受益村民小组数 |  | 23
|  |  | 受益户数 |  | 1050户
|  |  | 受益人数 |  | 4500人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  | 77户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  | 204人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | ≥99%
单位负责人：钟海波 填表人：吕荷静 上报日期：2018年11月28日

## 硬化冷库地坪建设项目
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 冷库地坪硬化项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 郑果18873078787
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 合兴村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 19万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金6万元
|  | 其他资金 |  | 农经资金10万，民政资金3万
总 体 目 标 | 年度目标
通过合兴村硬化冷库地坪建设项目，提升本村的产业扶贫项目效益，提升农村蔬菜附加值，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 冷库地坪 |  |  | 700㎡
|  | 质量指标 | 混凝土强度 |  |  | C30
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2018-06-01
|  |  | 完工时间 |  |  | 2018-06-30
|  | 成本指标 | 水泥 |  |  | 500元/吨
|  |  | 裸石子 |  |  | 3000元/车
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  |  | ≥10%
|  |  | 受益行政村数 |  |  | 1
|  |  | 受益村民小组数 |  |  | 8
|  |  | 受益户数 |  |  | 448户
|  |  | 受益人数 |  |  | 1926人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  |  | 9户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  |  | 24人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥99%
单位负责人：钟海波 填表人：吕荷静 上报日期：2018年11月28日

## 农田水利基础建设项目
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 农田水利基础建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 郑果18873078787
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 保庆村、黄安村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 16元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金16万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过对保庆村十一组、黄安村九组农田水利设施硬化，方便群众生产，增加农田灌溉面积，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 沟渠硬化长度 |  |  | 0.98KM
|  | 质量指标 | 混凝土强度 |  |  | C20
|  |  | 砂石路建设宽度 |  |  | ≥3米
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2018-09-25
|  |  | 完工时间 |  |  | 2018-11-30
|  | 成本指标 | 水泥 |  |  | 500元/吨
|  |  | 裸石子 |  |  | 3000元/车
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  |  | ≥10%
|  |  | 受益行政村数 |  |  | 2
|  |  | 受益村民小组数 |  |  | 6
|  |  | 受益户数 |  |  | 52户
|  |  | 受益人数 |  |  | 165人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  |  | 10户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  |  | 23人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥99%
单位负责人：钟海波 填表人：吕荷静 上报日期：2018年11月28日