## 附件1
扶贫项目资金绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 农田水利基础建设工程项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 15200223113
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 良心堡镇檀树村等5个村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 36.3万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金34万元，行业部门配套资金0.8万元，村自筹资金1.5万元。
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标：新建35机埠1座，新建涵闸2座，硬化沟渠0.35km，新建350机埠1座，改扩建30机埠1座。农田水利建设项目解决1个贫困村，4个非贫困村1.28万人，其中贫困户58户，135人的农田灌溉问题，提高群众受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 发展高效灌溉面积 |  |  | 5800亩
|  |  | 新建机埠 |  |  | 1座
|  |  | 新建涵闸 |  |  | 2座
|  |  | 硬化沟渠 |  |  | 0.35km
|  |  | 改扩建机埠 |  |  | 2座
|  | 质量指标 | 户间路硬化宽度 |  |  | ≥2.5KM
|  |  | 两边支模，硬化厚度 |  |  | ≥0.08米
|  |  | 户间路硬化宽度 |  |  | ≥2.5KM
|  |  | 两边支模，硬化厚度 |  |  | ≥0.08米
|  |  | 规范设置防滑处理坡度 |  |  | <25度
|  |  | 规范设置梯步坡度 |  |  | ≥25度
|  |  | 混凝土强度 |  |  | C20
|  |  | 沟渠硬化宽度 |  |  | ≥3米
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2018-09-30
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2018-12-10
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2019-01-01
|  | 成本指标 | 机埠清淤 |  |  | 7元/平方
|  |  | 砂石 |  |  | 140/平方
|  |  | 水泥 |  |  | 24/袋
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众生产生活成本降低 |  |  | ≥10%
|  | 社会效益 指标 | 水资源利用系数提高 |  |  | 0.9
|  |  | 多增加田间水灌溉率 |  |  | 90%
|  |  | 受益建档立卡贫困户 |  |  | 58
|  |  | 受益建档立卡贫困户人数 |  |  | 135
|  | 可持续影响 指标 | 工程项目年限 |  |  | 15年
|  |  | 项目高效灌溉率 |  |  | 100%
|  |  | 项目完好运行年限 |  |  | 10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | 99%
|  |  | 受益贫困户满意度 |  |  | 99%
经办人： 钟星 单位负责人： 钟星 上报时间： 2018年 11月 30 日