## 道路建设
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 道路硬化、砂石路建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 姜林13707404056
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 丰收村等7个村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 169.7万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金53万元
|  | 其他资金 |  | 行业部门资金91万元，村自筹资金25.7万元
总 体 目 标 | 年度目标
通过对7个村10.885KM道路实施硬化工程与砂石路建设，方便群众生产生活出行，提升农村人居环境，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 砂石路建设长度 |  |  | 7.15KM
|  |  | 道路硬化长度 |  |  | 3.735KM
|  | 质量指标 | 户间路硬化宽度 |  |  | ≥3米
|  |  | 两边支模，硬化厚度 |  |  | ≥0.08米
|  |  | 规范设置防滑处理坡度 |  |  | <25度
|  |  | 规范设置梯步坡度 |  |  | ≥25度
|  |  | 混凝土强度 |  |  | C20
|  |  | 砂石路建设宽度 |  |  | ≥3米
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2018-09-25
|  |  | 完工时间 |  |  | 2018-11-30
|  | 成本指标 | 道路补助 |  |  | 34万元/公里
|  |  | 裸石子 |  |  | 3000元/车
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  |  | ≥10%
|  |  | 受益行政村数 |  |  | 7
|  |  | 受益贫困村数 |  |  | 2
|  |  | 受益村民小组数 |  |  | 12
|  |  | 受益户数 |  |  | 216户
|  |  | 受益人数 |  |  | 854人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  |  | 47户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  |  | 99人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥99%
单位负责人：王文浩 填表人：周石麟 上报日期：2018年11月28日

## 机埠新建
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 九0四机埠新建（1座） |  | 项目负责人及联系电话 | 姜林13707404056
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 银杯社区
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 7万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 扶贫专项资金6万元
|  | 其他资金 |  | 村自筹1万元
总 体 目 标 | 年度目标
通过对银杯社区方台二组新建九0四机埠1座，方便群众农田水利生产，提升农村生产水平，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 机埠房 |  | 一间
|  |  | 电灌机埠 |  | 一台
|  |  | 涵管 |  | 300米
|  |  | 机埠清淤泥 |  | 800m2
|  |  | 节制闸 |  | 一座
|  | 质量指标 | 机埠房间 |  | ≥25m2
|  |  | 涵管直径 |  | 80
|  |  | 混凝土强度 |  | C20
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2018-09-15
|  |  | 完工时间 |  | 2018-11-25
|  |  | 乡镇自查自验时间 |  | 2018年11月底
|  | 成本指标 | 工程补助 |  | 6万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  | ≥10%
|  |  | 受益村民小组数 |  | 2
|  |  | 受益户数 |  | 50户
|  |  | 受益人数 |  | 218人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  | 7户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  | 21人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | ≥99%
单位负责人：王文浩 填表人：周石麟 上报日期：2018年11月28日

## 电网建设
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 电网改造（5.2km） |  | 项目负责人及联系电话 | 姜林13707404056
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 高桥村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 36万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 专项扶贫资金30万元
|  | 其他资金 |  | 村自筹6万元
总 体 目 标 | 年度目标
通过对村电力改造，改善村电网基础设施，方便群众农田耕作用电需求，提升农村生产水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 电杆数量 |  | 130根
|  |  | 电线4路长度 |  | 20800米
|  |  | 机械设备 |  | 2台
|  | 质量指标 | 户间路硬化宽度 |  | ≥1米
|  |  | 两边支模，硬化厚度 |  | ≥0.08米
|  |  | 规范设置防滑处理坡度 |  | <25度
|  |  | 规范设置梯步坡度 |  | ≥25度
|  |  | 混凝土强度 |  | C20
|  | 时效指标 | 财评阶段 |  | 2018年11月底
|  |  | 第一期开工时间 |  | 2018-12-01
|  |  | 第一期完工时间 |  | 2018-12-20
|  | 成本指标 | 农村电网补助 |  | 30万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低 |  | ≥10%
|  |  | 受益村民小组数 |  | 1
|  |  | 受益户数 |  | 115户
|  |  | 受益人数 |  | 460人
|  |  | 受益建档立卡户数 |  | 7户
|  |  | 受益建档立卡人数 |  | 21人
|  | 可持续影响指标 | 该工程使用寿命 |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥99%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | ≥99%
单位负责人：王文浩 填表人：周石麟 上报日期：2018年11月28日