## 项目库汇总表
君山区2019年脱贫攻坚项目库明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模（万元） |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 受益对象 （人） | 时间进度 |  | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 乡镇名 | 村组名 |  | 小计 | 财政资金 | 统筹资金 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 硬化道路长645米，宽3米。 | 广兴洲镇 | 保庆村九组 | 30万元/公里 | 24 | 22 | 2 | 解决150余人的出行安全问题 | 受益群众150人，其中贫困人口10人。 | 10 | 2019.9 | 2019.11 | 保庆村
2 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 新建道路280米 | 广兴洲镇 | 北洲五组 | 30万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 改善180亩稻虾套养面积 | 可以给3户11任贫困户增收200元/年收入 | 180 | 2019.9 | 2019.12 | 团湖村
3 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 基地道路硬化，长：285米、宽3米、厚;0.2米 | 广兴洲镇 | 联合村 农科四组 | 30万元/公里 | 12 | 10 | 2 | 增加和改善蔬菜运输面积达540亩 | 可以给4户9人贫困户增加500元/年收入 | 230 | 2019.1 | 2019.11 | 联合村
4 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 道路硬化，长：400米、宽;3米、厚：0.2米。 | 广兴洲镇 | 联合村 联合六组 | 30万元/公里 | 16 | 13 | 3 | 增加和改善稻虾运输面积达320亩 | 可以给2户4人贫困户增加500元/年收入 | 150 | 2019.11 | 2019.12 | 联合村
5 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 江陵一组至江南四组连心路硬化400米 | 广兴洲镇 | 江陵一组、江南四组 | 30万元/公里 | 15.6 | 13 | 2.6 | 解决稻、虾及农产品运输322亩 | 可以给7户24人贫困户增加600元/年收入 | 432 | 2019.1 | 2019.11 | 沿江村
6 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 四组蔬菜基地道路硬化0.136千米 | 钱粮湖镇 | 马颈河村四组 | 30万元/公里 | 8 | 4 | 4 | 解决蔬菜基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收300元以上 | 13 | 2018.12 | 2019.1 | 马颈河村
7 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 维修 | 三组砂石路维修2000米 | 钱粮湖镇 | 古月湖村三组 | 按实际标准 | 19 | 10 | 9 | 方便群众生产生活出行和农产品运输，提升农村人居环境与生产生活条件 | 可覆盖该村建档立卡贫困户28人，人均增收400元以上 | 28 | 2019.6 | 2019.12 | 古月湖村
8 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 维修 | 一、二组砂石路维修2500米 | 钱粮湖镇 | 托龙山社区一组、二组 | 按实际标准 | 15 | 10 | 5 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户25人，人均增收400元以上 | 25 | 2019.8 | 2019.12 | 托龙山社区
9 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 维修 | 三、四组砂石路维修3320米 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场三、四组 | 按实际标准 | 13.5 | 10 | 3.5 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户18人，人均增收500元以上 | 18 | 2019.8 | 2019.12 | 东北湖渔场
10 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 团洲村四组砂石路维修1500米 | 钱粮湖镇 | 团洲村四组 | 按实际标准 | 15 | 10 | 5 | 解决蔬菜基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收300元以上 | 15 | 2019.9 | 2019.12 | 团洲村
11 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 一组公路硬化长度450米，宽度3米 | 钱粮湖镇 | 银杯社区一组 | 30万元/公里 | 16.2 | 15 | 1.2 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收300元以上 | 16 | 2019.1 | 2019.12 | 银杯社区
12 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 二组道路硬化400米，宽3米 | 钱粮湖镇 | 采桑湖渔场二组 | 30万元/公里 | 15 | 15 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收300元以上 | 13 | 2019.1 | 2019.12 | 采桑湖渔场
13 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 四组道路硬化400米，宽3米 | 钱粮湖镇 | 马颈河村四组 | 30万元/公里 | 11.53 | 10 | 1.53 | 解决蔬菜基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收650元以上 | 16 | 2019.1 | 2019.12 | 马颈河村
14 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 改扩建 | 砂石路维修，沟渠清淤，龙虾基地改扩建 | 钱粮湖镇 | 幸福村四组 | 按实际标准 | 10.47 | 10 | 0.47 | 用于小龙虾养殖基地和农田灌溉用水，农产品运输，促进贫困户小龙虾养殖增产增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，人均增收1500元以上 | 11 | 2019.8 | 2019.12 | 幸福村
15 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 修建 | 砂石路维修，沟渠清淤，龙虾基地改扩建。 | 钱粮湖镇 | 天星洲村一组、二组 | 按实际标准 | 18.055 | 10 | 8.055 | 用于小龙虾养殖基地和农田灌溉用水，农产品运输，促进贫困户小龙虾养殖增产增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户26人，人均增收500元以上 | 26 | 2019.8 | 2019.12 | 天星洲村
16 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 本村五、六组铺设简易公路长度3000米，宽度3.5米 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村五、六组 | 按实际标准 | 16.8 | 15 | 1.8 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户35人，人均增收300元以上 | 35 | 2019.8 | 2019.12 | 牛奶湖村
17 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 续建 | 托龙山社区砂石路建设，马颈河村道路建设，丰收村道路维修 | 钱粮湖镇 | 马颈河村，丰收村，托龙山社区 | 按实际标准 | 13 | 13 | 0 | 解决贫困户房屋安全问题，改善贫困户出行问题，农产品运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户18人，人均增收280元以上 | 36 | 2019.3 | 2019.7 | 钱粮湖镇
18 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 产品运输通道公路硬化0.248km | 良心堡镇 | 福星村熊云和至高腾安线248米 | 30万元/公里 | 13.4 | 10 | 3.4 | 解决贫困人口4人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户4人，人均增收520元以上 | 4 | 2019.3 | 2019.7 | 福星
19 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 沙石路 | 良心堡镇 | 七星湖村 | 按实际标准 | 11.72 | 11 | 0.72 | 解决贫困人口5人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户5人，人均增收500元以上 | 5 | 2019.6 | 2019.9 | 七星湖村
20 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 改扩建 | 农产品运输通道建设0.3km | 良心堡镇 | 良心堡社区 | 30万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户5人，人均增收500元以上 | 5 | 2019.9 | 2019.12 | 良心堡社区
21 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 望君洲村一组道路硬化设施配套建设 | 良心堡镇 | 望君洲村 | 30万元/公里 | 18 | 6 | 12 | 解决贫困人口5人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户5人，人均增收300元以上 | 5 | 2019.4 | 2019.8 | 良心堡镇
22 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 水稻产业基地运输通道硬化0.1km | 许市镇 | 横山岭村 | 30万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 解决贫困人口7人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收200元以上 | 7 | 2018.12 | 2019.3 | 横山岭村
23 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 水稻产业基地运输通道硬0.1km | 许市镇 | 凉亭村 | 30万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 解决贫困人口8人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收300元以上 | 8 | 2018.12 | 2019.3 | 凉亭村
24 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 水稻产业基地渠道硬化0.8km | 许市镇 | 黄金村 | 30万元/公里 | 15 | 15 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收400元以上 | 16 | 2019.8 | 2019.12 | 黄金村
25 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 天井山茶叶种植专业合作社道路硬化及抗旱管道铺设 | 许市镇 | 许家牌村 | 30万元/公里 | 50 | 10 | 40 | 解决贫困人口7人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户22人，人均增收800元以上 | 22 | 2019.8 | 2019.12 | 许家牌村
26 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 原许市小村6组断头公路218米 | 许市镇 | 许家牌村 | 30万元/公里 | 6.6 | 4 | 2.6 | 解决贫困人口7人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收300元以上 | 7 | 2019.8 | 2019.12 | 许家牌村
27 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 药材种植基地道路硬化300米 | 许市镇 | 凉亭村 | 30万元/公里 | 15 | 15 | 0 | 解决贫困户54户的采摘运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户54户，3年后人均增收5000元以上 | 54 | 2019.8 | 2019.12 | 凉亭村
28 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 二洲子村一、二组道路硬化长260米，宽3米 | 柳林洲街道 | 二洲子村一、二组 | 30万元/公里 | 12 | 10 | 2 | 解决小龙虾产业的运输问题和贫困人口25人的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户25人，人均增收400元以上 | 25 | 2019.3 | 2019.4 | 二洲子村
29 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 芦花洲村杨二组蔬菜基地运输通道硬化长480米，宽3米 | 柳林洲街道 | 芦花洲村杨二组 | 30万元/公里 | 17.5 | 17.5 | 0 | 解决蔬菜基地的运输问题和贫困人口32人的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户32人，人均增收400元以上 | 32 | 2019.7 | 2019.8 | 芦花洲村
30 | 产业发展 | 农产品运输通道 | 新建 | 蔬菜基地简易运输通道长350米，3米宽 | 柳林洲街道 | 菜园组 | 30万元/公里 | 13 | 13 | 0 | 解决蔬菜基地运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收500元以上 | 8 | 2019.10 | 2019.12 | 林角居委会
31 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 新建5座机埠 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区普兴片四、五、六、七、九组 | 3万元/座 | 12.152 | 10 | 2.152 | 增加和改善灌溉面积达980亩 | 受益贫困户15户41人，贫困人口人均增收260元 | 482 | 2018.12 | 2019.3 | 殷家铺社区
32 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 新建机埠 | 广兴洲镇 | 六支渠南洲三组 | 3万元/座 | 5 | 5 | 0 | 改善龙虾养殖和稻田灌溉面积335亩 | 受益贫困户5户15人，贫困户增收500元 | 15 | 2019.1 | 2019.4 | 六支渠村
33 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 两座机埠新建 | 广兴洲镇 | 永明八组、十三组 | 3万元/座 | 5.132 | 5 | 0.132 | 改善龙虾养殖和稻田灌溉面积613亩 | 受益贫困户5户13人，贫困人口增收300元。 | 13 | 2019.1 | 2019.3 | 永明村
34 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 长度265米，面宽1.5米，底0.6米，深度0.7米，T型排沟。 | 广兴洲镇 | 洪市村二组 | 400元/立方米 | 10.92 | 8 | 2.92 | 增加和改善灌溉面积达260亩 | 受益贫困户2户4人，贫困人口人均增收260元。 | 360 | 2019.9 | 2019.11 | 洪市村
35 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 1400米U型渠硬化 | 广兴洲镇 | 十七组 | 400元/立方米 | 23 | 23 | 0 | 改善龙虾养殖和稻田灌溉面积360亩 | 受益贫困户6户19人，贫困人口增收500元。 | 19 | 2018.12 | 2019.4 | 保庆村
36 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 800米U型渠硬化（80×60×50） | 广兴洲镇 | 永明十二组 | 400元/立方米 | 17 | 15 | 2 | 改善龙虾养殖和稻田灌溉面积307.6亩 | 受益贫困户2户5人，贫困人口增收300元。 | 5 | 2019.9 | 2019.11 | 永明村
37 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 新建渠道222米，修复渠道536米 | 广兴洲镇 | 黄安二组、三组 | 400元/立方米 | 12.166 | 12 | 0.166 | 增加和改善灌溉面积达260亩 | 受益贫困户3户5人,贫困户人口增加500元/年收入 | 410 | 2019.9 | 2019.11 | 黄安村
38 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 台圳硬化 | 广兴洲镇 | 五丰五组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 改善种养殖灌溉土地面积220亩 | 受益贫困户5户11人，人均增收300元 | 11 | 2019.8 | 2019.12 | 团湖村
39 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 沟渠硬化 | 广兴洲镇 | 镇西二、六组 | 400元/立方米 | 16 | 10 | 6 | 改善种植受灾风险380亩 | 收益贫困户5户、15人，人均增收300元 | 298 | 2019.8 | 2019.12 | 胜利街社区
40 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 农科七组218米波纹管埋设 | 广兴洲镇 | 联合村 农科七组 | 400元/立方米 | 4 | 4 | 0 | 增加和改善灌溉面积达350亩 | 可以给2户6人贫困户增加300元/年收入 | 180 | 2019.6 | 2019.8 | 联合村
41 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 新建机埠一座，配套建设灌溉设备等 | 广兴洲镇 | 合兴村蔬菜基地 | 3万元/座 | 12 | 12 | 0 | 增加和改善灌溉面积达560亩 | 受益贫困户8户23人,贫困户人口增加500元/年收入 | 500 | 2019.11 | 2019.12 | 合兴
42 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 稻虾种养、蔬菜种植基地（新建管道灌渠280米，50＃涵管18米等） | 广兴洲镇 | 江陵三、四、五组 | 400元/立方米 | 18.5 | 18 | 0.5 | 改善稻虾套种植及农田灌溉排水350亩 | 受益贫困户22户46人贫困人口增收300元/年 | 821 | 2019.9 | 2019.12 | 沿江村
43 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 3个机埠 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区普兴五组、十一组，前丰四组 | 3万元/座 | 10 | 9 | 1 | 改善带动农业亩产量增加180斤，新增和改善灌溉面积600亩，受益人口数350人 | 受益贫困户6户16人，贫困户人均增收300元/年 | 350 | 2019.4 | 2019.7 | 殷家铺
44 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 长500米T型渠硬化 | 广兴洲镇 | 保庆村二组 | 400元/立方米 | 15 | 14 | 1 | 解决240余人的稻田灌溉问题 | 受益群众240余人，其中贫困人口10人。 | 248 | 2019.11 | 2019.12 | 保庆村
45 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 沟渠硬化长：422米、宽：3米、高：1.5米 | 广兴洲镇 | 联合村 广兴二组 | 400元/立方米 | 18.9 | 15 | 3.9 | 增加和改善灌溉面积达450亩 | 可以给6户15人贫困户增加500元/年收入 | 280 | 2019.11 | 2019.12 | 联合
46 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 农科一至五组U型槽改扩建，：长：1200米，宽;0.8米，高：0.8米 | 广兴洲镇 | 联合村 农科一至五组 | 400元/立方米 | 18 | 16 | 2 | 增加和改善灌溉面积达1545亩 | 可以给10户18人贫困户增加300元/年收入 | 620 | 2019.11 | 2019、12 | 联合村
47 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 蔬菜基地排水沟硬化550米及配套设施建设 | 广兴洲镇 | 合兴村蔬菜基地 | 400元/立方米 | 15.2 | 15 | 0.2 | 改善耕地排水面积达1120亩 | 受益贫困户8户23人,贫困户人口增加800元/年收入 | 650 | 2019.11 | 2019.12 | 合兴
48 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 贫困户田间马路维修、贫困户沟渠清理、贫困户5户生产用电 | 钱粮湖镇 | 幸福村一、二、三、四组 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 建设稻虾套养基地，解决贫困户养殖困难，提高产业扶贫的能力。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户58人，人均增收300元以上 | 58 | 2018.12 | 2019.3 | 幸福村
49 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 三角村八组沟渠建设1.1千米 | 钱粮湖镇 | 三角闸村八组 | 400元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力贫困户农业生产条件。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户22人，人均增收500元以上 | 22 | 2018.12 | 2019.3 | 三角闸村
50 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建维修 | 新建机埠2座，维修机埠2座 | 钱粮湖镇 | 丰收村一、二、四、六组 | 3万元/座 | 15 | 15 | 0 | 用于5000亩小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户24人，人均增收200元以上 | 24 | 2019.3 | 2019.4 | 丰收村
51 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 高桥村三组灌渠开挖2km 30机埠新建 | 钱粮湖镇 | 高桥村三组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 用于3000亩小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户20人，人均增收300元以上 | 20 | 2019.1 | 2019.3 | 高桥村
52 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 文家湾村一组沟渠硬化500米 | 钱粮湖镇 | 文家湾村一组 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 用于小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收1000元以上 | 16 | 2019.4 | 2019.5 | 文家湾村
53 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 观音村三组新建机埠一座 | 钱粮湖镇 | 观音村三组 | 3万元/座 | 5 | 5 | 0 | 用于小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收400元以上 | 15 | 2019.1 | 2019.4 | 观音村
54 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 肖台十组沟渠硬化300米 | 钱粮湖镇 | 分路口社区肖台村十组 | 400元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 用于小龙虾养殖基地和农田灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户10人，人均增收300元以上 | 10 | 2019.6 | 2019.12 | 分路口社区
55 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 一组沟渠硬化长600米 面宽1.5米 | 钱粮湖镇 | 乾隆村一组 | 400元/立方米 | 13 | 10 | 3 | 用于小龙虾养殖基地和农田灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收300元以上 | 15 | 2019.6 | 2019.8 | 乾隆村
56 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 硬化渠维修1000米，清沟1500米、宽3米，维修机埠1座 | 钱粮湖镇 | 高桥村一组 | 400元/立方米 | 12 | 10 | 2 | 用于700亩小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人，人均增收300元以上 | 23 | 2019.6 | 2019.8 | 高桥村
57 | 产业发展 | 配套水利设施 | 维修与重建 | 龙虾基地基础实施建设 | 钱粮湖镇 | 西北湖村二、三、四组 | 400元/立方米 | 18 | 10 | 8 | 用于小龙虾养殖基地和农田灌溉用水，农产品运输，促进贫困户小龙虾养殖增产增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户17人，人均增收350元以上 | 17 | 2019.8 | 2019.12 | 西北湖村
58 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 配套设施沟渠硬化0.22km | 钱粮湖镇 | 六门闸社区三组 | 400元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 用于小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户24人，人均增收300元以上 | 24 | 2019.8 | 2019.12 | 六门闸社区
59 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 配套设施沟渠硬化0.4km | 钱粮湖镇 | 文家湾村二组 | 400元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 用于小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户30人，人均增收300元以上 | 30 | 2019.8 | 2019.12 | 文家湾村
60 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 配套设施沟渠硬化0.3km | 钱粮湖镇 | 观音村二组 | 400元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 用于小龙虾养殖基地灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户5人，人均增收300元以上 | 5 | 2019.8 | 2019.12 | 观音村
61 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 三角闸村二组沟渠硬化300米 | 钱粮湖镇 | 三角闸村二组 | 400元/立方米 | 19 | 19 | 0 | 用于小龙虾养殖基地和农田灌溉用水，促进贫困户小龙虾养殖增产增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收800元以上 | 16 | 2019.8 | 2019.12 | 三角闸村
62 | 水利设施 | 安全饮水 | 新建 | 钱粮湖镇水管网延伸进村入户工程 | 钱粮湖镇 | 钱粮湖镇 | 400元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 自来水管网延伸工程，解决205人的饮水安全问题 | 解决205人的饮水安全问题 | 205 | 2019.8 | 2019.3 | 牛奶湖自来水厂
63 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 杨蔸湖村三组水田沟渠改造0.4km | 良心堡镇 | 杨蔸湖三组水田 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收500元以上 | 8 | 2019.3 | 2019.7 | 杨蔸湖
64 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 12km条田沟渠改造 | 良心堡镇 | 檀树 | 400元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 解决贫困人口9人的灌溉用水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收500元以上 | 9 | 2019.3 | 2019.7 | 檀树
65 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 硬化沟渠0.5km | 良心堡镇 | 檀树村林宜成 居民线 | 400元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 解决贫困人口5人的灌溉用水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户5人，人均增收500元以上 | 5 | 2019.3 | 2019.7 | 檀树
66 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 小龙虾基地沟渠改造1.8km | 良心堡镇 | 七星湖村 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 解决小龙虾产业的运输问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收600元以上 | 9 | 2019.3 | 2019.7 | 七星湖
67 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 机埠维修、沟渠开挖400米 | 良心堡镇 | 悦来河村一组 | 400元/立方米 | 6 | 5 | 1 | 解决贫困人口24人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收500元以上 | 7 | 2019.3 | 2019.12 | 悦来河
68 | 产业发展 | 配套水利设施 | 续建 | 续建35机埠 | 良心堡镇 | 大寨路桑场片 | 3万元/座 | 7.753 | 7 | 0.753 | 解决贫困人口18人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收400元以上 | 8 | 2019.6 | 2019.9 | 维新村
69 | 产业发展 | 配套水利设施 | 维修 | 50机埠维修 | 良心堡镇 | 原友谊村50机埠 | 3万元/座 | 9 | 6 | 3 | 解决贫困人口12人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收300元以上 | 8 | 2019.6 | 2019.9 | 团结村
70 | 产业发展 | 配套水利设施 | 维修 | 五0机埠维修 | 良心堡镇 | 杨蔸湖村悦来河边 | 3万元/座 | 8 | 7 | 1 | 解决贫困人口21人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收500元以上 | 4 | 2019.6 | 2019.9 | 杨蔸湖村
71 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 稻虾套养配套设施建设（灌渠硬化0.38Km） | 良心堡镇 | 望君洲村一组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决小龙虾产业的养殖和运输问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收400元以上 | 7 | 2019.4 | 2019.9 | 良心堡镇望君洲
72 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 油菜花种植引水灌溉设施建设（沟渠硬化0.5Km） | 良心堡镇 | 福利渠电排综合队电排 | 400元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 解决油菜花产业的灌溉用水，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户6人，人均增收400元以上 | 6 | 2019.4 | 2019.9 | 良心堡镇福星村
73 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 蔬菜基地沟渠沿线改造0.08km | 良心堡镇 | 杨蔸湖村 | 400元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收500元以上 | 7 | 2019.9 | 2019.12 | 杨蔸湖村
74 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 稻虾套养基地配套设施建设 （涵闸涵管新建） | 良心堡镇 | 黄泥港村 | 400元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收450元以上 | 7 | 2019.9 | 2019.12 | 黄泥港村
75 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 产业扶贫水稻灌溉配套设施 （沟渠硬化0.7km） | 良心堡镇 | 团结村 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收600元以上 | 8 | 2019.9 | 2019.12 | 团结村
76 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 产业扶贫稻虾套种基地 （沟渠硬化0.63km） | 良心堡镇 | 望君洲村 | 400元/立方米 | 16 | 16 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户6人，人均增收580元以上 | 6 | 2019.9 | 2019.12 | 望君洲村
77 | 水利设施 | 安全饮水 | 改扩建 | 边缘贫困户铺设自来水管道 | 良心堡镇 | 良心堡镇 | 400元/立方米 | 12 | 4 | 8 | 解决24户贫困户饮水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户58人饮水问题 | 24 | 2018.12 | 2019.1 | 良心堡镇
78 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 船山水库引水渠硬化、维修1.2km | 许市镇 | 洪水港居委会 | 400元/立方米 | 10.2 | 10 | 0.2 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收200元以上 | 8 | 2019.3 | 2019.8 | 洪水港居委会
79 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 白合一组沟渠硬化1.3km | 许市镇 | 洪水港居委会 | 400元/立方米 | 15.5 | 15 | 0.5 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户6人，人均增收300元以上 | 6 | 2019.3 | 2019.8 | 洪水港居委会
80 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 坨龙坝水库机埠新建 | 许市镇 | 许家牌村 | 3万元/座 | 19.8 | 15 | 4.8 | 解决贫困人口13人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收400元以上 | 13 | 2019.3 | 2019.8 | 许家牌村
81 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 柿树岭村1组原康王4组机埠改造 | 许市镇 | 柿树岭村 | 3万元/座 | 5 | 5 | 0 | 解决贫困人口13人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户21人，人均增收100元以上 | 21 | 2019.3 | 2019.8 | 柿树岭村
82 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 杨树档机埠修缮及进水沟30米 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 按实际标准 | 5 | 5 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收300元以上 | 9 | 2019.3 | 2019.8 | 铺子嘴村
83 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 水库出水沟硬化0.2km | 许市镇 | 黄金村 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户19人，人均增收400元以上 | 19 | 2019.3 | 2019.8 | 黄金村
84 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 杨树塘排水沟硬化0.2km | 许市镇 | 横山岭村 | 400元/立方米 | 3 | 3 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收200元以上 | 9 | 2019.3 | 2019.8 | 横山岭村
85 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 蔡家岭机埠新建 | 许市镇 | 许家牌村 | 3万元/座 | 5 | 5 | 0 | 解决贫困人口11人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，人均增收400元以上 | 11 | 2019.6 | 2019.8 | 许家牌村
86 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 沟渠硬化 | 许市镇 | 高新村 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收580元以上 | 13 | 2018.12 | 2019.3 | 高新村
87 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 水稻产业基地机埠改造及渠道硬化0.28km | 许市镇 | 金盆村 | 400元/立方米 | 7.2 | 7.2 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，人均增收400元以上 | 11 | 2019.6 | 2019.8 | 金盆村
88 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 水稻产业基地机埠改造及渠道硬化0.35km | 许市镇 | 铺子嘴村 | 400元/立方米 | 9.7 | 9.7 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收300元以上 | 15 | 2019.9 | 2019.12 | 铺子嘴村
89 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 水稻产业基地机埠新建及出水渠改造0.1km | 许市镇 | 崇庆村 | 400元/立方米 | 6 | 6 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，人均增收400元以上 | 11 | 2019.9 | 2019.12 | 崇庆村
90 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 水稻产业基地机埠新建 | 许市镇 | 金盆村 | 3万元/座 | 8 | 8 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户20人，人均增收400 元以上 | 20 | 2019.9 | 2019.12 | 金盆村
91 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 黄花菜基地喷灌设备 | 许市镇 | 洪水港居委会 | 按实际标准 | 10 | 10 | 0 | 通过购买喷灌设备，为贫困户种植黄花菜提供便利 | 可覆盖该村建档立卡贫困户33人，人均增收500元以上 | 33 | 2019.9 | 2019.12 | 洪水港居委会
92 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 水稻产业基地渠道硬化0.7km | 许市镇 | 黄金村 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户18人，人均增收500元以上 | 18 | 2019.9 | 2019.12 | 黄金村
93 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 濠河村毛田组新修沟渠长320米 | 柳林洲街道 | 濠河村毛田组 | 400元/立方米 | 11 | 11 | 0 | 解决贫困人口28人的灌溉用水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户28人，人均增收400元以上 | 28 | 2019.7 | 2019.8 | 濠河村
94 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 官洲组新修沟渠长360米，底宽1.5米，坡面宽2米 | 柳林洲街道 | 长沟子村官洲组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决贫困人口13人的灌溉用水、排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收500元以上 | 13 | 2019.8 | 2019.8 | 长沟子村
95 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 火龙果基地西侧沟渠硬化，长100米，宽1.5米 | 柳林洲街道 | 新洲村月田组 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 解决火龙果基地排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户21人，人均增收600元以上 | 21 | 2019.8 | 2019.8 | 新洲村
96 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 二洲子组蔬菜基地沟渠硬化长450米，宽1米 | 柳林洲街道 | 二洲子村二洲子组 | 400元/立方米 | 10.4 | 10.4 | 0 | 解决贫困人口24人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户24人，人均增收600元以上 | 24 | 2019.9 | 2019.12 | 二洲子村
97 | 产业发展 | 配套水利设施 | 维修 | 立坪组机埠维修跟换管道，清淤。 | 柳林洲街道 | 黄泥套村立坪组 | 3万元/座 | 2.25 | 2.25 | 0 | 解决水稻农田灌溉和贫困人口24人的灌溉用水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户24人，人均增收300元以上 | 24 | 2019.9 | 2019.12 | 黄泥套村
98 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 同心组蔬菜基地沟渠硬化全长720米，底宽0.7米、斜坡1.2米 | 柳林洲街道 | 望城居委会同心组 | 400元/立方米 | 21 | 21 | 0 | 解决蔬菜基地灌溉和贫困人口18人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户18人，人均增收500元以上 | 18 | 2019.9 | 2019.12 | 望城居委会
99 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 蔬菜基地沟渠维修250米 | 柳林洲街道 | 黄岸队 | 400元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 解决蔬菜基地灌溉和贫困人口8人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收500元以上 | 8 | 2019.9 | 2019.12 | 挂口村
100 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 葡萄基地沟渠埋100cm涵管200米， | 柳林洲街道 | 千亩组 | 400元/立方米 | 14 | 14 | 0 | 解决水稻农田灌溉和贫困人口9人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收600元以上 | 9 | 2019.9 | 2019.12 | 新洲村
101 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 彭激光葡萄种植基地主排沟渠硬化，长450米面宽4米，底宽2.5米，高2米 | 柳林洲街道 | 长沟子村官洲组 | 400元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 解决葡萄种植基地排水灌溉问题和贫困人口14人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户14人，人均增收600元以上 | 14 | 2019.9 | 2019.12 | 长沟子村
102 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 蔬菜基地排水沟600米硬化 | 柳林洲街道 | 松湖社区岳西组 | 400元/立方米 | 30 | 30 | 0 | 解决蔬菜基地排水灌溉问题和贫困人口9人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收500元以上 | 9 | 2019.9 | 2019.12 | 松湖社区
103 | 产业发展 | 配套水利设施 | 新建 | 瓦湾片新建（面120㎝×底60㎝×高80㎝）沟渠0.475千米 | 芦苇总场 | 二洲管理站 | 400元/立方米 | 13 | 13 | 0 | 解决贫困人口13人的疏菜田的排水问题 | 带动贫因户增收380元/人 | 13 | 2019.9 | 2019.12 | 二洲管理站
104 | 产业发展 | 配套水利设施 | 改扩建 | 杨坪管理站改扩建（面150㎝×底80㎝×高80㎝）排水沟0.6千米 | 芦苇总场 | 杨坪管理站 | 400元/立方米 | 9 | 9 | 0 | 解决贫困人口13人的康之源中药材加工基地的排水问题 | 带动贫因户增收250元/人 | 13 | 2019.9 | 2019.12 | 杨坪管理站
105 | 产业项目 | 配套水利设施 | 改扩建 | 子堤加固工程，加固长度约200米，下底3米增加至8米，上底1米增加至2米。 | 水产养殖场 | 新河渔场 | 8000元/米 | 10 | 5 | 0 | 解决新河渔场43户172人的安全生产养殖问题 | 带动贫因户增收300元/人 | 13 | 2019.1 | 2019.12 | 新河渔场
106 | 产业项目 | 配套水利设施 | 改扩建 | 改建机房16平米，更好30千瓦电机和250毫米水泵，疏通及硬化管道100米。 | 水产养殖场 | 挂口渔场 | 8万元/套 | 8 | 5 | 0 | 解决特养场一组16户64人的生产养殖排水问题 | 带动贫因户增收300元/人 | 20 | 2019.1 | 2019.12 | 挂口渔场
107 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 君山区红霞蔬菜专业合作社 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 23万元 | 23 | 23 | 0 | 帮助130户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 325 | 2019.8 | 2019.12 | 君山区红霞蔬菜专业合作社
108 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 君山区广庆种养殖专业合作社 | 广兴洲镇 | 保庆村四、五、九组 | 23万元 | 23 | 23 | 0 | 帮助132户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 330 | 2019.8 | 2019.12 | 君山区广庆种养殖专业合作社
109 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 青云农机专业合作社 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 24万元 | 24 | 24 | 0 | 帮助68户贫困户增收 | 通过受益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶 | 170 | 2019.8 | 2019.12 | 青云农机专业合作社委托帮扶
110 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 村投资入股湖边蛋厂 | 钱粮湖镇 | 高桥村 | 10万元 | 10 | 10 | 0 | 预计村级集体每年收益5万元 | 入股分红、务工带动 | 40 | 2019.8 | 2019.12 | 高桥村
111 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 投资入股钱湘华铭森芦花鸡生态养殖专业合作社 | 钱粮湖镇 | 团洲村 | 10万元 | 10 | 10 | 0 | 预计村级集体每年收益5万元 | 入股分红、务工带动 | 59 | 2019.8 | 2019.12 | 团洲村
112 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 投资入股天佑合作社 | 钱粮湖镇 | 两门闸村 | 10万元 | 10 | 10 | 0 | 预计村级集体每年收益5万元 | 入股分红、务工带动 | 49 | 2019.8 | 2019.12 | 两门闸村
113 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 幸福村仓储冷库建设 | 钱粮湖镇 | 幸福村 | 16万元 | 16 | 16 | 0 | 预计村级集体每年收益10万元 | 产业分红 | 67 | 2019.8 | 2019.12 | 幸福村
114 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 砂石路维修，沟渠清淤，龙虾基地改扩建 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 17万元 | 17 | 17 | 0 | 预计村级集体每年收益10万元 | 产业分红 | 43 | 2019.8 | 2019.12 | 丰收村
115 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 投资入股兴杰稻虾养殖专业合作社 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 17万元 | 17 | 17 | 0 | 预计村级集体每年收益10万元 | 入股分红、务工带动 | 64 | 2019.8 | 2019.12 | 三角闸村
116 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 豆角套种芥菜42基地建设 | 良心堡镇 | 檀树村 | 8万元 | 8 | 8 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户24人，人均增收800元以上 | 24 | 2019.8 | 2019.12 | 檀树村
117 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 福星村大棚种植45mu基地建设 | 良心堡镇 | 福星村 | 50万元 | 50 | 50 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收800元以上 | 13 | 2019.8 | 2019.12 | 福星村
118 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 悦来合作社、银辉公司 | 良心堡镇 | 悦来河村、福星村 | 40万元 | 40 | 40 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村建档立卡贫困户12人，人均增收800元以上 | 12 | 2019.8 | 2019.12 | 悦来河村、福星村
119 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 黄花菜合作社烘干机购置补贴 | 许市镇 | 洪水港居委会 | 按实际标准 | 10 | 5 | 5 | 通过购买烘干机，为贫困户种植黄花菜提供便利 | 可覆盖该村建档立卡贫困户33人，人均增收500元以上 | 33 | 2019.3 | 2019.8 | 洪水港居委会
120 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 君天茶叶合作社委托帮扶 | 许市镇 | 凉亭村 | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 帮助61户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 153 | 2018.12 | 2019.12 | 君天茶叶合作社
121 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 云岭猕猴桃家庭农场委托帮扶 | 许市镇 | 柿树岭村 | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 帮助56户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 140 | 2018.12 | 2019.12 | 云岭猕猴桃家庭农场
122 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 茶园产业建设配套工程 | 许市镇 | 柿树岭村 | 按实际标准 | 18 | 18 | 0 | 解决贫困人口12人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户12人，人均增收150元以上 | 12 | 2019.9 | 2019.12 | 柿树岭村
123 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 腾辉蔬菜专业合作社委托帮扶 | 柳林洲街道 | 芦花洲村 | 按实际标准 | 50 | 50 | 0 | 帮助107户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 107 | 2019.1 | 2019.12 | 腾辉蔬菜专业合作社
124 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 福农优质稻产销专业合作社委托帮扶 | 柳林洲街道 | 黄泥套村 | 按实际标准 | 40 | 40 | 0 | 帮助110户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 110 | 2019.8 | 2019.12 | 福农优质稻产销专业合作社
125 | 产业发展 | 产业基地 | 新建 | 世丰果蔬专业合作社委托帮扶 | 柳林洲街道 | 新洲村 | 按实际标准 | 20 | 20 | 0 | 帮助53户贫困户增收 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 53 | 2019.8 | 2019.12 | 世丰果蔬专业合作社
126 | 产业发展 | 扶贫小额信贷财政贴息资金 | 续建 | 对脱贫攻坚期内建档立卡贫困户申请贷款进行贴息 | 君山区 | 君山区 | 按实际标准 | 51.8 | 51.8 | 0 | 扶持贷款贫困户发展产业，达到稳定脱贫 | 直接帮扶 | 277 | 2019.1 | 2019.12 | 区扶贫办
127 | 教育扶贫 | “雨露计划”高职、中职、中技学历职业教育 | 续建 | 提高教育素质，贫困学生每学期助学补助1500元/人 | 君山区 | 君山区 | 1500元/人 | 49.1 | 49.1 | 0 | 提高贫困对象综合素质增强就业本领 | 直接帮扶 | 214 | 2019.1 | 2019.12 | 区教育局
128 | 基础建设 | 危房改造 | 续建 | 解决贫困户的新户单建和修缮加固 | 君山区 | 君山区 | 按省定标准 | 69.4 | 69.4 | 0 | 保障全区2446户贫困户住房安全 | 直接帮扶 | 77 | 2019.1 | 2019.12 | 区住建局
129 | 小项目试点 | 小微项目建设 | 新建 | 改善贫困户生产生活条件 | 君山区 | 君山区 | 按实际标准 | 34 | 29 | 5 | 改善贫困户生产生活条件，提高脱贫质量 | 直接帮扶 | 232 | 2019.1 | 2019.12 | 区扶贫办
合 计 | [7 empty] | 1793.35万元