君山区2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区林业局

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：君山区林业局绩效评价组

报告日期：2019年7月23日

君山区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 李四新 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 8173902 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 34 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 主要负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规，研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施 ；负责组织开展植树造林和封山育林工作；指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理；负责全区森林资源管理；负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全区森林防火工作；负责全区森林病虫害防治和检疫工作；负责全区湿地保护与监测工作；负责指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育；负责组织、指导林业科技宣传及推广工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：城乡绿化行动全面提升。完成市定营造林生产年度计划，主要包括人工造林1.3万亩，其中国家重点工程造林（长江防护林）0.3万亩；中幼林抚育3.5万亩，其中中央财政补贴项目0.4万亩。完成50个村（社区、场、站）、钱粮湖和良心堡两个学区12所中小学校绿化或绿化提质。 任务2：林业资源管理从严从紧。积极加强资源流通环节管理，提升管服质量，积极办理采伐证、运输证、检疫证。林权数据库全面移交市不动产中心。积极服务区重大项目建设，办理建设项目使用林地手续。开展古树名木保护工作，全区50株古树名木均实现挂牌保护，重点对天井山古银杏等古树名木进行白蚁防治。森林防火三级责任落实到位，确保了全年安全度险。进一步强化野保工作，根据上级统一部署，积极开展非洲猪瘟防控。完成省级以上公益林管护面积13247亩，管护到位率和资金到位率均100%。 任务3：涉林环保整治高效推进。欧美黑杨清退完成年度目标（2624亩），实际清退保护区外滩湿地内欧美黑杨2650亩。湿地退种退养三年目标任务本年内全部完成9000亩。广兴洲镇黄安村长江外滩1千米岸线内矮围设施和养殖行为全部清理整治到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 一、总体运行情况 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。 2.预算执行方面，除上级财政专项拨款外，区级财政部门预算未进行相关事项的调整；较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。 3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财经管理制度、车辆、资产内部管理制度、公务卡管理制度，执行总体较为有效。 二，取得的成绩 1.城乡绿化行动全面提升。完成市定营造林生产年度计划，主要包括人工造林1.3万亩，其中国家重点工程造林（长江防护林）0.3万亩；中幼林抚育3.5万亩，其中中央财政补贴项目0.4万亩。以柳林洲街道双元、永城、上反嘴、濠河等4个市定环城绿色村庄为重点，主要完成51个村（社区、场、站）、钱粮湖和良心堡两个学区12所中小学校绿化或绿化提质，共计投入资金1500万元；完成杭瑞高速君山互通绿化4.3万平方米。城区新建绿化5.8万平方米、绿化提质改造2.3万平方米。我区成果获评“全国绿化模范县（区）”。 积极推进长江岸线复绿提质改造工程建设，编制完善了规划设计方案，目前已启动长江外滩防浪林建设，内垸护堤林建设有序推进。我局积极对口争取国家重点项目资金，已向上级申报2019年度长防林项目8000亩（拟争资400万）。复绿范围内已完成工业园三期2.3万平方米园区及其周边绿化。 2.林业资源管理从严从紧。积极加强资源流通环节管理，提升管服质量，全年共办理采伐证192件、运输证510件、检疫证420件，林权数据库全面移交市不动产中心。积极服务区重大项目建设，办理建设项目使用林地手续4宗，面积68.2亩，征收植被恢复费86.7万元。开展古树名木保护工作，全区50株古树名木均实现挂牌保护，重点对天井山古银杏等古树名木进行白蚁防治。森林防火三级责任落实到位，确保了全年安全度险。进一步强化野保工作，根据上级统一部署，积极开展非洲猪瘟防控，持续开展城区农集贸市场违禁野生动物及其产品经营销售专项整治行动，全面清理、整顿、检验野生动物驯养市场，完成年检换发证工作。根据国家和省市统一部署，大力开展“春雷2018”专项打击行动，查处林业行政案件8起（其中无木材运输证运输木材案5起、擅自改变林地用途案1起、滥伐林木案2起）；查处非法狩猎案件2起，涉案4人现已移送区检察院起诉。 3.涉林环保整治高效推进。欧美黑杨清退超额完成年度目标（2624亩），实际清退保护区外滩湿地内欧美黑杨2650亩，其中水利系统1662亩、芦苇总场888亩、良心堡镇100亩。洪水港、潭子坑、三支渠等3处砂石场全部复绿（共58.5亩）。湿地退种退养三年目标任务概于本年内全部完成（共9000亩，其中水利系统3200亩、柳林洲街道1800亩、广兴洲镇1500亩、芦苇总场500亩、岳阳市湖洲综合开发中心2000亩）。广兴洲镇黄安村长江外滩1千米岸线内矮围设施和养殖行为全部清理整治到位，实现了水系联通后的自然湿地地貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 区林业局 |  |  | 4857.74 | 4.3 |  | 4862.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区林业局 |  |  | 4862.04 | 229.2 |  | 170.02 |  | 59.18 |  |  | 4632.84 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |
| 区林业局 |  |  | 9.95 | 5.34 |  | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区林业局 |  |  | 2490.27 | 2490.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：区级财政预算支出总额控制在预算总额以内，三公”经费较上年减少。 目标2：完成上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。 |  |  |  |  |  |  | 全面完成各项目标任务，完成率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：公益林管护到位率和资金到位率均100%； |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：人工造林合格率100% |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：森林抚育合格率100% |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成人工造林1.3万亩 |  |  |  |  | 完成1.3万亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：，绿化村庄50个、学校12所 |  |  |  |  | 村庄绿化完成51个 学校绿化完成12所 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：欧美黑杨清退完成年度目标（2624亩） |  |  |  |  | 超额完成（2650亩） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：森林抚育任务3.5万亩 |  |  |  |  | 完成3.5万亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：年内完成野生动物驯养换发证工作。 |  |  |  |  | 年内全部完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：年内开展“春雷2018”专项打击行动 |  |  |  |  | 年内全部完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：采伐总量严格控制在限额（22625立方米）以内； |  |  |  |  | 采伐总量为22625立方米 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：森林火灾发生率低于20次/10万公顷， |  |  |  |  | 没有发生森林火灾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：林业投入增长率10% 指标2：林业产值增长率15% |  |  |  |  | 林业投入增长率11.2% 林业产值增长率18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1:森林覆盖率达到20.85% 指标2：森林资源蓄积增长率≥4.3% |  |  |  |  | 森林覆盖率达20.85% 森林资源蓄积增长率达4.5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：服务对象调查满意率95% |  |  |  |  | 服务对象调查满意率100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李平 |  | 局党组成员、财务负责人 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李四新 |  | 政工计财股股长 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李红卫 |  | 综合业务股 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛军 |  | 综合业务股 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话