## 项目库汇总表 (打印版)
君山区2020年脱贫攻坚项目计划表
序 号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模（万元） |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 受益对象 （人） | 时间进度 |  | 责任单位 | 备 注
[5 empty] | 乡镇名 | 村组名 |  | 小计 | 财政 资金 | 统筹 资金 |  |  |  | 开工 时间 | 竣工 时间
1 | 产业发展 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 硬化渠道850米(现浇) | 广兴洲镇 | 保庆村十组 | 400元/立方米 | 18.9 | 18.9 | 0 | 增加和改善灌溉面积达530亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户14人,增加400元/年收入 | 65 | 2020.1 | 2020.12 | 保庆村
2 | 产业发展 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 新建 | U型渠硬化800米(现浇) | 广兴洲镇 | 保庆村十六组 | 400元/立方米 | 19 | 19 | 0 | 解决130余人的稻田灌溉问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人，增收300元/年收入 | 78 | 2020.1 | 2020.12 | 保庆村
3 | 产业发展 | 四跟四走产业扶贫项目 | 新建 | 四跟四走产业扶贫项目 | 广兴洲镇 | —— | 按实际标准 | 200 | 200 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 1000 | 2020.1 | 2020.12 | 广兴洲镇 人民政府
4 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 新建渠道两条740米（370米+370米）（现浇） | 广兴洲镇 | 合兴七组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 增加和改善灌溉面积达560亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人,增加400元/年收入 | 36 | 2020.1 | 2020.12 | 合兴村
5 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 硬化蔬菜基地排水沟（现浇）650米及配套设施建设 | 广兴洲镇 | 合兴八组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 改善140亩蔬菜基地农田排水问题，减少农业生产损失 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，增收400元/年收入 | 55 | 2020.1 | 2020.12 | 合兴村
6 | 产业发展 | 蔬菜基地农业灌溉设施升级改造工程 | 新建 | 更换灌溉机组设备一套、地埋安装农业给水管1200米及配套设施建设 | 广兴洲镇 | 合兴四组 | 400元/立方米 | 19 | 19 | 0 | 改善280亩蔬菜基地土地灌溉，提升农业生产效率 | 可以给8户贫困户增收400元/年收入 | 35 | 2020.5 | 2020.8 | 合兴村
7 | 产业发展 | 湘米种植基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长度350m、宽度3m | 广兴洲镇 | 洪市村十组 | 39万元/公里 | 14 | 14 | 0 | 改善400亩农田农产品运输 | 可以给两户贫困户增收，每户增收400元。 | 92 | 2020.1 | 2020.12 | 洪市村
8 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长256米，宽3米，厚0.2米 | 广兴洲镇 | 洪市村三组 | 39万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 解决蔬菜基地运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收200元以上 | 37 | 2020.1 | 2020.12 | 洪市村
9 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 四组、五组新建渠道565m，机耕路维修586m，拓宽土方586m | 广兴洲镇 | 黄安四组、五组、八组 | 39万元/公里 | 18.744 | 18.744 | 0 | 增加和改善灌溉面积达530亩 | 可以给8户23人贫困户增加400元/年收入 | 130 | 2020.1 | 2020.12 | 黄安村
10 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 新建渠道740m、机耕路维修320m | 广兴洲镇 | 黄安村六组 | 400元/立方米 | 18.5 | 18 | 0.5 | 增加和改善灌溉面积达310亩 | 可以给8户24人贫困户增加400元/年收入 | 108 | 2020.1 | 2020.12 | 黄安村
11 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 新建五组渠道370米、新建六组渠道520米（现浇） | 广兴洲镇 | 黄安村五组、六组 | 400元/立方米 | 14 | 14 | 0 | 解决农田灌溉及排水400亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，增加500元/年收入 | 83 | 2020.1 | 2020.12 | 黄安村
12 | 产业发展 | 湘米种植基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 机耕路硬化，长330米、宽3米、厚0.2米 | 广兴洲镇 | 联合村农科四组 | 39万元/公里 | 13 | 13 | 0 | 增加和改善国家二级米质稻谷运输面积达450亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人,增加400元/年收入 | 38 | 2020.1 | 2020.12 | 联合村
13 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 排水渠硬化（六合板)400米 | 广兴洲镇 | 联合村广兴二组 | 400元/立方米 | 16 | 16 | 0 | 改善蔬菜排水面积达315亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户12人，增加300元/年收入 | 65 | 2020.1 | 2020.12 | 联合村
14 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 六支渠南洲二组道路硬化445m、3m宽 | 广兴洲镇 | 南洲二组 | 39万元/公里 | 17.5 | 17.5 | 0 | 改善蔬菜运输及贫困人口出行问题 | 可以给贫困户5户增加收入500元每年 | 125 | 2020.1 | 2020.12 | 六支渠村
15 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 硬化道路470m（宽3m、厚0.2m） | 广兴洲镇 | 六支渠村五一片十组 | 39万元/公里 | 18.8 | 17 | 1.8 | 改善560亩蔬菜运输及260名村民出行问题 | 可以给3户5人增收400元/人 | 109 | 2020.5 | 2020.7 | 六支渠村
16 | 产业发展 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 新建机埠一座，硬化灌渠560米（现浇） | 广兴洲镇 | 南洲四组、南洲一组、五一六组 | 400元/立方米 | 18.2 | 18.2 | 0 | 解决500多亩稻虾基地灌溉问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户22人，增收300元/年收入 | 78 | 2020.1 | 2020.12 | 六支渠村
17 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长477米，宽3米，厚0.2米 | 广兴洲镇 | 六支渠村五一片十三组 | 39万元/公里 | 18.6 | 18.6 | 0 | 改善560亩蔬菜运输及村民出行问题 | 可以给5户17人增收400元/人 | 65 | 2020.1 | 2020.12 | 六支渠村
18 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 西出水沟硬化（现浇）长800米 | 广兴洲镇 | 胜利街社区镇西片 | 400元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 改善种植受灾风险730亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户20人,年收入增加400元以上 | 83 | 2020.1 | 2020.12 | 胜利街社区
19 | 产业发展 | 稻虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | （两条）道路硬化330米，宽2.5米，厚0.2米 | 广兴洲镇 | 团湖村五丰三、七组 | 39万元/公里 | 11 | 11 | 0 | 改善五丰三组七组贫困户产品运输 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人,年收入增加200元以上 | 45 | 2020.1 | 2020.12 | 团湖村
20 | 产业发展 | 稻虾套养基地配套水利设施建设 | 新建 | 新建台圳650米(现浇) | 广兴洲镇 | 五丰六组 | 400元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 改善260亩稻虾套养面积 | 可覆盖该村建档立卡贫困户10人，增收200元/年收入 | 89 | 2020.1 | 2020.12 | 团湖村
21 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 江陵一组至江南四组连心路硬化400m | 广兴洲镇 | 江陵一组、江南四组 | 39万元/公里 | 15.6 | 15.6 | 0 | 解决稻、虾及农产品运输322亩 | 可以给7户24人贫困户增加600元/年收入 | 143 | 2020.1 | 2020.12 | 沿江村
22 | 产业发展 | 蔬菜种植基地配套水利设施建设 | 新建 | 江陵六组大T硬化210米，江陵七组小T硬化350米（现浇） | 广兴洲镇 | 江陵六、七组 | 400元/立方米 | 19 | 19 | 0 | 解决农田灌溉及排水452亩 | 可覆盖该村建档立卡贫困户18人，增加600元/年收入 | 141 | 2020.1 | 2020.12 | 沿江村
23 | 产业发展 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 普兴五组至六组沟渠硬化750m | 广兴洲镇 | 殷家铺社区普兴五组至六组 | 400元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 增加和改善灌溉面积达360亩 | 可以给2户8人贫困户年增收400元/户 | 117 | 2020.1 | 2020.12 | 殷家铺社区
24 | 产业发展 | 稻虾养殖基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长730米，宽3米，厚0.2米 | 广兴洲镇 | 同兴七组 | 39万元/公里 | 28.5 | 28.5 | 0 | 解决稻虾养殖基地运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户12人，人均增收400元以上 | 158 | 2020.1 | 2020.12 | 殷家铺社区
25 | 产业发展 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 台圳沟硬化700m | 广兴洲镇 | 永明村14组 | 400元/立方米 | 18.9 | 18 | 0.9 | 改善370亩稻虾产业排渍抗旱问题 | 可以给3户8人贫困户增加200元/年收入 | 136 | 2020.1 | 2020.12 | 永明村
26 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 港东、西沟渠硬化（现浇）800米 | 许市镇 | 崇庆村港东、西 | 400元/立方米 | 16 | 16 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户30人，人均增收300元以上 | 92 | 2020.1 | 2020.12 | 崇庆村
27 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化1200米（砖砌） | 许市镇 | 高新村七组 | 400元/立方米 | 19.2 | 19.2 | 0 | 解决3户8人贫困户种田困难问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困3户8人，人均增收250元以上 | 106 | 2020.1 | 2020.12 | 高新村
28 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化1200米（砖砌） | 许市镇 | 高新村二组 | 400元/立方米 | 19.2 | 19.2 | 0 | 解决5户14人贫困人口种田困难的问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户5户14人，人均增收200元以上 | 132 | 2020.1 | 2020.12 | 高新村
29 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 排坊进水沟硬化（六方板）150米 | 许市镇 | 横山岭村四组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决贫困人口23人农田灌溉 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人，人均增收200元以上 | 96 | 2020.1 | 2020.12 | 横山岭村
30 | 老区发展 | 农产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长254米，宽1.5米 | 许市镇 | 横山岭村 | 39万元/公里 | 5.6 | 4 | 1.6 | 改善农田农产品运输解决553余人的出行安全问题 | 受益群众553人，其中贫困人口12人 | 12 | 2020.1 | 2020.12 | 横山岭村
31 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 荷花5组主机埠改建 | 许市镇 | 荷花五组 | 按实际标准 | 4 | 4 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户43人，人均增收200元以上 | 29 | 2020.1 | 2020.12 | 洪水港社区
32 | 产业发展 | 水稻产业基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 二组原白合三组胡家湾道路硬化200m | 许市镇 | 洪水港社区二组 | 39万元/公里 | 8 | 7 | 1 | 解决2户8人贫困人口农产品运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困2户8人，人均增收200元以上 | 56 | 2020.1 | 2020.12 | 洪水港社区
33 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 硬化沟渠（现浇）950米 | 许市镇 | 黄金村五组 | 400元/立方米 | 19 | 19 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收300元以上 | 73 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金村
34 | 产业发展 | 水稻产业基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化172米,宽3米，厚0.2米及禾场120平方米 | 许市镇 | 黄金村六组 | 39万元/公里 | 9 | 9 | 0 | 改善480亩水稻运输及村民出行问题。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收100元以上 | 52 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金村
35 | 老区发展 | 柑橘种植基地建设 | 新建 | 柑橘种植70亩 | 许市镇 | 黄金村 | 1200元/亩 | 8.32 | 4 | 4.32 | 实施产业扩种柑橘70亩 | 受益贫困户20人，贫困人口人均增收250元 | 20 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金村
36 | 产业发展 | 水稻产业基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 金盆二组袁岳华至包新建屋前道路硬化，全长580米，宽2.8米，厚0.2米 | 许市镇 | 金盆村二组 | 39万元/公里 | 21 | 21 | 0 | 解决全组35户137人出行问题，改善800亩水稻运输问题。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均每年增收200元以上 | 103 | 2020.1 | 2020.12 | 金盆村
37 | 产业发展 | 水稻产业基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 凉亭村1组军黄咀道路硬化800m | 许市镇 | 凉亭村1组 | 39万元/公里 | 22 | 20.9 | 1.1 | 解决全村63户196人贫困户出行问题，改善水稻运输问题。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户4户12人，人均增收100元以上 | 35 | 2020.1 | 2020.12 | 凉亭村
38 | 产业发展 | 药材基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 药材基地路面硬化400m（2.6m宽） | 许市镇 | 凉亭村六组 | 39万元/公里 | 15 | 15 | 0 | 解决药材运输，方便生产生活 | 覆盖建档立卡贫困户15户45人，人均增收500元以上 | 45 | 2020.1 | 2020.12 | 凉亭村
39 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 硬化渠道1000米 | 许市镇 | 凉亭村三组 | 400元/立方米 | 35 | 30 | 5 | 解决6户贫困人口灌溉问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户6户15人，人均增收300元以上 | 154 | 2020.1 | 2020.12 | 凉亭村
40 | 老区发展 | 中药材种植基地建设 | 新建 | 药材种植58.3亩 | 许市镇 | 凉亭村 | 1700元/亩 | 18.9416 | 8 | 10.9416 | 实施产业扩种中药材58.3亩 | 受益贫困户149人，贫困人口人均增收300元 | 149 | 2020.1 | 2020.12 | 凉亭村
41 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 机埠改造及沟渠道硬化(现浇)545米 | 许市镇 | 铺子嘴村二组（原玉峰五组） | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户3户9人，人均增收200元以上 | 91 | 2020.1 | 2020.12 | 铺子嘴村
42 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 蔡家祠堂沟渠道硬化（现浇）950米 | 许市镇 | 铺子嘴村二组（原玉峰二组） | 400元/立方米 | 14.5 | 14.5 | 0 | 解决水田灌溉，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户6户20人，人均增收200元以上 | 83 | 2020.1 | 2020.12 | 铺子嘴村
43 | 产业发展 | 猕猴桃基地喷管设备建设 | 新建 | 猕猴桃基地喷灌设备铺设 | 许市镇 | 柿树岭村四组 | 按实际标准 | 8.27 | 8.27 | 0 | 解决57户贫困户委托帮扶问题 | 可覆盖建档立卡贫困户57户、151，人均增收100元以上 | 151 | 2020.1 | 2020.12 | 柿树岭村
44 | 产业发展 | 水果产业基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 桔园路道路硬化450米，宽3米，厚0.2米 | 许市镇 | 柿树岭村2组 | 39万元/公里 | 17.5 | 17.5 | 0 | 改善扶贫基地农产品运输问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户4户13人，人均增收200元以上 | 88 | 2020.1 | 2020.12 | 柿树岭村
45 | 产业发展 | 水稻产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 柿树岭村3组机埠、沟渠改造500m | 许市镇 | 柿树岭村3组 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 解决贫困人口5户5人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收100元以上 | 15 | 2020.1 | 2020.12 | 柿树岭村
46 | 产业发展 | 水稻产业基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 原幸福一组道路硬化350米，宽2.6米，厚0.2米 | 许市镇 | 许家牌村二组 | 39万元/公里 | 12 | 12 | 0 | 解决全村4户11人贫困户出行问题，改善300亩水稻运输问题。 | 可覆盖建档立卡贫困户4户11人，人均每年增收200元以上 | 54 | 2020.1 | 2020.12 | 许家牌村
47 | 老区发展 | 农产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长300米，宽3米 | 许市镇 | 许家牌村 | 39万元/公里 | 9 | 4 | 5 | 改善水稻280亩运输问题。 | 受益群众130人，其中贫困人口5人 | 13 | 2020.1 | 2020.12 | 许家牌村
48 | 产业发展 | 四跟四走产业扶贫项目 | 新建 | 四跟四走产业扶贫项目 | 许市镇 | —— | 按实际标准 | 200 | 200 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 1200 | 2020.1 | 2020.12 | 许市镇 人民政府
49 | 产业发展 | 君天茶叶合作社产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长800米，宽2.6米，厚0.2米 | 许市镇 | 高新村五组 | 39万元/公里 | 27 | 27 | 0 | 改善323亩茶园农资运输通道问题 | 可为22户、64人贫困人口增收400元 | 97 | 2020.1 | 2020.12 | 许市镇 人民政府
50 | 产业发展 | 龙虾养殖基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化400m，宽2.5m | 钱粮湖镇 | 采桑湖渔场 三组 | 39万元/公里 | 12 | 12 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，人均增收300元以上 | 120 | 2020.1 | 2020.12 | 采桑湖渔场
51 | 产业发展 | 小龙虾养殖基地产品运输通道建设 | 新建 | 村内主骨干田间机耕道建设3460米 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场一、二组 | 按实际标准 | 14.2 | 12 | 2.2 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户10人，人均增收600元以上 | 62 | 2020.1 | 2020.12 | 东北湖渔场
52 | 老区发展 | 农产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长268米，宽3米 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场 | 39万元/公里 | 9.566 | 4 | 5.566 | 改善农田农产品运输及解决627余人的出行安全问题 | 受益群众627人，其中贫困人口11人 | 11 | 2020.1 | 2020.12 | 东北湖渔场
53 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 三处断头路道路硬化470米、3米宽、0.2米厚，1处涵管铺设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区烟墩片二组、肖台片二、三组 | 39万元/公里 | 18.8 | 18.8 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户3人，人均增收400元以上 | 78 | 2020.1 | 2020.12 | 分路口社区
54 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 200机埠一座，沟渠硬化410米 | 钱粮湖镇 | 文家湾村六组 | 按实际标准 | 19.475 | 18.9 | 0.575 | 解决蔬菜基地抗旱排渍、打药用水 | 可覆盖本村建档立卡贫困户21人，人均增收300元以上 | 240 | 2020.1 | 2020.12 | 文家湾村
55 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 200机埠一座，沟渠硬化400米 | 钱粮湖镇 | 文家湾村五组 | 按实际标准 | 19.2 | 18.7 | 0.5 | 解决750亩蔬菜基地抗旱排渍、打药用水 | 可覆盖本村建档立卡贫困户23人，人均增收300元以上 | 260 | 2020.1 | 2020.12 | 文家湾村
56 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 硬化道路485m，3m宽 | 钱粮湖镇 | 丰收村三组 | 39万元/公里 | 19 | 19 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户25人，人均增收400元以上 | 128 | 2020.1 | 2020.12 | 丰收村
57 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 硬化道路800米，宽3米，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 丰收村四组 | 39万元/公里 | 31.2 | 31.2 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户30人，人均增收700元以上 | 135 | 2020.1 | 2020.12 | 丰收村
58 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化800米，3米宽，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 高桥村三组 | 39万元/公里 | 31 | 31 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户24人，人均增收400元以上 | 129 | 2020.1 | 2020.12 | 高桥村
59 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化400米，3米宽，0.2米厚，维修涵闸2个 | 钱粮湖镇 | 高桥村二组 | 39万元/公里 | 19.2 | 19.2 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收400元以上 | 95 | 2020.1 | 2020.12 | 高桥村
60 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化3米宽，310米长，进出排水沟、涵管建设3处 | 钱粮湖镇 | 古月湖村三组 | 39万元/公里 | 18 | 18 | 0 | 解决蔬菜基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户34人，人均增收400元以上 | 88 | 2020.1 | 2020.12 | 古月湖村
61 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化580米，宽2.5米，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 观音村三组 | 39万元/公里 | 18.9 | 18.9 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户20人，人均增收400元以上 | 96 | 2020.1 | 2020.12 | 观音村
62 | 产业发展 | 渔业养殖基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化320米 | 钱粮湖镇 | 观音村四组 | 400元/立方米 | 19.2 | 19.2 | 0 | 解决龙虾和渔业养殖基地的灌溉问题和排水困难，方便生产生活。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户10人，人均增收400元以上。 | 103 | 2020.1 | 2020.12 | 观音村
63 | 产业发展 | 小龙虾基地基础设施建设 | 新建 | 村内主骨干田间机耕道建设建设3000米，宽3米 | 钱粮湖镇 | 两门闸村一、二组 | 按实际标准 | 15 | 15 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户10人，人均增收300元以上 | 84 | 2020.1 | 2020.12 | 两门闸村
64 | 产业发展 | 龙虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化长400米 | 钱粮湖镇 | 六门闸社区三组 | 400元/立方米 | 20 | 18 | 2 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力贫困户农业生产条件。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户28人，人均增收30元以上 | 91 | 2020.1 | 2020.12 | 六门闸社区
65 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 刘少华至畜牧队道路硬化520米，宽3米，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 马颈河村五组 | 39万元/公里 | 20.2 | 18 | 2.2 | 解决蔬菜基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户19人，人均增收600元以上 | 53 | 2020.1 | 2020.12 | 马颈河村
66 | 老区发展 | 农产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长180米，宽3米 | 钱粮湖镇 | 马颈河村 | 39万元/公里 | 5.614 | 4 | 1.614 | 改善农田农产品运输及解决123余人的出行安全问题 | 受益群众123人，其中贫困人口6人 | 16 | 2020.1 | 2020.12 | 马颈河村
67 | 产业发展 | 种养基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 村内主骨干田间机耕道建设3000米，宽度3.5米 | 钱粮湖镇 | 牛奶湖村四、五组 | 按实际标准 | 17.5 | 15 | 2.5 | 解决种养基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户35人，人均增收300元以上 | 45 | 2020.1 | 2020.12 | 牛奶湖村
68 | 产业发展 | 四跟四走产业扶贫项目 | 新建 | 四跟四走产业扶贫项目 | 钱粮湖镇 | —— | 按实际标准 | 300 | 300 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 1200 | 2020.1 | 2020.12 | 钱粮湖镇 人民政府
69 | 产业发展 | 龙虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化长500米 | 钱粮湖镇 | 乾隆村二组 | 400元/立方米 | 18.4 | 18.4 | 0 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力贫困户农业生产条件。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收450元以上 | 39 | 2020.1 | 2020.12 | 乾隆村
70 | 产业发展 | 龙虾基地配套水利设施建设 | 新建 | 叶建平屋前至刘振汉屋前450米沟渠硬化 | 钱粮湖镇 | 三角闸村一组 | 400元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力贫困户农业生产条件。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户22人，人均增收500元以上 | 42 | 2020.1 | 2020.12 | 三角闸村
71 | 产业发展 | 稻虾基地产品运输通道建设 | 新建 | 砂石路铺设杨翠军屋前430米、彭华洲至王中和1700米，高其方至王伍成1200米 | 钱粮湖镇 | 天星洲村三、四组 | 按实际标准 | 18 | 18 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户18人，人均增收500元以上 | 55 | 2020.1 | 2020.12 | 天星洲村
72 | 产业发展 | 小龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长700米，宽2.8米，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 团洲村三组 | 39万元/公里 | 25.4 | 18 | 7.4 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收500元以上 | 31 | 2020.1 | 2020.12 | 团洲村
73 | 老区发展 | 龙虾养殖基地建设 | 新建 | 沟渠清理3520亩 | 钱粮湖镇 | 团洲村 | 按实际标准 | 13 | 4 | 9 | 清洗沟渠5320米，埋设涵管四处24米 | 受益贫困户60人，贫困人口人均增收260元 | 60 | 2020.1 | 2020.12 | 团洲村
74 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化300m | 钱粮湖镇 | 托龙山社区五组 | 400元/立方米 | 15 | 14 | 1 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力贫困户农业生产条件。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收400元以上 | 56 | 2020.1 | 2020.12 | 托龙山社区
75 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 砖砌排水沟448米 | 钱粮湖镇 | 托龙山社区四组 | 400元/立方米 | 19 | 19 | 0 | 调整产业结构，助力贫困户农业生产条件。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户10人，人均增收400元以上 | 57 | 2020.1 | 2020.12 | 托龙山社区
76 | 老区发展 | 龙虾养殖基地建设 | 新建 | 沟渠清理2400亩 | 钱粮湖镇 | 托龙山社区 | 按实际标准 | 17.5 | 4 | 13.5 | 清洗沟渠4312米，埋设涵管四处28米 | 受益贫困户52人，贫困人口人均增收280元 | 52 | 2020.1 | 2020.12 | 托龙山社区
77 | 产业发展 | 龙虾基地基础设施建设 | 新建 | 砂石路铺设2100m，涵闸一处 | 钱粮湖镇 | 西北湖村一、二、三组 | 按实际标准 | 17 | 15 | 2 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户20人，人均增收350元以上 | 52 | 2020.1 | 2020.12 | 西北湖村
78 | 产业发展 | 小龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化500米，宽3米，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 幸福村一组 | 39万元/公里 | 19.5 | 15 | 4.5 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13人，人均增收500元以上 | 46 | 2020.1 | 2020.12 | 幸福村
79 | 产业发展 | 龙虾基地基础设施建设 | 新建 | 砂石路铺设3300m | 钱粮湖镇 | 银杯社区一组 | 15万元/公里 | 19 | 15 | 4 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户2人，人均增收400元以上 | 37 | 2020.1 | 2020.12 | 银杯社区
80 | 产业发展 | 龙虾基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 钱粮湖镇 | 银杯社区黄泥湖村12队 | 39万元/公里 | 18 | 15 | 3 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户30人，人均增收300元以上 | 42 | 2020.1 | 2020.12 | 银杯社区
81 | 产业发展 | 蔬菜种植基地基础设施建设 | 新建 | 蔬菜种植基地土地护坡(200米），坡高1.8米，砖砌 | 良心堡镇 | 福华社区 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决土地塌方问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收600元以上 | 47 | 2020.1 | 2020.12 | 福华社区
82 | 产业发展 | 油菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 汤建军至王正清线道路硬化500米，3米宽，厚0.2米 | 良心堡镇 | 福星村二组 | 39万元/公里 | 19.5 | 19.5 | 0 | 解决油菜基地问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户11人，人均增收400元以上 | 38 | 2020.1 | 2020.12 | 福星村
83 | 产业发展 | 油菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 油菜基地沟渠硬化470米（六合板） | 良心堡镇 | 原四分场五队至九队交界处东、西渠 | 400元/立方米 | 31 | 31 | 0 | 解决贫困人口17人的灌溉用水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户17人，人均增收500元以上 | 49 | 2020.1 | 2020.12 | 福星村
84 | 产业发展 | 果蔬基地设施升级及第二期新建 | 新建 | 修建18个高标准大棚及基地配套设施建设（新建条田沟400米、道路硬化450米、供水、供电、土地平整等） | 良心堡镇 | 福星村一组 | 按实际标准 | 80 | 80 | 0 | 解决果蔬基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户34人，人均增收500元以上 | 137 | 2020.1 | 2020.12 | 福星村
85 | 产业发展 | 健康养殖小区产品运输通道硬化工程 | 新建 | 健康养殖小区田间路硬化500米，3米宽，厚0.2米 | 良心堡镇 | 黄泥港村村二组 | 39万元/公里 | 19.5 | 19.5 | 0 | 改善农田农产品运输及解决贫困人口14人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户14人，人均增收400元以上 | 36 | 2020.1 | 2020.12 | 黄泥港村
86 | 产业发展 | 四跟四走产业扶贫项目 | 新建 | 四跟四走产业扶贫项目 | 良心堡镇 | —— | 按实际标准 | 200 | 200 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 1300 | 2020.1 | 2020.12 | 良心堡镇 人民政府
87 | 基础设施 | 自来水管网铺设 | 新建 | 良心堡镇自来水管网铺设 | 良心堡镇 | —— | 按实际标准 | 15 | 10 | 5 | 解决36人安全用水问题，提升群众生活水平 | 可覆盖全镇四类人员36人，提升生产生活水平，人均提高收入300元 | 36 | 2020.1 | 2020.12 | 良心堡镇 人民政府
88 | 产业发展 | 南瓜种植基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化（六合板）465米 | 良心堡镇 | 胡志安线 | 400元/立方米 | 12.9 | 12.9 | 0 | 解决贫困人口7人的灌溉用水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收500元以上 | 33 | 2020.1 | 2020.12 | 檀树村
89 | 产业发展 | 龙虾套养基地配套水利设施建设 | 新建 | 灌渠硬化（六合板）613米 | 良心堡镇 | 望君洲村一组 | 400元/立方米 | 38.55 | 30 | 8.55 | 解决贫困人口17人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户17人，人均增收600元以上 | 108 | 2020.1 | 2020.12 | 望君洲村
90 | 老区发展 | 农产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长60米，宽3米 | 良心堡镇 | 望君洲村 | 39万元/公里 | 4.8 | 4 | 0.8 | 改善农田农产品运输及解决114余人的出行安全问题 | 受益群众114人，其中贫困人口36人 | 36 | 2020.1 | 2020.12 | 望君洲村
91 | 产业发展 | 芥菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化370米,宽3.5米，厚0.2米与2座涵管维修，长4.8米*2座，宽1.3米*2座 | 良心堡镇 | 维新村四组 | 39万元/公里 | 18.8 | 18.8 | 0 | 解决豆角套种芥菜产业的运输问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收400元以上 | 73 | 2020.1 | 2020.12 | 维新村
92 | 产业发展 | 芥菜种植片产品运输通道硬化工程 | 新建 | 芥菜种植片主干田间路硬化400米，宽2.5米，厚0.2米 | 良心堡镇 | 杨蔸湖村二组 | 39万元/公里 | 13 | 13 | 0 | 改善芥菜种植片农产品运输及解决贫困人口19人的出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户19人，人均增收400元以上 | 31 | 2020.1 | 2020.12 | 杨蔸湖村
93 | 产业发展 | 小龙虾基地基础设施建设 | 新建 | 村内主骨干田间机耕道建设3000米，宽3.5米 | 良心堡镇 | 史华山至曾志炎红、王帮富线 | 按实际标准 | 10 | 10 | 0 | 解决小龙虾产业的养殖和运输问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收500元以上 | 26 | 2020.1 | 2020.12 | 养殖场
94 | 产业发展 | 吊瓜子基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 熊汉洲至刘金山段道路硬化500米，宽3米，厚0.2米 | 良心堡镇 | 悦来河村四组 | 39万元/公里 | 19.5 | 19.5 | 0 | 解决产业扶贫基地道路运输和群众出行问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户17人，人均增收700元以上 | 33 | 2020.1 | 2020.12 | 悦来河村
95 | 产业发展 | 棉花基地基础设施建设 | 改扩建 | 棉花运输道路沟渠拱桥修缮 | 良心堡镇 | 悦来河村四组 | 按实际标准 | 6 | 6 | 0 | 解决农业运输问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人，人均增收200元以上 | 23 | 2020.1 | 2020.12 | 悦来河村
96 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长200m,宽3m | 柳林洲街道 | 二洲子村二洲子组 | 39万元/公里 | 8 | 8 | 0 | 解决蔬菜基地的运输困难问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收500元以上 | 78 | 2020.1 | 2020.12 | 二洲子村
97 | 产业发展 | 特种鱼养殖基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长695米，宽3米，厚0.2米 | 柳林洲街道 | 二洲子村二洲子组 | 39万元/公里 | 27 | 27 | 0 | 解决养殖基地的运输问题和贫困人口16人的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收500元以上 | 48 | 2020.1 | 2020.12 | 二洲子村
98 | 产业发展 | 特种鱼养殖基地配套水利设施建设 | 新建 | 主排沟渠硬化（现浇）长275米 | 柳林洲街道 | 二洲子村二洲子组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决养殖基地贫困人口15人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收500元以上 | 35 | 2020.1 | 2020.12 | 二洲子村
99 | 产业发展 | 蔬菜种植基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化530米长，2.8米宽，厚0.2米 | 柳林洲街道 | 濠河村毛田组 | 39万元/公里 | 19.2 | 19.2 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口21人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户21人，人均增收800元以上 | 41 | 2020.1 | 2020.12 | 濠河村
100 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化长210米（现浇） | 柳林洲街道 | 林角居委会菜园组 | 400元/立方米 | 12.7 | 12.7 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口8人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收800元以上 | 36 | 2020.1 | 2020.12 | 林角居委会
101 | 产业发展 | 四跟四走产业扶贫项目 | 新建 | 四跟四走产业扶贫项目 | 柳林洲街道 | —— | 按实际标准 | 200 | 200 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 1500 | 2020.1 | 2020.12 | 柳林洲街道办事处
102 | 产业发展 | 腾辉蔬菜基地基础设施建设 | 新建 | 铺设水泥板，长740m，宽2m | 柳林洲街道 | 芦花洲村杨一组 | 按实际标准 | 8 | 8 | 0 | 改善农田农产品运输问题 | 可覆盖全街道107人产业委托分红，人均500元以上 | 155 | 2020.1 | 2020.12 | 芦花洲村
103 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化长295米（砖砌） | 柳林洲街道 | 芦花洲村新芦组 | 400元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口32人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户32人，人均增收800元以上 | 47 | 2020.1 | 2020.12 | 芦花洲村
104 | 产业发展 | 腾辉蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化395米，宽1米 | 柳林洲街道 | 芦花洲村杨二组 | 400元/立方米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口8人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户8人，人均增收800元以上 | 266 | 2020.1 | 2020.3 | 芦花洲村
105 | 老区发展 | 农产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长178米，宽3米 | 柳林洲街道 | 旅游路社区 | 39万元/公里 | 5.34 | 4 | 1.34 | 改善农田农产品运输及解决350余人的出行安全问题 | 受益群众350人，其中贫困人口10人 | 10 | 2020.1 | 2020.12 | 旅游路社区
106 | 产业发展 | 蔬菜基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长885米，宽3米，厚0.2米 | 柳林洲街道 | 上反嘴村矮围组 | 39万元/公里 | 34.55 | 34.55 | 0 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人，人均增收400元以上 | 45 | 2020.1 | 2020.12 | 上反嘴村
107 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | T型排水沟长565米硬化（砖砌） | 柳林洲街道 | 松湖社区岳西组 | 400元/立方米 | 28.3 | 28.3 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口9人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收500元以上 | 52 | 2020.1 | 2020.12 | 松湖社区
108 | 产业发展 | 蔬菜种植基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化长230米（六合板），11个运输码头 | 柳林洲街道 | 望城居委会同心组 | 400元/立方米 | 11.7 | 11.7 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口15人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户15人，人均增收400元以上 | 40 | 2020.1 | 2020.12 | 望城居委会
109 | 产业发展 | 水果种植基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长310米，宽2.8米，厚0.2米 | 柳林洲街道 | 新洲村月田组 | 39万元/公里 | 11.3 | 11.3 | 0 | 解决水果基地的运输问题和贫困人口21人的安全出行，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户21人，人均增收800元以上 | 31 | 2020.1 | 2020.12 | 新洲村
110 | 产业发展 | 蔬菜基地配套水利设施建设 | 新建 | 沟渠硬化（砖砌）长527米 | 柳林洲街道 | 永城村永城组 | 400元/立方米 | 21.5 | 21.5 | 0 | 解决蔬菜基地贫困人口30人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户30人，人均增收500元以上 | 49 | 2020.1 | 2020.12 | 永城村
111 | 产业发展 | 葡萄种植基地配套水利设施 | 新建 | 沟渠硬化长220m，面宽3m，底宽1.5m，高2.5m | 柳林洲街道 | 长沟子村官洲组 | 400元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 解决葡萄种植基地贫困人口14人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户14人，人均增收500元以上 | 110 | 2020.1 | 2020.12 | 长沟子村
112 | 产业发展 | 龙虾养殖基地配套水利设施 | 新建 | 沟渠硬化长280m，底宽1.5m，面宽3m | 柳林洲街道 | 长沟子村双港组 | 400元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 解决养殖基地贫困人口20人的灌溉用水和排水问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户20人，人均增收600元以上 | 147 | 2020.1 | 2020.12 | 长沟子村
113 | 产业发展 | 龙虾养殖基地产品运输通道硬化工程 | 新建 | 田间道路硬化长1100米，宽3米，厚0.2米 | 柳林洲街道 | 长沟子村新河组 | 39万元/公里 | 42.9 | 42.9 | 0 | 改善农田农产品运输及解决该组贫困户16人出行 | 可覆盖该村建档立卡贫困户16人，人均增收600元以上 | 139 | 2020.1 | 2020.12 | 长沟子村
114 | 产业发展 | 湖南欣晟果蔬农民专业合作社产品运输通道硬化工程 | 新建 | 道路硬化长520米，宽3米，厚0.2米 | 柳林洲街道 | 挂口村黄岸组 | 39万元/公里 | 21.8 | 21.8 | 0 | 改善农田农产品运输及解决350余人的出行安全问题 | 可覆盖该村建档立卡贫困户23人，人均增收400元以上 | 256 | 2020.1 | 2020.3 | 挂口村
115 | 产业发展 | 疏菜产业基地配套水利设施建设 | 新建 | 硬化沟渠712米 | 芦苇总场 | 天心管理站 | 400元/立方米 | 19.2 | 19.2 | 0 | 解决贫困人口7人疏菜产业基地的排水问题 | 带动贫困户籍增收360元/人 | 76 | 2020.1 | 2020.12 | 天心管理站
116 | 产业发展 | 创业致富带头人培训 | 新建 | 提高创业发展和贫困人口参与创业、增收脱贫的能力，聚焦精准脱贫，激发内生动力 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 通过发展地方特色产业稳定增收、持续脱贫，巩固脱贫攻坚成果服务。 | 直接帮扶 | 1000 | 2020.1 | 2020.12 | 区扶贫办
117 | 产业发展 | 扶贫小额信贷财政贴息资金 | 新建 | 对脱贫攻坚期内建档立卡贫困户申请贷款进行贴息 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 50 | 50 | 0 | 扶持贷款贫困户发展产业，达到稳定脱贫 | 直接帮扶 | 2000 | 2020.1 | 2020.12 | 区扶贫办
118 | 健康扶贫 | 健康扶贫 | 新建 | 扶贫特惠保 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 实现保险全覆盖，巩固提升脱贫成果，提高贫困群众防范化解风险能力，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑 | 直接帮扶 | 6000 | 2020.1 | 2020.12 | 区扶贫办
119 | 光伏扶贫 | 光伏发电 | 新建 | 通过开发太阳能资源，其产生的稳定收益，节能减排相结合 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 10 | 10 | 0 | 把光伏推广应用与扶贫相结合，实现输血式扶贫向造血式扶贫的转变 | 直接帮扶 | 1000 | 2020.1 | 2020.12 | 区扶贫办
120 | 金融扶贫 | 防贫保保险 | 新建 | 精准防贫综合保险 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 60 | 60 | 0 | 贫困户防返贫，边缘户防致贫，防贫保险赔偿金等防返贫措施 | 直接帮扶 | 6000 | 2020.1 | 2020.12 | 区扶贫办
121 | 教育扶贫 | “雨露计划”高职、中职、中技学历职业教育 | 新建 | 提高教育素质，贫困学生每学期助学补助 | 君山区 | —— | 1500元/人 | 100 | 100 | 0 | 提高贫困对象综合素质增强就业本领 | 直接帮扶 | 1000 | 2020.1 | 2020.12 | 区教育局
122 | 产业发展 | 重点产业扶贫项目 | 新建 | 重点产业扶贫项目 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 100 | 100 | 0 | 产业扶贫基地建设，提升贫困人口收益 | 通过收益分红、务工奖补、订单收购等形式对贫困户进行帮扶。 | 1000 | 2020.1 | 2020.12 | 区农业局
123 | 产业发展 | 贫困户投工投劳、农业生产、消费扶贫等 | 新建 | 用于支持贫困户投工投劳、农业生产、消费扶贫等方向 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 200 | 200 | 0 | 以产业为重点，发挥贫困人口“造血”功能，加快贫困户增收脱贫 | 直接帮扶 | 2000 | 2020.1 | 2020.12 | 区农业局
124 | 产业发展 | 产业奖补 | 新建 | 用于支持贫困户农业生产奖补方向 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 200 | 200 | 0 | 以奖代补，引导贫困人口发展特色产业，巩固脱贫成果 | 直接帮扶 | 4500 | 2020.1 | 2020.12 | 区农业局
125 | 产业发展 | 产业扶贫技术培训 | 新建 | 用于支持贫困户产业技能培训 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 逐步提高贫困劳动力技能素质，让贫困户掌握一技之长，拓宽路径。 | 直接帮扶 | 4000 | 2020.1 | 2020.12 | 区农业局
126 | 就业扶贫 | 就业扶贫 | 新建 | 用于支持贫困劳动力就业、扶贫车间等就业方向 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 结合我去实际，采取积极有效的措施，促进贫困劳动力就地就业。 | 直接帮扶 | 2000 | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局
127 | 消费扶贫 | 消费扶贫 | 新建 | 用于支持贫困户农产品产销对接等消费扶贫方向 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 积极组织开展农产品展销会，扩宽农产品销售渠道。 | 直接帮扶 | 2000 | 2020.1 | 2020.12 | 区商粮局
128 | 健康扶贫 | 健康扶贫 | 新建 | 用于支持贫困户大病医疗保险、救助等方向 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 30 | 30 | 0 | 落实贫困人口重病保障政策，防止因病返贫。 | 直接帮扶 | 2000 | 2020.1 | 2020.12 | 区医保局
129 | 基础建设 | 危房改造 | 新建 | 解决贫困户的新户单建和修缮加固 | 君山区 | —— | 按实际标准 | 100 | 100 | 0 | 保障全区贫困户住房安全 | 直接帮扶 | 500 | 2020.1 | 2020.12 | 区住建局
合计 | [7 empty] | 4047.4706 | 3938.064 | 109.4066 | ——