## 确定版
君山区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目明细表（拟新增入库）
| 序号 | 项目 名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
|  |  |  | 性质 | 地点 |  |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
2 | 155 | 2022年度广兴洲镇合兴村农产品运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇合兴村八组 | 2022.9 | 2022.12 | 合兴村 | 道路硬化长1142米，宽3.5米，厚20厘米 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 265 | 0 | 2 | 7 | 人均收入提高300元 | 可覆盖该村脱贫户2户7人，增收300元/年收入 | 广兴洲镇
[9 empty] | 广兴洲镇小计 | 55 | 55
9 | 156 | 2022年度钱粮湖镇跨村产业基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 雅园社区、东北湖村、 | 2022.9 | 2022.12 | 钱粮湖镇 | 道路硬化2100米，宽2.8米，厚0.2米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 350 | 1 | 0 | 0 | 改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 75户350人预计增收500/年 | 钱粮湖镇
10 | 157 | 2022年度钱粮湖镇分路口社区种植基地配套设施道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 分路口社区烟墩四组 | 2022.9 | 2022.12 | 分路口社区 | 道路硬化长500米，宽3.5米，周边环境整治 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 400 | 0 | 20 | 58 | 道路硬化后可解决居民生产、生活、出行方便，生产物质，方便运输，助推脱贫户农业生产 | 20户58人预计增收300/年 | 示范村创建57万资金
[9 empty] | 钱粮湖镇小计 | 49 | 49
| 158 | 产业基地运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 七星湖 | 2022.01 | 2022.12 | 七星湖 | 七星湖一组熊光前至水田300米、宽3米、厚0.2米。王三伏至七0排渠500米、宽3米、厚0.2米 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 38 | 1 | 10 | 24 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户24人，人均增收500元以上。 | 良心堡镇
| 159 | 产业基地运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 檀树村 | 2022.01 | 2022.12 | 檀树村 | 檀树村二组老猪舍道路硬化长480米，宽3米，厚20公分。四组断头路硬化40米，宽3米，厚20公分。 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 1 | 8 | 15 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户15人，人均增收412元以上。 | 良心堡镇
[9 empty] | 良心堡镇小计 | 60 | 60
18 | 160 | 2022年度芦苇总场七弓岭管理站芦苇产业基地管网建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 七弓岭管理站 | 2022.9 | 2022.12 | 七弓岭管理站 | 芦苇产业基地雨污分类管网建设700米 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 | 0 | 1 | 2 | 解决芦苇总场七弓岭管理站芦苇产业基地管网建设，提升贫困人口收益 | 可覆盖脱贫户12户30人，人均增收600元 | 芦苇总场
[9 empty] | 芦苇总场小计 | 61 | 61
| 161 | 君山区2022年度水源建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 水利局 | 农村供水保障设施建设，其中广兴洲镇48万、许市镇58万、钱粮湖镇58万、良心堡镇48万、柳林洲街道办事处48万、水产养殖场9万、芦苇总场9万 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8000 | 24500 | 11 | 20 | 65 | 解决全区40万亩耕地及养殖水面等生产设施的生产用水，全区农村人口饮水安全 | 可覆盖脱贫户20户65人，人均增收500元 | 全区
19 | 162 | 博达隆生态农业科技园产业基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 农科所（全区） | 2022.9 | 2022.12 | 农科所 | 沟渠硬化115米（0.4米*0.3米），沟渠硬化254米（0.6*0.5米），道路硬化150米（3米宽，0.2米厚） | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 102 | 0 | 3 | 8 | 解决博达隆生态农业科技园产业基地基础设施建设 | 可覆盖脱贫户3户8人，人均增收800元 | 全区
20 | 163 | 君山区2022年度产业融合发展项目 | 产业发展 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 农业农村局 | 岳阳市君山区天井山茶叶种植专业合作社天井康亿黄茶特色产业园50万元； 君山区岳阳市江南农业科技有限公司君山小龙虾稻虾特色产业园50万元； 湖南口水娃食品有限公司45万元； 湖南乡村田园现代农庄有限责任有限公司15万元； 湖南国泰食品有限公司400万元 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 300 | 0 | 20 | 66 | 达成2022年度君山区产业融合发展目标 | 可覆盖脱贫户20户66人，人均增收700元 | 全区（1169万资金）
21 | 164 | 君山区2022年度示范建设 | 产业发展 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 农业农村局 | 君山区示范建设项目（高标准农田） | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 105 | 0 | 10 | 32 | 达成2022年度君山区示范建设目标 | 可覆盖脱贫户10户32人，人均增收800元 | 全区（1169万资金）
22 | 165 | 君山区2022年度畅通工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 农业农村局 | 君山区畅通工程项目（高标准农田） | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 80 | 0 | 8 | 24 | 达成2022年度君山区畅通工程目标 | 可覆盖脱贫户8户24人，人均增收750元 | 全区（1169万资金）
23 | 166 | 君山区2021年度新型农业经营主体贷款贴息预拨资金 | 产业发展 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 农业农村局 | 2021年度新型农业经营主体贷款贴息预拨资金 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 200 | 0 | 30 | 105 | 达成2021年度新型农业经营主体贷款贴息目标 | 可覆盖脱贫户30户105人，人均增收650元 | 全区（1169万资金）
24 | 167 | 君山区2022年度农村小水源供水能力恢复 | 乡村建设行动 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 水利局 | 君山区农村小水源供水能力恢复（全区200处，广兴洲镇80处、许市镇40处、钱粮湖镇25处、良心堡25处、水产养殖场30处） | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 300 | 0 | 18 | 66 | 达成2022年度农村小水源供水能力恢复 | 可覆盖脱贫户18户66人，人均增收750元 | 全区（700万资金）
25 | 168 | 君山区2022年度“水美湘村”建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 水利局 | 君山区“水美湘村”建设（钱粮湖镇团洲村） | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 160 | 0 | 12 | 38 | 达成2022年度“水美湘村”建设 | 可覆盖脱贫户12户38人，人均增收450元 | 全区（700万资金）
26 | 169 | 君山区2022年度巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 产业发展 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 农业农村局 | 1.湖南新泰和绿色农业集团有限公司蔬菜标准化生产基地项目100万元； 2.岳阳市君山区益果种植专业合作社柑橘良种繁育基地提质改造项目20万元； 3.岳阳市君山区腾辉蔬菜专业合作社蔬菜设施蔬菜生产基地建设项目20万元； 4.岳阳市君山区建新蔬菜专业合作社蔬菜设施蔬菜生产基地建设项目20万元； 5.岳阳君山区君建新村蔬菜专业合作社蔬菜生产基地建设项目20万元。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 140 | 0 | 10 | 42 | 达成2022年度巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 可覆盖脱贫户10户42人，人均增收550元 | 全区（500万资金）
27 | 170 | 君山区2022年度建设芥菜标准化集中腌制池 | 产业发展 | 新建 | 全区 | 2022.9 | 2022.12 | 农业农村局 | 1.湖南省君山农垦有限公司关于君山区高标准腌制池建设1#厂区建设项目160万元； 2.湖南省君山农业发展有限公司关于君山区高标准腌制池建设3#厂区建设项目160万元。 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 100 | 0 | 5 | 20 | 达成2022年度建设芥菜标准化集中腌制池 | 可覆盖脱贫户5户20人，人均增收500元 | 全区（500万资金）
[9 empty] | 全区合计 | 2667 | 2667
[9 empty] | 总计 | 2892 | 2892

## Sheet1
附件 8
许市镇2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表
序号 | 项目 名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
|  |  | 性质 | 地点 |  |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | “一村一园”产业基地建设 | 扶贫产业 | 新建 | 柿树岭村一组 | 2021.10.1 | 2021.11.3 | 柿树岭村 | 新建园120亩、脱贫户品种改良30亩 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 280 | 1 | 20 | 40 | 通过果树种植，集体创收，带动脱贫户增收，巩固脱贫成效。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户40人，人均增收300元以上
2 | 水果产业运输道路硬化工程 | 扶贫产业 | 新建 | 柿树岭村二组 | 2021.11.20 | 2021.12.5 | 柿树岭村 | “一村一园”道路拓宽1.5米，硬化950米 | 47.03 | 47.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 312 | 1 | 20 | 40 | 通过果园进出道路拓宽与硬化，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户40人，人均增收500元以上
3 | 水稻产业硬化工程 | 扶贫产业 | 新建 | 柿树岭村六组（原君岭一组） | 2021.12.16 | 2021.12.25 | 柿树岭村 | 硬化道路300米 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 64 | 1 | 20 | 40 | 解决全村14户农户出行问题。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户40人，人均增收200元以上
4 | 水稻种植基地配套设施 | 产业扶贫 | 更新改造 | 黄金村六、二、五组 | 2022年元月 | 2022-02-01 | 黄金村 | 曾家湾机埠水泵和电机更新（6进6出），沙岭机埠水泵电机更新和下火线改造（12进12出），五一机埠水泵电机更新改造（10进10出），东边机埠水泵电机更新（6进6出）。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1500 |  | 17 | 42 | 助力脱贫户农业生产条件 | 17户42人预计增收110元/人.年
5 | 水稻种植基地配套设施 | 产业扶贫 | 更新改造 | 黄金村一组 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 黄金村 | 万家门机埠出水沟改造1200米（宽0.5米/高0.5米） | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 650 |  | 3 | 9 | 助力脱贫户农业生产条件 | 3户9人预计增收110元/人.年
6 | 水稻产业运输产品运输通道 | 产业扶贫 | 硬化改造 | 黄金村一组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 黄金村 | 道路硬化620米（宽2.8米/厚0.2米） | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 120 |  | 3 | 10 | 完善村级道路建设 | 3户10人预计增收110元/人.年
7 | 水稻种植基地配套设施 | 产业扶贫 | 更新改造 | 黄金村五组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 黄金村 | 高湾渡槽更新改造240米 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 95 |  | 5 | 12 | 助力脱贫户农业生产条件 | 5户12人预计增收110元/人.年
8 | 水稻产业运输产品运输通道 | 产业扶贫 | 硬化改造 | 黄金村二组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 黄金村 | 道路硬化410米（宽2.8米/厚0.2米） | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2300 |  | 6 | 13 | 完善村级道路建设 | 6户13人预计增收110元/人.年
9 | 水稻种植基地配套设施 | 产业扶贫 | 更新改造 | 黄金村五组 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 黄金村 | 蔡家坝出水沟更新改造1250米（宽0.4米/高0.5米） | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 266 |  | 5 | 12 | 助力脱贫户农业生产条件 | 5户12人预计增收110元/人.年
10 | 亮化工程 | 产业扶贫 | 新建 | 黄金村 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 黄金村 | 村主道路灯100盏 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620 | 2200 |  | 32 | 102 | 完善村级道路亮化建设 | 32户102人夜间出行生产预计增收100元/人.年
11 | 村级道路提质拓宽硬化 | 产业发展 | 新建 | 铺子嘴村五、六组 | 2022.3 | 2022.1 | 铺子嘴村 | 道路拓宽硬化长1700米、宽1米、厚0.2米 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 420 | 0 | 17 | 46 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 6户20人预计增收100元/年
12 | 村级道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 凉亭村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 凉亭村 | 全长800米，宽3米，厚20厘米 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90 | 280 | 10 | 32 | 0 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 10户32人预计增收100元/年
13 | 村级道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 凉亭村六组 | 2022.1 | 2022.12 | 凉亭村 | 全长900米，宽3米，厚20厘米 | 36.5 | 26 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 140 | 1 | 5 | 12 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 5户12人预计增收100元/年
14 | 村级道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 凉亭村六组 | 2022.1 | 2022.12 | 凉亭村 | 全长400米，宽3米，厚20厘米 | 16.2 | 12 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 140 | 1 | 5 | 12 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 5户12人预计增收100元/年
15 | 一村一园道路硬化 | 扶贫产业 | 新建 | 金盆村老二房 | 2022.04.01 | 2022.06.30 | 金盆村 | 道路硬化450米（长450米*宽3米） | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 379 | 1 | 11 | 28 | 通过果园进出道路拓宽与硬化，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户28人，人均增收300元以上
16 | 一村一园渠道硬化 | 扶贫产业 | 新建 | 老二房 | 2022.04.01 | 2022.06.30 | 金盆村 | 渠道硬化900米（长900米*宽0.5米） | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 379 | 1 | 11 | 28 | 通过果园渠道硬化，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户28人，人均增收300元以上
17 | 六组渠道清淤硬化 | 扶贫产业 | 新建 | 金盆村六组 | 2022.04.01 | 2022.06.30 | 金盆村 | 渠道硬化380米（长380米，宽2.3米） | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 383 | 1 | 3 | 9 | 完善渠道建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户9人，人均增收200元以上
18 | 水稻产业基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 洪水港社区六组 | 2022.3 | 2022.7 | 洪水港社区 | 道路硬化长673米、宽2.8米、厚0.2米 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 67 | 1 | 6 | 25 | 完善村级道路建设，解决180余亩农田的农资运输问题。 | 可覆盖建档立卡脱贫户25人，人均增收300元/年
19 | 水稻产业基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 洪水港社区五组 | 2022.9 | 2022.11 | 洪水港社区 | 沟渠硬化长700米、宽0.5米、高0.5米 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 850 | 1 | 32 | 104 | 完善村级沟渠建设调整产业结构帮助农户提高灌溉效率 | 可覆盖建档立卡脱贫户104人，人均增收270元/年
20 | 水稻产业基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 洪水港社区四、五组 | 2020.3 | 2022.1 | 洪水港社区 | 沟渠硬化长550米、底宽0.5米、面宽1.5米、高1.2米 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 146 | 1 | 20 | 67 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 可覆盖建档立卡脱贫户67人，人均增收210元/年
22 | 产业发展交通运输通道拓宽基础建设 | 产业发展 | 新建 | 许市镇横山岭村八组 | 2022.1 | 2022.12 | 横山岭村 | 全长1400米，宽2.5米， | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 850 | 1 | 9 | 20 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 9户20人预计增收100元/人.年
25 | 高新村二组道路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 高新村四组道路硬化 | 2022.1 | 2022.12 | 高新村 | 道路硬化长250米，宽3米,厚0.2米，护坡，路基修复150米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 66 | 1 |  | 7 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收300元以上
26 | 水稻产业基地产品运输通道 | 产业 扶贫 | 新建 | 水稻产业基地产品运输通道 | 2022.1 | 2022.12 | 高新村 | 道路硬化750米，宽3米，厚0.2米 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 59 | 1 |  | 9 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收500元以上
27 | 七组沟渠硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 崇庆村七组 | 2022.1 | 2022.12 | 崇庆村 | 水沟浇注1050米，宽50cm，高50cm，底70cm。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 132 | 1 | 3 | 9 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 3户9人预计增收100元年
28 | 七组道路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 崇庆村七组 | 2022.1 | 2022.12 | 崇庆村 | 道路硬化100米，宽3m，厚20cm。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 9 | 完善村级道路建设，助力脱贫户农业生产条件 | 3户9人预计增收100元年
29 | 九组沟渠硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 崇庆村九组 | 2022.1 | 2022.12 | 崇庆村 | 水沟浇注960米，宽50cm，高50cm，底70cm。 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 118 | 1 | 4 | 10 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 4户10人预计增收100元年
30 | 通村公路建设 | 产业发展 | 新建 | 原石桥九组皱家屋场 | 2022.3 | 2022.4 | 许家牌村 | 全程350米，宽2.6米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 71 | 1 | 6 | 14 | 完善村级道建设，完善农户农业，生产条件 | 8户17人预计年增收100∕元
31 | 丘岗开发 | 产业发展 | 新建 | 原幸福二组，万家山果树种植园 | 2022.3 | 2022.6 | 许家牌村 | 万家山果树种植园60亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 94 | 1 | 13 | 29 | 壮大集体收入解决，就近脱贫户务工 | 30户65人预计年增收100∕元
32 | 通村公路沿线亮化建设 | 农业生产 安全出行 | 新建 | 石桥分路沿线许市分路沿线 | 2022.4 | 2022.5 | 许家牌村 | 路灯高7米100盏 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 257 | 1 | 18 | 38 | 完善村级道路建设亮化，农户安全出行 | 110户568人，农户安全生产出行
[9 empty] | 635.88 | 614.18