附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 21 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.59 |  | 1.5 |  | 1.13 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.59 |  | 1.5 |  | 1.13 |  |
| 项目支出： | 205 |  | 345 |  | 274.74 |  |
| 1、创业担保贷款贴息 | 90 |  | 100 |  | 39.74 |  |
| 2、就业专项资金区级配套 |  |  | 160 |  | 160 |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 131.88 |  | 131.75 |  | 131.75 |  |
| 其中：办公经费 | 15.6 |  | 5.5 |  | 5.5 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 9.14 |  | 6.03 |  | 6.03 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 78 |  | 45.72 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 2023年单位完善了内控制度，严格控制经费开支，从电子卖场采购货物、服务等商品和服务，健全“三重一大”制度 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姚鑫    填报日期：2024.6.26   联系电话：8115182  单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 575.38 | 1570.22 | 1570.22 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1570.22 |  |  |  | 其中：基本支出：423.24 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：1146.98 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 按质按量完成区委区政府的各项任务 - 按指标完成上级主管部门下达的主要考核任务 - 贯彻执行好国家、省、市失业保险、城乡就业、就业培训等方面的相关工作 |  |  |  | 全区累计完成城镇新增就业2910人，占任务数2400人的121.25%，其中：失业人员再就业2380人，占任务数1200人的198.34%，困难人员再就业500人，占任务数350人的142.86%；新增农村劳动转移就业1243人，占任务数1100人的113%；失业保险参保人数4302人，占任务数4300人的100.05%；城镇调查失业率控制在5.4%以内。 全区累计完成重点民生实事补贴性职业技能培训1076人，占任务数1040人的103.47%，其中完成技能培训670人，占任务数650人的103.08%；创业培训406人，占任务数390人的104.11%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 失业保险金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 城镇新增就业人数 | 2400 | 2910 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 失业人员再就业人数 | 1200 | 2380 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 基金规范运作率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会保险补贴发放准确率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 失业保险金待遇及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间接推动经济发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 失业人员再就业 | 有效促进 | 帮助失业人员再就业，起到稳定社会民展的作用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姚鑫    填报日期：2024.6.26   联系电话：8115182  单位负责人签字：
附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 就业专项资金区级配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市君山区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市君山区就业服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 | 160 | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：新增城镇就业2400人 目标2：失业人员再就业1200人 目标3：困难人员再就业350人 目标4：新增农村劳动力转移就业1100人 目标5：创业培训390人 目标6：职业技能培训650人 |  |  |  | 全区累计完成城镇新增就业2910人，占任务数2400人的121.25%，其中：失业人员再就业2380人，占任务数1200人的198.34%，困难人员再就业500人，占任务数350人的142.86%；新增农村劳动转移就业1243人，占任务数1100人的113%； 全区累计完成重点民生实事补贴性职业技能培训1076人，占任务数1040人的103.47%，其中完成技能培训670人，占任务数650人的103.08%；创业培训406人，占任务数390人的104.11%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 618 | 618 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 263 | 263 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 享受职业培训补贴发放人数 | 1040 | 1061 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 职业培训补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 1740元/人/月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 社会保险补贴人均标准 | “4050”人员按60%补贴，非“4050”人员按40%补贴 | 4170元/人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间接推动经济发展 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高就业率促进社会稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：姚鑫    填报日期：2024.6.26   联系电话：8115182  单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 创业担保贷款贴息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市君山区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市君山区就业服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 39.74 | 10 | 100% | 98 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 39.74 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：确保2020年创业贷款担保发放总量大于2800万； 目标2：创业担保贷款贴息资金预算100万; 目标3：加强放贷跟踪管理、做好定期回访、贷后调查工作，确保已发放的贷款放的出、收的回。 |  |  |  | 1、2020年创业贷款担保发放总量2829； 2、区级贴息资金100万元。 3、建立了创业担保贷款数据台账，并结合实际更新完善台账，做到了贷款申报情况、发放情况、贴息情况和带动就业情况清晰明了。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放贷款笔数 | 91笔 | 91笔 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 创业担保贷款发放金额 | 2800万 | 2829万 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 地方配套到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 金融机构网点覆盖率 | ≥75% | 80% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金足额拨付率 | ≥98% | 80% | 10 | 8 | 第四季贴息资金因为数据年末才出来，只能下一年度拨付 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新增创业担保贷款个体发放金额 | 1600万 | 1600万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新增创业担保贷款小微企业发放金额 | 1229万 | 1229万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间接促进经济发展 | 显著提升 | 显著提升 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款中心经办服务满意度 | ≥90% | 95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：姚鑫    填报日期：2024.6.26   联系电话：8115182  单位负责人签字：

附件4

2023年度岳阳市君山区就业服务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 26 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市君山区就业服务中心

整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 职能职责

根据区人力资源和社会保障局的授权，主要承担全区镇（街道）劳动者职业技能培训工作，落实职业技能培训政策，组织开展就业技能培训、在职职工岗位技能提升培训；承担建档立卡贫困劳动力和退捕渔民就业工作，落实贫困劳动力和退捕渔民职业技能提升培训相关工作，贫困家庭“两后生”技能培训工作；组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训工作。承担高校毕业生就业服务工作，落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习、求职创业补贴、校园招聘活动补助等工作；就业失业登记证系统管理、证书发放工作；全区基层公共就业服务平台建设相关服务工作；组织实施公共就业服务专项活动，开展就业困难人员就业援助工作。承担创业孵化基地建设、创业型城市创建等相关服务工作；承担创业担保贷款审核、发放、统计等相关工作；承担创业培训、创新创业大赛等相关创业服务活动。承担区直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放、失业保险关系转迁等工作；全区享受失业保险待遇人员的相关服务工作；失业保险稳岗补贴、技能提升补贴政策的受理、发放等服务工作。

（二）机构设置

岳阳市君山区就业服务中心内设有办公室、就业服务股、创业贷款担保中心、失业保险股等4个职能股室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，单位基本支出决算数为423.24万元，占本年支出的26.95%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等。工资福利支出291.98万元，占基本支出的68.87%；办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等商品和服务支出131.75万元，占基本支出的31.13%。

2023年，单位“三公”经费支出1.13万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.13万元。

- 项目支出情况

- 2023年，本单位项目支出决算数为1146.99万元，占本年支出的73.05%。单位项目资金严格按照政策文件开支，厉行节约、量入为出，完善了重大事项集体决策制度，保证项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

- 2023年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算，执行并公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。虽然单位开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标设立不够细化、量化；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待进一步提升。

- 下一步改进措施

- 一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；二是切实开展绩效评价自评工作，在充分调研和分析的基础上对资金的运用、制度的落实加以评判、分析、研究，通过对资金项目的跟踪与论证，客观的发现项目中存在的问题，并采取有效的措施和方法进行提升和优化，进一步的发挥绩效的作用。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

- 其他需要说明的情况

- 暂无其他需要说明的情况。