附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 |  | 22 |  |  |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 3.12 |  | 3 |  | 3 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 3.12 |  | 3 |  | 3 |  |
| 项目支出： | 1526.13 |  | 318 |  | 3008.53 |  |
| 1、业务工作经费 | 297.8 |  | 243 |  | 243 |  |
| 2、林业专项 | 1228.33 |  | 75 |  | 2765.53 |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 30 |  | 27.6 |  | 27.6 |  |
| 其中：办公经费 |  |  | 14 |  | 14 |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 会议费、培训费 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 37.46 |  | 358.85 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：江梦   填报日期：6.25   联系电话：18975003028  单位负责人签字：刘兴文

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 区级预算部门名称 | 岳阳市君山区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 687.51 | 3496.48 | 3496.48 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3359.15 |  |  |  | 其中：基本支出：487.95 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：128 |  |  |  | 项目支出：3008.53 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：9.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.2023年中央对地方专项转移支付资金到位率100%，资金执行率100%;2.保证全区公益林管护合格率达100%，加强非国有林生态保护；林区职工和周边群众满意度不低于85%，无森林火灾发生，；3.完成森林抚育任务2640亩，全部达到合格标准;4.完成造林补助面积22500亩，造林合格面积完成率100%，提高广大群众造林积极性;5.完成上一轮退耕还生态林森林抚育补助任务，全部达到合格率100%;6.按照项目实施方案，完成资金筹措、项目实施、检查验收和绩效评价，达到绩效目标各项指标标准。 |  |  |  | 年初设定的绩效目标全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 公益林管护 | 9946 | 9946 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 造林面积（万亩） | 2.25 | 2.25 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 森林质量提升面积 | 0.264 | 0.264 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保护地巡查率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林覆盖率稳定率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 湿地保护稳定率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 造林完成合格率（%）…… | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 公益林和天然商品林补偿补助资金发放及时率 | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 天然林和国家级公益林管护完成及时率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 造林任务完成及率…… | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | 10 | 10 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | 16 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 益指标 | 公益林有效维护林区稳定 | 稳定 | 稳定 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 林区森林质量有效增强 | 增强 | 增强 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 辖区内生态环境质量有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进珍稀濒危物种保护 | 促进 | 促进 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 促进古树名木保护…… | 促进 | 促进 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效增强林区可持续发展 | 增强 | 增强 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 林区森林经营水平有效提高…… | 提高… | 提高… | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 基层林业单位满意度 | ≥80% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 周边群众满意度（%） | ≥85% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：江梦    填报日期：2024.6.25    联系电话：18975003028  单位负责人签字：刘兴文

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 林业专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市君山区林业局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市君山区林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 23.23 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成林长制责任体系落实；按要求进行管护网格区划、按要求完成省级林长制巡护系统数据采集和数据更新；完成省总林长会议、省总林长令和其他省级林长会议布置的工作事项；林长办建设高效运行。 |  |  |  | 全面完成各项目标任务，完成率100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 森林质量提升面积（万亩） | 0.264 | 0.264 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 造林面积（万亩） | 2.25 | 2.25 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≦0.9‰ | 未发生 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成阶段性森林火灾风险普查工作任务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成生物防火林带规划编制和未开展建 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 护林员管护工资（万/人/年） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | 16 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 益指标 | 职工年收入水平增幅（是否） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 民生状况是否逐步改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 森林、湿地生态系统效益发挥（是否明显） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 非国有林是否得到管护效果 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | ≥85% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目区群众满意度（％） | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：江梦  填报日期：6.25    联系电话：18975003028  单位负责人签字：刘兴文附件4

2023年度岳阳市君山区林业局

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月25日

（此页为封面）

2023年度岳阳市君山区林业局

部门（单位）整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

1．主要职能。

区林业局主要负责林业及生态保护修复的监督管理；组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导森林公园和湿地公园建设和发展；负责全区林业执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、教育工作；承办区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。2023年本单位由本单位内设办公室、造林种苗股（区绿化委员会办公室）、资源管理和行政审批股、自然地保护和野生动植物管理股、规划财务股（政工人事）、政策法规和改革发展股共6个股室组成。

3．人员情况。2023年本单位年未实有人数22人，比上年变动了减少5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

部门基本支出情况分析：2023年林业局基本支出487.95万元，其中人员支出431.69万元，占基本支出88.47%，公用支出56.26万元占基本支出11.53%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

- 项目支出情况

2023年我局项目资金共计2880.53万元，其中上级财政下达我区专项资金2358.8万元，本级财政安排专项资金521.73万元，已全部到位并完成了全部投资。

项目资金坚持专款专用的原则，专项支出严格按预算和项目资金的规定使用财政资金，对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。本级财政安排专项资金521.73万元，主要用于全区林长制工作及护林员工资，森林防火，义务植树，林业有害生物防治，城乡绿化工作，花木公司柳毅大道生态林管护，天井山国有林场和林果花木公司业务工作经费，湿地保护，中央林业项目实施工作经费等业务工作开展。上级财政下达我区专项资金2358.8万元，其中森林资源培育878.68万元主要用于植树造林、森林抚育、上一轮退耕还林纳入森林抚育补贴；停伐补助10.16万元用于天井山国有林场天然林停伐补助以及禁伐管护支出；森林生态效益补偿56.39万元主要用于天井山国有林场森林防火林火阻隔系统、消防蓄水池建设、天井山国有林场公益林以及君山公园公益林管护支出；林业草原防灾减灾50万元用于病虫害防治以及松材线虫病防治等开支；动植物保护30万元用于林草外来入侵物种普查和国家重点野生动植物资源调查；其他林业和草原支出1333.57万元主要用于我区的生态保护与修复支出、候鸟保护救护监测、国储林木材储备基地建设等开支。

- 三、政府性基金预算支出情况

- 2023年政府性基金预算支出128万元，为洞庭湖湿地生态保护与修复项目。该项目主要用于良心堡镇湿地岸线生态恢复，湿地植被自然恢复，栖息地生境恢复，加强了生态湖滨带和水源涵养林等生态隔离带的建设与保护，优化了防风防浪林树种结构，以恢复水生生物通道及候鸟迁徙通道。

- 国有资本经营预算支出情况

- 无

- 社会保险基金预算支出情况

- 无

六、部门整体支出绩效情况

- （一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。按照项目实施方案，完成资金筹措、项目实施、检查验收和绩效评价，达到绩效目标各项指标标准；推进城乡绿化美化，提升项目区森林质量，增强生态系统功能，增加林业碳汇储量。2023年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。

- （二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

①数量指标完成情况及分析。完成造林面积22500亩；完成森林质量提升任务2640亩；完成全区9946亩公益林管护；完成非国有林生态保护面积782亩。

②质量指标完成情况及分析。造林完成面积合格率100%；森林质量提升面积合格率为100%；非天然商品林质量提升面积合格率100%，森林火灾受害率0%，未发生火灾；未发生林业有害生物灾害。

③时效指标完成情况及分析。公益林和天然商品林补偿补助资金发放及时率100%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率100%；造林当期任务完成率100%；森林质量提升当期任务完成100%。

④成本指标完成情况及分析。我局对2023年中央对地方专项转移支付林业项目按照上级规定补贴标准执行资金兑付，严格控制项目成本，非国有林生态保护补偿标准16元/亩。

⑤生态效益指标完成情况分析。对地区森林生态系统生态效益发挥明显；巩固退耕还林还草成果发挥生态效益增强；林业有害生物无公害防治率达到100%；森林、湿地生态系统效益发挥明显；非国有林得到有效管护。

⑥可持续影响指标完成情况及分析。天然林资源保护对维护林区稳定、保障经济可持续发展效果明显；造林补助提高了林农的造林积极性，为推进林业可持续发展有着明显效果；森林质量提升有效促进了林木生长，对构建稳定森林生态系统有着明显效果。

⑦服务对象满意度指标完成情况分析。中央对地方专项转移支付项目在保证了生态环境效益的情况下，也有效增加了林农收入，效益显著，项目为广大人民提供了一个舒适的生活环境，得到了广泛好评。群众满意度高达95%。

七、存在的问题及原因分析

- 一是植树绿化后续管理服务跟不上，重造轻管普遍现象，林木后期管理造成影响，导致树木保存率不高，管护不到位；二是对绩效评价宣传培训工作做得不够，业务股室缺乏对预算绩效管理的全面认识。

- 下一步改进措施

一是建议加大项目资金的投入，造林后期管护没有配套资金，对林木后期管理造成影响，导致树木保存率不高，管护不到位。劳动力资源溃乏和农工工资上涨等因素的影响，农户造林积极性不高，加之项目从编制方案、检查验收及后期的跟踪管理，工作量相当大；二是强化项目实施股室对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知自身的责任，进一步规范专项资金使用绩效。三是加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效完成。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定进行公开。

- 其他需要说明的情况

- 无。

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 | 99 |  |