附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 20 |  | 91% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 5.2 |  | 5.2 |  | 4.32 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.71 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.71 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.4 |  | 2.4 |  | 1.61 |  |
| 项目支出： | 723.4 |  | 559.42 |  | 877.92 |  |
| 1、业务工作经费 | 174 |  | 247.78 |  | 247.78 |  |
| 2、运行维护经费 | 549.4 |  | 311.64 |  | 630.14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 42 |  | 42.32 |  | 41.45 |  |
| 其中：办公经费 | 9.40 |  | 10.4 |  | 10.4 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 | 2.22 |  | 1.31 |  | 1.31 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 0 |  | 84.56 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 860.5 | 1237.45 | 1237.45 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1237.12 |  |  |  | 其中：基本支出：359.53 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：877.92 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故； 2：开展烟花爆竹、危险化学品、职业卫生专项整治，严厉打击非法违法建设生产经营行为； 3：及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%； 4：组织指导乡镇、县级部门积极应对各类突发事件，加强应急救援队伍建设； 5：组织开展应急救援综合演练不少于二次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练； 6：全区各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围内。 |  |  |  | 1. 全年共投入资金1237.12万元，加大了安全生产投入，确保了生产安全事故指标在市级下达的指标范围内； 2. 认真开展执法检查； 3. 组织开展了十余次大型应急演练； 4.积极开展救灾备险，确保救灾物资、资金及时足额发放到位； 5.加大应急管理和安全生产宣传教育，提高全民安全生产、防灾减灾救灾意识。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 定期召开安全防范会议次数 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | 定期召开安全防范会议次数 |
|  |  |  | 组织安全生产月宣传活动 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | 定期组织安全生产宣传活动 |
|  |  |  | 重大隐患排查整治次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | 用于矿山、危化、烟花、工贸等重点行业领域安全生产隐患排查 |
|  |  | 质量指标 | 监测预警数据准确性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全生产隐患整治率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金支出 | 1237.45万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 经济损失 | 减少 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效减少 |
|  |  | 社会效 益指标 | 应急知识知晓率 | 提高 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效提高 |
|  |  | 生态效 益指标 | 危险化学用品的危害 | 预防 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效预防 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字

附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 五级联动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区政府 |  |  |  | 实施单位 | 君山区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 222.22 | 222.22 | 222.22 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.22 | 222.22 | 222.22 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 五级联动应急指挥视频调度系统建设 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 定期召开安全防范会议次数 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | 定期召开安全防范会议次数 |
|  |  |  | 组织安全生产月宣传活动 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | 定期组织安全生产宣传活动 |
|  |  |  | 重大隐患排查整治次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | 用于矿山、危化、烟花、工贸等重点行业领域安全生产隐患排查 |
|  |  | 质量指标 | 监测预警数据准确性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全生产隐患整治率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金支出 | 222.22万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 经济损失 | 减少 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效减少 |
|  |  | 社会效 益指标 | 应急知识知晓率 | 提高 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效提升 |
|  |  | 生态效 益指标 | 危险化学用品的危害 | 预防 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效预防 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.2 | 105.2 | 105.2 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 完成计划执法 - 严格控制事故指标 - 加强应急能力建设 - 加强宣传教育 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 定期召开安全防范会议次数 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | 定期召开安全防范会议次数 |
|  |  |  | 组织安全生产月宣传活动 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | 定期组织安全生产宣传活动 |
|  |  |  | 重大隐患排查整治次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | 用于矿山、危化、烟花、工贸等重点行业领域安全生产隐患排查 |
|  |  | 质量指标 | 监测预警数据准确性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全生产隐患整治率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金支出 | 105.2万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 经济损失 | 减少 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效减少 |
|  |  | 社会效 益指标 | 应急知识知晓率 | 提高 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效提升 |
|  |  | 生态效 益指标 | 危险化学用品的危害 | 预防 | 按指标值完成 | 10 | 10 | 有效预防 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件4

2023年度岳阳市君山区应急管理局

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市君山区应急管理局

2024年 6 月 21 日

2023年度岳阳市君山区应急管理局

部门整体支出绩效自评报告

- 部门基本情况

（一）职能职责

1.按照区应急管理部门制定的全区安全生产和防汛抗旱有关管理制度和规定具体组织落实，宣传贯彻安全生产和防汛抗旱有关法律法规。

2.落实全区生产安全事故和防汛抗旱灾害应急救援工作。负责维护、保护好现有应急救援救灾物资，保证应急使用，并在租用和使用过程中做到保值增值。

3.按照应急管理部门制定的应急预案，落实应急救援演练计划；负责到灾区进行应急救援工作，积极帮助群众解决实际困难。

4.根据各镇（街道）、场和区直有关部门应急救援指挥机构的要求，协调有关应急救援力量和设备设施参加事故救援；根据法律法规或区应急管理部门指令参与一般生产安全事故应急救援工作。

5.落实重大危险源监督工作，分析重大危险源监控信息并预测生产安全事故和防汛抗旱灾害风险，及时提出预警信息。

6.参与全区安全生产和防汛抗旱应急救援培训、演练工作。

7.负责安全生产和防汛抗旱应急救援新科技的咨询、推广及应用工作；负责安全生产和防汛抗旱应急救援专家组服务工作。

8.负责参与安全生产和防汛抗旱应急值守工作。负责政府投资的安全生产和防汛抗旱应急救援设备的维护和保养。

9.落实全区范围内的防汛抗旱应急、中长期防汛抗旱减灾措施，确保防汛抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转。负责全区干旱乡村的人畜饮水及抗旱车辆运水救灾的服务工作。

10.承担区应急管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年本单位设两个内设机构：安全生产综合室和防汛抗旱综合室。

- 一般公共预算支出情况

2023年，我单位纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为1237.45万元，我单位2023年度省级财政资金预算执行率为100%。

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于在职人员的工资福利支出和各项社会保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出。公用经费支出主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2023年，我单位纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为359.53万元，其中人员经费支出318.08万元，公用经费支出41.45万元。

- 项目支出情况

项目支出包括业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展资金。2023年，我单位纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为877.92万元。其中，业务工作经费247.78万元，运行维护经费630.14万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年,我单位整体支出总体取得了较好的绩效成果。2023年初，我单位按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，并在年度预算执行过程中依据实际情况进行了适度调整，年终各主要产出指标和效益指标均达到了预期目标。现将我单位2023年度部门整体支出绩效总结如下：

（一）项目完成情况

2023年根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）项目效益情况

1.经济效益：预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为4.32万元，完成预算83.08%；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性和有效性：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常有必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守纪律底线、法律底线的。

3.社会公众满意度：2023年我局在区委区政府的坚强领导下，以防灾减灾救灾为立足点，以民生保障为导向标，实现能会商、能标绘、能批示、能上报、能宣教、能预警、能组织等应用场景。为全区人民生命财产安全保驾护航，为我区的高质量发展保驾护航”，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，提升自然灾害、安全事故处置救援能力。

四、存在的问题及原因分析

1.预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目存在差异。

2.预算绩效观念不强。对预算绩效管理工作重视程度不足，工作缺乏主动性。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

- 五、下一步改进措施

1.强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全院工作目标。

2.增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好的履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

3.优化预算编制管理，科学合理进行预算编制，在执行过程中加强绩效目标监控，及时纠正绩效目标偏离情况。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对此次绩效自评发现的问题，制定整改措施，把责任落实到人、问题整改到位。并将此次绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的重要参考依据。本报告将在君山人民政府网站进行公示。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |