附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103 |  | 88 |  | 85.44% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 4031.93 |  | 1197.62 |  | 2098.09 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 44.3 |  | 79.2 |  | 46 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 39.93 |  | 78.9 |  | 14 |  |
| 会议费、培训费 | 4.37 |  | 0.3 |  | 5.04 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强支出预算管理；2、坚决落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费；3、精简各类会议和培训。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：         联系电话：            单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门名称 | 君山区柳林洲街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2654.74 | 3897.46 | 3897.46 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3814 |  |  |  | 其中：基本支出：1799.37 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：83.46 |  |  |  | 项目支出：2098.09 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 动员街道上下撸起袖子，解放思想，聚力攻坚，全力擘画柳林洲街道高质量发展新蓝图。 |  |  |  | 在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委提出的“五大行动”，攻坚克难、担当实干，较好地完成了各项工作任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1、招商项目个数 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、扶贫政策帮扶人数 | ≥3万 | 37580 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、整改工作完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、招商项目完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3、机关干部日常工作完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 1、所有收入均衡入库 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、民生实事和项目工程按时完工 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 1、项目严格按项目管理程序执行，节约成本。 | 优化 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、厉行节约，“三公”经费实行限额管理。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3、办公用品等采购不超过市场均价10% | 100% | 97% | 5 | 4.3 | 采购人员未按照限价进行采购。后期将对采购人员进行业务培训。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 1、特色产业稳定发展 | 发展 | 稳步发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、发展乡村旅游产业 | 发展 | 稳步发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3、村级集体经济不断壮大 | 提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 1、全街道社会大局稳定有序 | 稳定 | 稳定向好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、安全生产责任制的落实 | 提升 | 有待进一步提升 | 5 | 4.7 | 辖区戴帽率为80%左右，有待提升。后期将加大劝导员执勤力度。 |
|  |  | 生态效 益指标 | 1、秸秆燃烧工作 | 定性 | 加强监督 | 5 | 4.6 | 部分村民环保意识薄弱，夜间偷偷燃烧秸秆工作偶有发生。后期将加大夜间巡逻力度。 |
|  |  |  | 2、禁捕退捕工作 | 优化 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3、禁拆治违工作 | 优化 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1、村、镇干部满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、群众满意度 | ≥95% | 98.55% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.6 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 君山区柳林洲街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1197.62 | 2098.09 | 2098.09 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2098.09 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 全面贯彻落实党的二十大和中央、省市区委会议精神，紧扣区委“1236”工作思路，推动街道经济社会又好又快发展。 |  |  |  | 大力实施了项目会战提速工程、产业振兴提质工程、城乡建管提升工程、民生福祉提标工程、生态环保提优工程、改革创新提效工程，持之以恒抓好党建、招商引资、信访维稳、爱卫巩卫、安全生产等工作， |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1、村集体经济不断壮大 | 500万元 | 街道辖区20村（社区）村级集体经营性收入全部超过10万元，达到608.91万元。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2、粮食播种亩数、特色果蔬种植面积、建成国家示范农民合作社 | 5万亩 | 完成粮食播种面积4.1万亩、特色果蔬种植面积1.8万亩，成功创建国家级示范农民合作社，超额完成全年种养计划。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、提升社会治理能力和水平 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 1、粮食播种工作完成情况、特色果蔬种植工作完成进度 | 12月底前 | 12月上旬 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤2098.09万元 | 2098.09 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | - 推动农业规模化、集约化、产业化发展 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 产业发展带动就业 | 提高 | 稳步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 助力人居环境 | 改善 | 显著改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象 | 95% | 98.5% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

2023年度柳林洲街道办事处整体支出

绩效自评报告

单位名称：君山区柳林洲街道办事处

2024年6月25日

2023年度柳林洲街道办事处整体支出

绩效自评报告

- 柳林洲街道办事处基本情况

（一）职责职能概述：

街道党工委、办事处主要承担宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。街道党工委为区委的派出机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；办事处是区政府的派出机关,依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

- 加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建

工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2、加强经济建设。编制经济发展规划;优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务;加强农垦资产管理，激活农垦经济活力，释放农垦生产力。加强农村经济与土地管理和农村经济审计、统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收;大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政、公安、司法、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、市场监管、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境;及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全;加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设；大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好扶贫、库区移民、最低生活保障、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险等工作；依法依规承担上级部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承接政务服务事项，提供便捷优质服务，确保对承接事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；团结动员各类单位、社会组织、广大群众参与社会治理，为村（居）、镇发展服务。

8、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

- 机构设置

根据编委核定，街道内设机构 5个，街道直属事业机构 6个。

街道内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室。

街道直属事业机构分别是：政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、环境卫生服务中心、综合行政执法大队。

- 人员概况

根据编委核定，我街道共有编制104名，实有在职人员88人。其中：行政编制39名，实有36人；事业编制64名，实有52人；工勤编制1人，实有1人。退休人员100人。

- 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年，全街道共计收入3897.46万元，其中一般公共财政预算拨款收入3814万元，政府性基金预算财政拨款收入83.46万元。全街道共计支出3897.46万元，其中一般公共服务支出2359.99万元，公共安全支出20万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出412.43万元，卫生健康支出227.68万元，节能环保支出157.87万元，城乡社区支出384.95万元，农林水支出233.83万元，住房保障支出62.71万元，灾害防止及应急管理支出8万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1799.37万元，其中人员经费支出1631.56万元，公用经费支出167.81万元。

1、人员经费支出1631.56万元。

（1）工资福利支出1330.96万元，其中基本工资364.10万元，津贴补贴110.25万元，奖金566.9万元，伙食补助费0万元，绩效工资78.35万元，养老保险缴费97.85万元，职业年金缴费0.48万元，医保缴费44.41万元，医疗补助缴费0万元，其他社保缴费5.91万元，住房公积金62.71万元，其他工资福利支出 0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出300.6万元，其中退休费56.18万元，抚恤金16.46万元，奖励金227.96万元。

2、公用经费支出167.81万元，其中办公经费46万元，印刷费23万元，水费2万元，电费10万元，邮电费0.2万元，差旅费2万元，维修（护）费2.5万元，租赁费2万元，培训费5.04万元，工会经费10.2万元，福利费7.89万元，其他交通费用24.98万元，其他商品和服务支出32万元。

- 项目支出情况

1、专项资金投入情况分析

本年专项资金共计支出2098.09万元，比上年减少了1933.84万元。

2、专项资金实际使用情况分析

项目资金严格按照市财政局的要求实际国库集中支付管理，全程由财政局监控支付。这样一方面确保了资金的安全，另一方面可更好地促进项目的按质量要求落实。

3、专项资金管理情况分析

为进一步规范我街道建设工程项目管理，规范项目资金使用行为，确保工程建设质量和投资成效，街道制定了《柳林洲街道办事处建设工程项目管理办法》，严格按管理办法规定的项目实施流程、项目资金支付程序对每一个项目进行管理。评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：资金审批依法依规依程序，资金支付依据合法合规，真正做到了专款专用。

- 三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出83.47万元。均为农村基础设施建设支出中的租赁费。

- 四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

- 六、部门整体支出绩效情况

一年来，柳林洲街道在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“守护好一江碧水、建设好精致君山”奋斗目标，团结带领全体干部及辖区村（居）民战汛情、保稳定、抓发展，确保了各项事业平稳推进、社会大局和谐稳定。

- （一）经济质量稳健提升。现代农业提质增效。完成粮食播种面积4.1万亩；加强耕地保护，整治销号“非农化”问题3个，“非粮化”问题9个，整改完成327.2亩违法占用基本农田问题；新建高标准农田2580亩；创建国家级示范社1家、市级示范农民合作社1家、市级示范家庭农场1家。产业结构趋向多元、合理。持续推进“一村一品”，实行区域化布局，完成稻虾综合种养面积1.8万亩；精细化蔬菜种植面积1.2万亩，其中设施大棚3000多亩，新建濠河、芦花洲、二洲子钢架连体大棚3万余平米；葡萄、草莓、西瓜、甜瓜、黄桃等特色瓜果种植面积6000多亩，才鱼、鲈鱼等水产精细化养殖面积6500亩。文旅节会精彩纷呈。全力配合做好“马拉松赛事”“君山农业丰收季”等“4˙25”系列主题赛事活动；顺利举办草莓节、水果采摘节、濠河村晚、高效大棚话科普等活动，逐步提升柳林洲知名度。农民收入和集体经济持续发展壮大。2023年完成财政总收入4542.32万元，城镇和农村居民人均可支配收入为54813元和33623元，分别增长了5%、6.5%。街道辖区20村（社区）村级集体经营性收入全部超过10万元，达到608.91万元。其中20-30（含）万元4个，30-50（含）万元4个，50-70（含）万元2个，70-80（含）万元2个。

（二）招商引资成效明显。完成招商项目3个，分别是投资2000万已开工的盛禾农业水稻种植项目、一期投资300万已初步投产的汇富天鑫水产苗种培育基地项目及洞庭高科种业公司。

（三）项目建设强力推进。高质量服务区级项目建设，全面完成了区人民医院改扩建、万宇二期、区委停车坪、柳林派出所、工业园南片区、濠河垂钓中心道路等项目的征地拆迁工作；全力配合完成景明碳中和示范小区、移民整村推进、乡村振兴、老旧小区改造、高标准农田建设、自来水管网改造及北部补水项目建设的协调服务。

（四）乡村振兴稳步实施。严格落实各类帮扶政策，加强监测帮扶，共排查8976户37580人，新纳入监测户6户22人，确保应纳尽纳。发放春季雨露计划补助33人 4.95万元，落实兜底保障政策46 户61人，发放“四跟四走”产业扶贫资金41万元，累计解决公益性岗位及人社岗位142人。今年以点带面，以人居环境整治为突破口，重点建设濠河村乡村振兴示范点。新建高效农业种植连体钢架大棚面积2万平方米；完成草莓基地道路白改黑及门头建设；完成五一路提质改造，在道路两旁建设小果园、小花园、小菜园面积7000平方米，栽种果树620株，建设小花园20个；扎实推进濠河安置点提质改造，完成道路白改黑1.1万平方米、绿化美化1910平方米，篮球场地面改造526平方米；充分挖掘旅游路沿线农家乐、渔家乐潜力，全村安装路灯108盏，打造农旅整合示范走廊。濠河村成功获评岳阳市“党建引领乡村振兴示范基地”。

（五）民生福祉持续改善。共发放各项惠农补贴66项3571.13万元；发放各类社会救助资金737.91万元；完成四原恢复审批94户、民生建房审批53户；建设燃气管网75.5公里，完成了新洲村、濠河村、挂口村、洞庭春色、阳光逸城等天然气管网建设，通气户数达到1.22万户；完成自来水管网建设15.79万米，解决12个村（社区）1.6万户、4.2万人口的用水难问题；新建农村户用卫生厕所506个；完成老旧小区改造4个；新建和提质改造道路约24.2公里、沟渠11.7公里；建成“百岁之家”居家养老服务点8个；启动新洲村活禽屠宰菜市场并完成了松湖菜市场的整体搬迁运营，累计解决民生实事100余件，切实保障群众生产生活。

（六）社会事业协调发展。城镇新增就业971人，推荐岗位1964次，职业指导518次；全年办结便民事项工单量39106件，接“12345”民生实事案件719件，均如期答复；全面完成城乡居民医疗保险参保缴费工作，参保人数达到56334人，参保率为97.2%；充分发挥人民武装部与退役军人服务合署办公的先行优势，打造“一部一站”紧密协作示范单位，去年共向部队输送优秀青年11名，圆满完成征兵工作。人大代表建议、政协委员提案办理等工作均按要求全面完成。服务区委改革大局，全面接管原水产养殖场下属7个渔场社会事务。

（七）社会大局安定有序。共接待群众来访357批次586人次，其中群访25批次175人次，全年未出现一例赴京“非访”；成功调处各类社会矛盾纠纷93件，调解率达到100%；常态化开展扫黑除恶，开展联合大摸排4次，无涉黑涉恶线索，辖区社会大局稳定、秩序良好。狠抓安全生产责任制的落实，开展安全检查50次，共排查整治安全隐患37处,扎实开展“戴帽工程”专项行动，辖区的头盔佩戴率达到了80%以上，全年未发生一起安全生产责任事故。创造性推行“濠河夜谈”“新事新议”“和风细雨话景明”等基层治理模式,及时解决群众期盼，充分调动人民群众参与治理的热情，不断推动社会领域矛盾纠纷有效化解。

（八）生态环境持续优化。围绕“4.25”系列活动、爱卫巩卫、文明创建、人居环境整治工作，全方位开展“五乱”治理，对城乡结合部位、城区旱厕、无物业小区管理等薄弱环节和省市模拟检查所发现和指出的问题，进行长达8个月的整改整治，共整治乱堆乱放2100余次，平整清理辖区建筑垃圾3400多吨，整治清理沟渠37公里；加大秸秆禁烧、禁捕退捕、禁拆治违、牛羊反弹、冰冻鲜饵料退出等重点难点工作的常态化巡查与问题整改；全面落实河长制、田长制及林长制工作，共巡河102次、巡田3200余次，整改问题105个；按时按质完成了“2023年长江经济带生态环境警示片”涉及欧美黑杨种植问题，共铲除长江外滩种植欧美黑杨657亩；全面禁止冰鲜饵料投喂，关闭取缔了16户45座冰冻鲜冷库；拆除违法建设510处面积 34641.5㎡；高质量打造了贵宾通道、学习路、濠河村、光明小区、卫星路、黄安路等一批绿化示范点。

七、存在的问题及原因分析

在政府采购方面，其一，供应商未做好标准商品挂接工作。对于新发布商品，没能遵循最匹配原则，引用标准商品发布；对已发布的存量商品，未认真排查并及时挂接标准商品；标准商品信息不全、描述存在偏差；导致一些“自有商品”的出现。其二，采购人下单购买“自有商品”时触发异常提示，但未能及时提醒供应商挂接正确的标准商品消除“自有商品”标签；导致一些“异常”订单的出现。问题出现的原因是未对单位负责政府采购的人员进行专门的培训，业务处理方面有待加强。

- 下一步改进措施

- 对单位负责政府采购的人员组织培训，提升其业务能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 对照绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

- 对部门整体支出绩效自评在规定时间内公开至本单位门户网站，确保公开数据真实、完整、准确。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |