附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 区级预算部门名称 | 岳阳市君山区自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4,870.96 | 1,566.53 | 1,566.53 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： 1,566.53 |  |  |  | 其中：基本支出： 687.17 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： 0.00 |  |  |  | 项目支出： 879.36 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 编制国土空问规划，并形成多项成果。 - 完成“三调工作”。 - 优化营商环境和登记服务工作。 - 全面落实“田长制”各项工作。 - 加强存量土地处置、土地快速报批和土地供应保障工作。 - 完成各项党建工作的方面。 |  |  |  | - 配合市局完成了《岳阳市国土空间总体规划》级城镇开发边界优化调整工作；完成钱粮湖镇、良心堡镇、许市镇、广兴洲镇4个乡镇国土空间规划初步方案编制；完成我区52个村庄规划质量评估，广兴洲沿江村村庄规划荣获湖南省村庄规划助力“和美乡村”首批优秀案例，濠河村被省厅评为规划编制二等奖，村庄规划被评为A类；开展君山区客运站、君山区人民医院等重大项目规划调整工作。 - 君山区第三次国土调查土地权属总面积为62711.1公顷，其中国有土地面积为48004.65公顷，集体土地面积为14706.45公顷，图斑总数60448个。 - 2023年提供邮寄服务16次，上门服务4次，延时服务92次。积极推进“互联网+”不动产登记，新建商品房业务全部转为网上办理，同时预备在登记大厅设立网办自助服务区。实现抵押登记“不见面审批”。推广在线抵押办理，提升了群众获得感和满意率。全年收到群众表扬信33封、赠送锦旗6面。 - 全面抓实“田长制”各项规定动作，各级田长利用APP开展巡查19895次，巡查距离达到3万公里，巡田任务完成率近100%。耕地“非农化”“非粮化”整改任务117宗，整改销号107宗。补充耕地“春苗行动”排名全省第三。耕地恢复是全市排名第一。2023年耕地开发指标交易可达9000万元。 - 建立“一地一策”工作台账，实行“挂图作战”和“红绿灯”预警。成立存量土地处置专班，制定“一地一策”“一企一策”的工作方案。共获批建设用地11个批次，批准面积618亩，同比增长76.7%。全年供应土地20宗面积420亩，土地价款1.6亿元。 - 全年开展党组中心组理论学习12次，完成未巡先改3个方面4个具体问题及六届区委第四轮巡察第二巡察组反馈3个方面14个具体问题的整改落实；组织召开支委会12次，支部党员大会12次等。出台纠“四风”扬“五敢”提“六气”作风建设、廉洁文化进机关活动、干部作风建设专项整治、“两带头五整治”、加强干部职工“八小时以外”监督管理等党风廉政建设文件；常态化开展作风纪律检查等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成国土空间规划工作 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成村庄规划编制工作 | 52 | 52 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 便民利民服务举措,开展导诊式服务工作 | ①邮寄服务16次 ②上门服务4次 ③延时服务92次 | ①邮寄服务16次 ②上门服务4次 ③延时服务92次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 田长制APP开展巡查工作 | 19895次 | 19895次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 耕地“非农化”“非粮化”整改任务 | ①“非粮化”整改任务117宗 ②整改销号107宗 | ①“非粮化”整改任务117宗 ②整改销号107宗 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 建设用地批准个数 | 11 | 11 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 土地供应保障数量 | 420亩 | 420亩 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 国土空问规划成果通过上级部门及专家审查通过情况 | 审查通过，达到A类 | 广兴洲沿江村村庄规划荣获湖南省村庄规划助力“和美乡村”首批优秀案例，濠河村被省厅评为规划编制二等奖，村庄规划被评为A类 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 重点项目跟踪服务落地情况 | 落地率100% | 完成君山区客运站、君山区人民医院等项目落地 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | “三调工作”边界抽查差错率情况 | 0.00% | 通过市、省、国家核查，边界抽查差错率为0.00%，全区检查差错率为0.00%。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 批而未供、闲置土地、工业园三类用地处置率 | 100% | 全市县市区排名第一 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成年初绩效目标任务 | 完成 | 2023年度年初绩效目标任务已基本完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年支出控制在预算经费内 | 不超出1,566.53万元 | 1,566.53万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 人员经费不超出预算金额 | 不超出619.61万元 | 619.61 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公用经费不超出预算金额 | 不超出67.57万元 | 67.57 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 耕地开发指标交易完成 | 完成9000万元 | 9000万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 土地供应保障土地款 | 完成供应土地价款1.6亿元 | 全年供应土地价款1.6亿元 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 盘活存量土地，提高土地开发利用水平 | 存量土地利用率水平提升 | 2023年度批而未供、闲置土地、工业园三类用地处置率排名全市县市区第一 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 提供便民利民服务 | 不动产登记服务水平的提升 | 推进“互联网+”不动产登记，实现抵押登记“不见面审批”；推广在线抵押办理。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 优化营商环境深化服务保障方面 | 服务提升情况 | 开展导诊式服务，专人负责对接受理、专岗审核。推进入企送政策、上门解难题、无午休服务等，为办事群众和企业提供“保姆式”政务服务 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保护农田，保障耕地 | 完成耕地保护情况 | 抓好图斑整治、耕地恢复等工作任务，耕地保护工作取得良好成效，守牢了耕地保护红线，2023年度田长制耕地保护工作获市先进单位 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 修复生态，保有绿色土地 | 进一步促进规范的资源管理 | 完成地质灾害防治、矿山生态修复等其他重点工作，华龙码头生态修复荣获全省十大范例 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度情况 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：