附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 君山区第三次国土调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市君山区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省勘测设计院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 430.00 | 879.36 | 879.36 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 430.00 | 879.36 | 879.36 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成君山区第三次国土调查土地权属总面积为62711.1公顷的调查工作。 |  |  |  | 完成君山区第三次国土调查土地权属总面积62711.1公顷，其中国有土地面积为48004.65公顷，集体土地面积为14706.45公顷，图斑总数60448个的调查。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地总面积数量 | ≥62711.1公顷 | 62711.1公顷 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 图斑数量 | ≥60448个 | 60448个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 边界抽查差错率 | 0% | 0% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 全区检查差错率 | 0% | 0% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 耕地种植属性核实种类数量 | 6种 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 耕地图斑种类核实 | 5种 | 5 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年度完成项目指标 | 2023年12月31日 | 截止2023年8月12日君山区第三次国土调查成果已通过市级、省级核查，准备报送国家 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 | 879.36万元 | 879.36万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 土地利用情况 | 土地利用效率提升情况 | 优化国土空间布局和结构，科学划定城镇开发边界，盘活城乡存量用地，提高土地利用效率。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保障基本农田 | 耕地面积变化情况 | 第三次国土调查中耕地面积30387.2公顷，增加了3564.16公顷，增加了5.68% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后备资源建设情况 | 建立耕地后备资源专题图层 | 利用生态保护红线、土地利用总体规划、永久基本农田划定、补充耕地项目范围和已有耕地后备资源调查成果，按照统一的技术标准，建立耕地后备资源专题图层 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 自然资源专题建设情况 | 建立自然资源专题图层 | 结合森林、草地、湿地、水资源等相关自然资源专业调查工作，经外业调查核实，确定自然资源类型、空间边界和权属性质，建立自然资源专题图层 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度情况 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：