附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 |  | 33 |  | 89% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0.72 |  | 5.52 |  | 0.18 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0.72 |  | 5.52 |  | 0.18 |  |
| 项目支出： | 886.76 |  | 4915 |  | 2674.43 |  |
| 1、业务工作经费 | 183.85 |  | 197 |  | 197.2 |  |
| 2、污水二厂运行经费 | 656.93 |  | 588 |  | 570.72 |  |
| 3、施工图审费 | 30.58 |  | 110 |  | 33.09 |  |
| 4、行政审批帮代办服务费 | 15.4 |  | 20 |  | 19.47 |  |
| 5、PPP项目财政可行性缺口补助 | 0 |  | 4000 |  | 1853.95 |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| …… | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 516.67 |  | 57.23 |  | 335.41 |  |
| 其中：办公经费 | 10.79 |  | 6.1 |  | 7.32 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 129.24 |  | 2.8 |  | 12.16 |  |
| 会议费、培训费 | 0.85 |  | 2 |  | 0.54 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 340 |  | 1536.4 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 0 |  | 0 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | - 严控办公经费：推行无纸化办公，减少纸质文件的使用；充分利用自然采光，及时关闭办公设备电源，合理设置空调温度，节约办公用水。 - 严控“三公”经费：原则上不安排因公出国管理，严禁同城接待，公务接待优先选择单位食堂作为接待场所，减少不必要的公务接待费用。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 欧阳雪洁       填报日期：2024年6月25日       联系电话： 17673161025           单位负责人签字：
附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5480.54 | 6010.76 | 7290.83 | 10 | 133.03% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1030.68 |  |  |  | 其中：基本支出：1464.17 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：4450 |  |  |  | 项目支出：5826.66 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年我局将继续发扬肯干事、干好事的精神。一是要领会精神，狠抓落实。要认真学习领会区委经济工作会议和政府工作报告，层层分解任务，要以开局即冲刺的干劲，完成各项工作任务。二是要突出重点、形成亮点。要推动《岳阳市君山区推进既有住宅加装电梯三年行动方案(2021-2023年)》落地见效，加速推进君山垸自来水PPP项目工程，发挥领导小组办公室牵头抓总的作用，用好考核“指挥棒”，加强对街道社区的业务指导。要按照区委“一二三六”工作思路助推精致君山建设，要建设一支善学习、懂专业、勤钻研的队伍。三是要精诚团结、奋发有为。班子成员要带好队伍，要团结一心，建设一只有干劲、敢担当、讲奉献的干部队伍。四是要守住底线、优化作风。营造风清气正的干事创业的政治生态和工作环境，以更高标准、更实作风、更大作为，努力推动住建领域各项工作出新出彩，为“十四五”开好局，起好步。 |  |  |  | 今年以来，在区委区政府的坚强领导下，住建局积极处理信访系统、12345热线、市长信箱等信访案件，共计500余件，严格落实住建领域行业管理，向区城管局移交共计13条违法线索，全力推动建筑业的平稳发展。 - 建筑市场管理强力推进。 - 民生工程迅速推进。 - 住房保障和房地产市场维稳维保。 - 深入开展居民自建房安全专项整治。 - 加强全区建筑质量安全管理。 - 全面深化环保整治专项工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 实施老旧小区改造项目 | 15个 | 15个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 城乡污水管网建设 | 5.4公里 | 7.4公里 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 住房保障和房地产市场维稳维保 | 有所提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 加强全区建筑质量安全管理 | 有所加强 | 加强 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成全年计划工作 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 施工图审及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金支出 | ＜5480.54万 | 7290.83 | 5 | 3 | 原因：新增老旧小区前期费用、居民自建房安全整治工作经费及烟囱爆破经费等，导致超出预算。措施：部门之间保持沟通，确保将新增项目纳入预算管理。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动经济发展 | 推动 | 推动 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助推建筑企业提质增效 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推进君山垸城乡供水一体化PPP项目 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提升人民群众生活用水环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 持续推进建筑市场管理 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 强化水环境保护和大气污染防治管理 | 加强 | 加强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强监管水平 | 加强 | 加强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：欧阳雪洁      填报日期：2024年6月25日         联系电话： 17673161025               单位负责人签字：
附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件4

2023年度君山区住房和城乡建设局部门

整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 25 日

（此页为封面）

2023年度君山区住房和城乡建设局部门

整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。

3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。

4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。

5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；

6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；

7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。

8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市君山区住房和城乡建设局内设机构6个，事业单位7个。内设机构包括：办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股、房产股等6个股室。事业单位包括：现住建局设有6个内设股室及7个二级机构，内设股室分别为：办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股、房产股；二级机构分别为：住房保障中心、建筑施工管理站、质量安全监督站、招投标造价交易中心、供排水服务中心、消防工作站、房产事务中心（其中房产事务中心为副科级单位 ，其余股室二级机构为股级单位)。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出为1464.17万元，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

- 项目支出情况

2023年本部门项目支出5826.66万元，主要是本部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于业务工作经费支出、施工图审费、行政审批帮代办服务费、居民自建房安全专项整治工作经费、烟囱拆除资金及污水二厂日常运行等方面。

- 三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门政府性基金支出为2710.78万元，其中基本支出474.46万元，主要为污水二厂日常运行支出，项目支出2236.32万元，主要用于污水PPP项目财政可行性缺口补助、岳华村村民活动中心项目及双元队背街小巷提质改造项目。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 2023年度我局无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

- （一）建筑市场管理强力推进。我区公开招标开标的项目共计6个，其中工程总承包（EPC）招标5个，施工招标1个，招标金额共计约1.06亿元，各项目招标过程基本顺利，未接到相关投诉。一是严格招投标管理。联合发改局集中进行标后稽查，下发了标后稽查整改通知单7份。对代理行为不规范的招标代理机构进行约谈及通报批评1次；二是实现了实名制管理100%覆盖，对于考勤率不到70%的关键岗位人员进行红黄牌警告共计9次；三是依法依规处理违规项目，下发停工通知单6份，对相关责任人进行约谈1次；四是要求招标文件内进度款支付比例设置不低于80%，从源头预防企业垫资，减轻拖欠农民工工资风险；五是逐步完善审批程序，优化营商环境。目前，共完成51个审批事项，其中初步设计审批7个、图审10个、质安注册监督并联施工许可核发7个、联合验收3个、竣工验收备案7个、房屋租赁备案21个。为19个企业51个审批事项提供了帮代办服务。

- （二）民生工程迅速推进。一是持续推进老旧小区改造项目。2023年君山区老旧小区改造共15个项目，涉及22个小区，包括10个省级民生实施项目，已全部完工；二是积极推进中心城区居民餐厨油烟直排净化处理项目。改造油烟直排设备538户，油烟净化设备2台，排烟道800多米；三是稳步推进农村危房改造项目。改造任务30户，目前已全部完成竣工验收和资金拨付。四是加快推进君山垸城乡供水一体化项目。该项目总投资4.5亿元，已于今年2月1日正式移交项目公司岳阳核心水务有限公司运营。目前厂区改扩建已全部完工，正在进行设备调试，供水管网建设已全部完工，新改建供水管网158公里。

- （三）住房保障和房地产市场维稳维保。一是规范发放租赁补贴。2023年度君山区计划发放租赁补贴1098户，经社区初审、镇级复审工作，并联合民政、不动产中心进行低保和住房审核，完成共计约280万元；二是稳步推进住房保障项目建设。2023年保租房项目2个共108套、公租房项目4个共480套。今年已全部开工；三是加强项目建设监管。我区在建项目2个，其中竣工项目1个，目前仍有1个在建项目；本年有销售的楼盘14个，商品房销售面积1.23万平方米，129套，其中住宅销售面积1.02万平方米，89套，非住宅销售面积0.21万平方面米，40套；四是稳步推进购房补贴发放工作。第一批次受理110户，已补贴到位金额253万元；第二批次受理321户，补贴金额673万元；五是扎实开展垃圾分类、国家卫生城市、国家文明城市等专项宣传活动，制作、张贴宣传手册、海报等共1000余份。

- （四）深入开展居民自建房安全专项整治。我区整治库中C、D级经营性居民自建房整治任务28栋，已整治销号28栋，销号率100%，鉴定为C、D级的非经营性自建房386栋，均已采取管控措施，正在进行工程销号，系统已销号99户。

- （五）加强全区建筑质量安全管理。全年我区项目共计12个（含往期结转项目3个），完成质量安全受监手续项目9个，录入监督信息平台项目9个，完成竣工验收2个（含往期结转项目2个），总建筑面积66087.58㎡。一是按照“四不两直”具体要求对全区在建项目进行每月的现场监督检查。共下发整改通知书15份,停工整改4份；二是持续落实工地扬尘治理工作。对照“六个100%”的标准，共计开展扬尘污染综合检查12次，累计签发整改通知书5份、责令停工整改项目4个、约谈项目1个、约谈责任单位1家；三是规范开展消防审查验收。共完成消防验收14件，消防设计审查5件。责令7家养老机构进行备案，并要求完成消防验收手续；抽查了5个项目均未发现消防安全问题；四是积极推动安全生产月、质量月活动。2023年6月是第二十二个“安全生产月”,我局制定了建筑工程安全生产月活动方案，6月16日区安委会组织开展了“安全宣传咨询日”线下活动，6月20日，动员全区在建项目工地施工、管理人员在冷链物流项目工地进行了安全月现场消防应急救援大演练活动，提升从业人员安全意识。

- （六）全面深化环保整治专项工作。一是积极推进乡镇污水支管网改造工程。已完成新建管网5.9公里，超额完成年度3.9公里的建设任务；城区管网建设方面，已完成中心城区林角佬油脂厂片区污水管网改造项目，1.5公里管网建设任务；二是积极推进城区第二污水处理厂设备改造项目，总投资1580万元，目前项目已基本完工；三是加快推进排污口整治工作。截至9月底，通过管网建设等工作已完成5处排污口整治。

七、存在的问题及原因分析

1、预算资金执行有待加强。年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，进一步加强全局预算资金使用情况的的绩效考评工作，特别是对财政预算专项资金加强审计工作。

2、资产管理需完善，没有建立严格的验收保管报废等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。

- 下一步改进措施

- 强化预算管理，定期开展执行分析。一是通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。二是针对项目跨年度的问题，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，项目结束后第一时间完成费用结算。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。三是严格项目管理，加强项目监管，重点对政府购买服务合同履约实施跟踪监管。

- （二）规范资产管理，全面组织资产清查。一是认真做好固定资产报损、报废的管理工作。加强报损、报废资产的复核工作，严格把好报废关。研究解决多年积累下来丢失的固定资产挂账问题，做好固定资产管理的季报、年报及产权登记工作。二是及时订正或调整有问题的账目，确保账账相符。条件具备时在一定范围内组织开展资产账、物核对和全方位组织资产清查工作，摸清家底。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

区住建局将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，将按照区财政局统一部署，在规定时限内对2023年部门整体支出绩效自评报告在政府门户网站进行公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |