附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：君山区农民合作社发展扶持资金

项目单位：农村经济发展指导股

主管部门：君山区农村经营服务站

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年07月 06日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 蔡佳宏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18075703678 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 君山区各乡镇 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414005 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年 1月起至 2022 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 50 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 50 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 50 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 50 |  | 县市区财政 |  | 50 |  | 县市区财政 |  |  | 50 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 区级示范合作社、家庭农场扶持 |  |  |  | 50 | 2022年12月26#-68# |  |  |  |  |  | 扶持11家合作社、15家家庭农场 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | - 培育区级示范合作社11家，区级示范家庭农场15家，宣传合作社、家庭农场政策法规，培训合作社家庭农场带头人。 - 扶持区级示范社、示范家庭农场一个项目，带动合作社经济发展； - 按项目下拨资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 培育完成区级示范社11家，示范家庭农场15家； - 在区级示范合作社、示范家庭农场带动经济发展； 已按时下拨资金。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 区级示范社 |  |  |  | 11个 |  | 11个 |  |  |
|  |  |  |  |  | 区级示范家庭农场 |  |  |  | 15个 |  | 15个 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 扶持完成示范社 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 扶持完成示范家庭农场 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 在规定时间内完成预期目标 |  |  |  | 已在规定时间内完成 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 示范社、家庭农场经济收入 |  |  |  | ≥5% |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 提高示范社经济收入 |  |  |  | 5万元/年 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高示范家庭农场经济收入 |  |  |  | 2万元/年 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 完善基础设施引进新品种 |  |  |  | 15项 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 提升群众幸福感 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  |  |  | 效益显著 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 影响明显 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位调查26个 |  |  |  | 满意度 |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 陈银刚 |  |  | 党组副书记、副站长 |  |  |  | 区农经站 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡佳宏 |  |  | 农民合作社股股长 |  |  |  | 区农经站 |  |  |  |  |  |  |
| 陈劲 |  |  | 会计 |  |  |  | 区农经站 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：陈劲                  联系电话：13974060862

君山区农民合作社发展扶持资金评价报告

根据君山区财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2023〕40号）文件要求，现将我单位2022年度农民合作社发展扶持资金项目支出绩效自评情况报告如下：

（一）项目基本概况

财政资金采取以奖代补、以奖代投扶持方式。按照《关于加快发展农民合作社的意见》（岳发【2019】10号）的文件要求，区财政扶持资金主要用于支持农民合作社开展信息服务和培训，农产品质量认证，农业生产基础设施建设，农产品加工、储藏和运输等设备购置、市场营销、合作社产品城市直销点建设及摊位租金补贴、技术推广、商标注册、贷款贴息服务等。

（二）项目资金使用及管理情况

培育区级示范合作社11家，区级示范家庭农场15家，拨付50万元，项目资金到位50万元，项目实际支出50万元，在项目管理上做到了：1、制定项目相应的项目资金管理办法。2、项目资金的支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。3、资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、无截留，挤占，挪用，虚例支出等情况。

（三）项目组织实施情况

符合扶持条件的合作社，按申报要求上报乡镇经管站，由经管站、财政所等有关部门上门核查核实，对符合要求的合作社进行公开公示，签署意见上报区经服务站，由区经服务站进行初审，提出安排资金的初审意见，会同区财政局采取实地抽查审核等方式对各单位进行审核，提出资金初步安排初步意见，上报区政府领导审批同意后下发扶持资金文件通知。

（四）综合评价情况及评价结论

君山区财政扶持农民合作社发展资金项目11个示范社，15个示范家庭农场，通过项目的申报、审核、公示、资金使用、拨付，进一步让合作社和家庭农场主的积极性得到了提高，让资金发挥了应有的经济效益和社会效益。

该项目综合评价为优秀。

该项目资金已经全部拨付到位。

（五）项目主要绩效情况分析

君山区区级示范社、示范家庭农场的扶持，大大提高了合作社、家庭农场的经济效益，大大提高合作社和家庭农场主的生产热情和积极性，推动了现代化产业的发展，取得了良好的社会效益和可观的经济效益。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：加强项目资金的管理，确保专款专用，充分发挥资金效益。一是建章立制。强化制度建设，对专项资金的使用、项目建设、检查验收等进行明确规定，靠制度管钱管人，建立健全、行之有效的管理办法，确保资金运作有序，安全运行。二是完善机制。全面推进报账制管理，防微杜渐，对项目单位财务实行重点监督。实行行政“一把手”负责制，加强对财政专项资金使用和工程建设的进度、质量、效益进行全面监督管理。对专项资金实行专户储存、专款专用、转账核实、专人负责，实行报账制管理，严禁挪作他用，保证资金专款专用。三是强化项目监理，确保工程质量。严格按照项目实施方案进行，不得随意更改方案和合同内容。

2、目前存在问题：主要是资金拨付滞后。因新冠疫情的影响，导致项目实施、公示、验收等程序推后，导致部分项目资金拨付延迟。

3、建议：一是加大财政支持力度。财政每年应安排一定数额的专项资金，重点支持合作社、家庭农场开展宣传培训、信息交流、市场营销、品牌创建、示范奖励等工作。二是加强金融支持服务。加大与金融、保险机构的协调力度，组织开展合作社、家庭农场农超对接活动，对合作社、家庭农场降低贷款门槛，采取贷款额度授信、产品和销售合同抵押等多种形式，提供多渠道资金支持。保险机构要为合作社、家庭农场开展农业保险服务，增强生存、发展和抵御风险的能力。三是落实税收优惠政策。对已明确规定应当享受的生产、加工、流通、服务等税收优惠政策，要坚决落实到位。四是加大人才支持力度。鼓励引导农村大学生、外出务工农民、个体工商户、农村经纪人等返乡投资创办合作社、家庭农场，培养更多的具有现代经营理念的家庭农场经营人员。

（七）附件

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。