附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 自然资源专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市君山区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市君山区自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 494.73 | 10 | 98.95% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 | 494.73 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 实施国土空间规划编制，保障用地要素； - 保障土地供应、办理工程规划审批； - 坚守耕地底线，保护耕地红线； - 持续优化营商环境，优化对群众服务措施； - 推进生态修复，巡查地质灾害隐患。 |  |  |  | （一）调优城镇开发边界面积1632.66亩；完成5个乡镇国土空间规划编制；完成40个村庄规划成果审批，6个重点村村庄规划质量提升；全面启动五个片区控规编制。2024年，共批准用地524亩，完成277亩使用林地报批手续的办理；完成70户村民建房用地报批，保障村民建房需求；批准临时用地1宗、11亩；办理16个项目建设用地规划许可证、7个建设项目用地预审与选址意见书、办理13个项目规划条件、完成35宗设施农用地入库程序。 （二）全年供应土地18宗，其中划拨9宗170.25亩；出让8宗126.1亩，出让金2607万元；改变用途及规划条件1宗75.5亩，补缴出让金2495.92万元。全年共计发放工规证23本，规划条件核实16个，村民建房验收16户。征缴城市配套费约928.48万，召开专家评审会10余次。闲置土地处置4宗24.59公顷，园林草地分等定级和城镇基准地价更新工作顺利办结。 （三）2024年变更调查初步数据显示耕地数量为44.53万亩，永久基本农田数量为38.21万亩。在给基层减负的同时，完成各项巡田工作。“两非”专项整治“回头看”问题及三地两矿两项任务整改率达100%。落实占补平衡，全力保障区级发展，整改类问题共8个，整改率达100%。通过各类手段解冻解扣204亩耕地数量和49亩水田规模指标。加强行业监管，规范测绘地理信息市场，印发《君山区测绘地理信息行业安全生产检查工作方案》，规范全区测绘地理信息市场秩序。 （四）2024年不动产中心平台办结业务14000余件，为企业群众开具不动产电子证书7916份、电子证明440份，按时完成部省查核任务97批次。持续优化营商环境，实施“一窗受理、并联审批、限时办结”等措施，大幅提升了审批效率。在政务服务大厅设立了自助服务区，配备全新智能面签机、制证打印一体机、查询机、电脑等先进智能化设施，并有专业工作人员为办事群众提供“导办+帮办”的一站式服务。为群众提供邮寄服务6次，上门服务3次，延时服务54次，收到群众表扬信26封、赠送锦旗6面。 （五）持续推进生态修复工作，完成省级生态环境保护督察。做好地质灾害巡查、检查、监测、转移避让等工作，针对在册地质灾害隐患点开展了汛前排查工作，完成了 16 处在册隐患点的排查工作，包括7个滑坡、5个崩塌，4个地面沉降，隐患点基本稳定，暂无明显变化。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡镇国土空间规划编制（个） | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村庄规划成果审批（个） | 40 | 40 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 批准用地（亩） | 400 | 524 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 土地供应（宗） | 10 | 18 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 不动产登记（万件） | 1 | 1.4 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 地质灾害隐患点巡查（个） | 16 | 16 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | “两非”专项整治“回头看”问题及三地两矿两项任务整改 | 完成率≥90% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 地质灾害日常巡查工作 | 覆盖率≥95% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 园林草地分等定级和城镇基准地价更新 | 按省级要求完成 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 9 |  | 时效指标 | 年度内完成年初绩效目标任务 | 完成 | 2024年度年初绩效目标任务已基本完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费不超出预算金额 | 不超出740.00万元 | 实际支出734.73万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 土地供应保障土地款 | 完成供应土地价款1000万元 | 全年供应土地价款2607万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 征缴城市配套费 | 不少于500万元 | 实际征缴928.48万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 闲置土地处置（宗） | ≥2 | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强行业监管，规范测绘地理信息市场 | 制定相关制度标准 | 印发《君山区测绘地理信息行业安全生产检查工作方案》，规范全区测绘地理信息市场秩序 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 持续优化营商环境 | 提供便民服务 | 实施“一窗受理、并联审批、限时办结”等措施，大幅提升了审批效率 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 持续推进生态修复工作 | 按省级要求完成工作 | 本年度已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 地质灾害隐患点排查工作（个） | 16 | 16 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实占补平衡，全力保障区级发展 | 整改此类问题 | 已全部完成整改 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度情况 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曾茜    填报日期：2025.04.18    联系电话：2288620   单位负责人签字：