附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6人 |  | 6人 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 232.39 |  | 281.42 |  | 282.33 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 | 232.39 |  | 281.42 |  | 282.33 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 3.71 |  | 7.2 |  | 5.98 |  |
| 其中：办公经费 | 0.06 |  | 1 |  | 0.52 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.12 |  | 1 |  | 0.16 |  |
| 会议费、培训费 | 0.11 |  | 1 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | 122.36 |  | 110.3 |  | 114.47 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：符爱群  填报日期：2025.4.28  联系电话：13507304191  单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区路灯事务所 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 360.68 | 358.57 | 358.57 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：358.26 |  |  |  | 其中：基本支出：76.24 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：282.33 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.维修维护及时高效 2.全力保障重大节日期间路灯的运行质量 3.加强巡查管理，确保路灯设施安全运行 |  |  |  | 保障全年路灯亮化率达到98％ 保障路灯维修率达到98％ |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区路灯每周巡灯一次 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯维修维护管理数量 | 5736盏 | 5736盏 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众服务热线处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 作业流程规范率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 纠纷事件发生率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城区路灯亮灯时长 | ≥7小时 | 6小时 | 5 | 4 | 电费预算有限，仅保证主城区亮灯时长 |
|  |  | 时效指标 | 路灯维护及时率 | ≥98% | 96% | 10 | 8 | 路灯维修面积大，有时维修不及时 |
|  |  | 成本指标 | 财政资金支出 | ≤360.68万元 | 358.57万元 | 10 | 8 | 预算资金执行不到位，今后加强预算执行 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 美化城市环境 | 定性 | 有效提升 | 10 | 9 | 重大节假日美化亮化项目标准有待提升。 |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化生态环境 | 定性 | 不断优化 | 10 | 8 | 优化生态环境有待提升，后期不断加强。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高群众生活质量 | 定性 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

填表人：符爱群   填报日期：2025.4.28   联系电话：13507304191   单位负责人签字：
附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 路灯专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市君山区城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市君山区路灯事务所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 281.42 | 282.33 | 282.33 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 281.42 | 282.33 | 282.33 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.维修维护及时高效；2.全力保障重大节日期间路灯的运行质量；3.加强巡查管理，确保路灯设施安全运行。 |  |  |  | 保障全年路灯亮化率达到98％ 保障路灯维修达到98％ |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区路灯每周巡灯一次 | ≥52次 | 52次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯维修维护管理数量 | 5774盏 | 5774盏 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 作业流程规范率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城区路灯亮灯率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城区路灯亮灯时长 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 电费预算有限，仅保证主城区亮灯时长 |
|  |  | 时效指标 | 路灯维护及时率 | ≥100% | 98% | 10 | 8 | 路灯维修面积大，有时维修不及时 |
|  |  | 成本指标 | 财政资金支出 | ≤281.42万元 | 282.33万元 | 10 | 8 | 预算资金执行不到位，今后加强预算执行 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善市民出行环境 | 定性 | 有效提升 | 10 | 9 | 重大节假日美化亮化项目标准有待提升。 |
|  |  | 生态效 益指标 | 美化、亮化城市 | 定性 | 不断改善 | 10 | 8 | 优化生态环境有待提升，后期不断加强。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升群众生活指数 | 定性 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：符爱群  填报日期：2025.4.28  联系电话：13507304191  单位负责人签字：
附件4

2024年度岳阳市君山区路灯事务所

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 4 月 28 日

（此页为封面）

2024年度岳阳市君山区路灯事务所

整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 区路灯事务所隶属区城市管理局独立核算二级机构，主要负责全区城市照明的统一规划、统一管理；负责辖区范围内的公共城市照明设施的维护管养工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本单位基本支出合计76.24万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

- 项目支出情况

- 2024年本单位项目支出合计282.33万元，主要是本单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括路灯运行维护经费支出；春节路灯亮化、美化项目支出等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

- 2024年本单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

- 2024年本单位无社会保险基金预算支出。

- 部门整体支出绩效情况

2024年路灯事务所主要完成春节亮化氛围营造以及国庆节氛围营造工作；对“六区”考评路灯专业考评组所提出的问题及时整改；完成六届区委第五轮巡察第二巡察组反馈问题整改落实工作以及2024岳阳马拉松赛事用电及照明保障工作。对冰冻灾害受损的路灯设施进行维修以及完成7次中心城区全路段维修，共维修架空线路3010米、维修及更换led路灯702盏，维修更换路灯电源控制设备89个，维修电缆184米。清理城区牛皮癣1900多处；及时处理12345路灯投诉18次，12345牛皮癣投诉1次；辖区内全路段夜间巡灯52次，并建立巡查登记制度。

- 存在的问题及原因分析

目前城区路灯管理存在的主要问题是：1、目前城区路灯管理主要存在的问题就是地下管线年久老化比较严重，线路故障频出，修复难度大。2、首批2017年安装的路灯控制系统设备老化，无法达到智能控制的需求，需要进行升级换代。

- 下一步改进措施

1、将已使用年代较久未升级的路灯智能控制系统进行升级改造。

2、逐步将超过安全使用年限（5年）的路灯专用变压器进行检修。

3、不断提高绩效评价意识和管理水平。在以后年度编制绩效指标时应根据绩效目标、并结合项目特点编制完整、明确的绩效指标。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众的实际需求。经过对2024年度灯运行维护经费项目在决策、管理、绩效等方面的综合评价，根据本次评价指标体系测算，总得分为92分，评价等次为“优秀”。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |