岳阳市君山区2026年度水产品加工和

仓储保鲜能力建设项目实施方案

为持续深化我区渔业供给侧结构性改革，推进现代渔业绿色高质量发展和现代化建设，实施好我区水产品加工和仓储保鲜能力建设项目，根据省农业农村厅办公室《关于印发〈湖南省水产品加工和仓储保鲜能力建设项目建设实施方案〉的通知》(湘农办发〔2022〕3号)以及省财政厅下发的《关于提前下达2026年中央农业产业发展资金（渔业发展）的通知》(湘财预〔2025〕330号)文件精神，并结合我区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及后续相关会议精神，落实党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，立足君山区“生态渔业+科技赋能+品牌引领”的发展基础，聚焦水产品精深加工和仓储保鲜能力，推动产业从“规模扩张”向“质量效益”转型，构建“生态筑基、科技驱动、三产融合”的现代渔业发展新格局。

- 项目目标

通过水产品加工和仓储保鲜能力建设项目建设实施，深入推进我区渔业供给侧结构性改革，推动水产品提质增效和渔业绿色高质量发展，打造现代渔业全产业链，提升水产品加工仓储现代化水平，提高水产品加工率、流通率和副产品利用率，促进一二三产业融合发展。力争到2026年，新增培育省市级水产品加工龙头企业1-2家。

三、实施原则

1.坚持先建后补原则。项目采取“先建后补”的拨付方式，项目补助资金仅对于上一年和本年的建设内容予以补助，此前建设的不予支持，也不计入完成的项目任务量。

2.坚持示范引领原则。优先支持提升潜力大、建设条件成熟、示范引领能力强、科技含量高的市级以上水产品加工龙头企业。

3.坚持公平公正原则。全程公开申报流程，明确补助对象、内容及标准，组织专班对具备条件的单位进行现场调研、实施监督及验收报告，接受社会监督，确保项目公平公正、高效实施，以及资金使用规范。

四、补助对象、内容及标准

根据下达资金总额与项目目标，确定年度项目扶持单位，并予以公示，公示无异议后组织申报单位制定项目实施方案，并组织专家对项目实施方案进行评审。评审通过后，正式行文报省市两级备案，通过后再启动项目实施。

1.补助对象

依法登记注册、具备独立法人资格的水产品加工仓储能力的企业、合作社或家庭渔场等，且持有《食品生产许可证》，近三年无产品质量安全事件。

拥有固定生产场所并已落实加工生产用地指标，原材料以君山区本地养殖或捕捞为主，优先支持龙头企业上下游配套主体。

具备一定产业带动能力，优先聘用退捕渔民、带动农户增收成效显著，或在品牌创建、数字化转型方面有突出表现的主体。

2.补助内容

重点支持暂养净化、冷藏冷冻、生态环保等设施建设和原料处理、分级分割、灭菌包装等设备购置。

3.补助标准

补助下限不低于10万元，上限不超过设施设备总造价的30%，单个主体累计补助金额不超过300万元。

项目补助资金仅对于上一年和本年的建设内容予以补助，此前建设的内容不予支持，也不计入完成的项目任务量。已享受省级以上财政资金支持的同一建设内容，不重复补助。

五、实施程序

1.项目申报：区农业农村局按照公开、公平、公正和企业自愿的原则，对申报单位的资格、条件进行审核，并对水产品加工和仓储保鲜设施设备建设需求情况进行汇总。

2.遴选公示：区农业农村局统筹考虑产业链完整、建设条件好、带动范围广、提升潜力大等方面，根据项目建设需求情况商同级财政部门筛选确定项目扶持单位，并予以公示，公示无异议后组织申报单位制定项目实施方案，并组织专家对实施方案进行评审。实施方案评审通过后，正式行文报送至省市两级备案，启动项目实施。

3.项目实施：该项目实施周期为一年（从项目资金下达之日起计算），即需在2026年12月底前完成项目建设。项目实施单位必须按批准的方案推进建设，并定期报送进度报告，区农业农村局组织人员开展1-2次中期督导。

4.验收拨付：项目建设完成后，由项目实施单位向区农业农村局提出验收申请。区农业农村局负责组织财务、水产加工等方面的专家对项目进行初验，并形成验收报告，报市级进行复验。市级农业农村部门将复验情况形成报告后报省级备案。

市级复验合格后，区农业农村局向区财政局提出资金拨付申请，区财政局按照要求将补助资金拨付至项目实施单位。

5.绩效管理：项目完成后，由实施单位按照项目实施方案，开展绩效自评，撰写自评报告。绩效自评报告连同证明材料逐级报送至省农业农村厅。

六、保障措施

1.加强组织协调：区农业农村局实行“一把手”负责制，分管领导、畜牧兽医和渔业渔政管理股具体组织实施，严格落实国家和省、市农业主管部门有关要求，加强组织领导，明确职责分工，形成工作合力。项目实施方案报区政府分管副区长审批实施，确保规范用好渔业发展补助资金。

2.强化项目实施：区农业农村局强化项目监督管理，在项目实施前，严格对申报单位相应资质、建设能力和项目实施方案进行审核把关。在项目实施过程中，加强对项目实施单位的监督检查和业务指导，确保项目按期竣工验收，并严格落实财务管理制度，确保项目实施合法合规。

3.严格资金监管：严格遵守财务财政资金管理有关规定，切实加强资金管理。对于中央补助资金，实行专账管理、独立核算、专款专用，严禁滞留、挪用。定期开展资金使用专项检查，对违规行为依法依规处理。

4.做好宣传引导：切实做好政策解读与宣传推广工作，紧扣政策导向，第一时间公开公示补助资金使用明细，主动接受社会各界和群众监督，全面提升资金使用透明度。以此放大政策红利效应，凝聚各方共识，营造全社会关心支持、积极参与渔业高质量发展的浓厚氛围。

岳阳市君山区农业农村局

2026年 1 月 9 日