## Table 1
附件：君山区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：（盖章） 时间：2022年12月13日
| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监 测对象户 数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 2023年度广兴洲镇合兴村八组蔬菜基地540米道路拓宽及挡土墙、清淤工程、农产品运输750米通道705米硬化 | 新建 | 合兴村八组 | 2023.1 | 2023.12 | 合兴村 | 道路拓宽长540米、宽2.4米、厚0.2米；砖砌挡土墙长432.6米、高0.8米、厚0.24米；硬化道路长750米，宽2.5米，厚0.2米 | 56 | 29 | 0 | 2 | 200 | 1200 | 1 | 10 | 30 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户10户30人，增收400元/年收入
2 | 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 2023年度广兴洲镇合兴村六组蔬菜基地农产品运输通道686米硬化 | 新建 | 合兴村六组 | 2023.1 | 2023.12 | 合兴村 | 长686米，宽3.5米，厚0.2米 | 34 | 34 | 0 | 1 | 100 | 420 | 1 | 2 | 6 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户2户6人，增收200元/年收入
3 | 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 2023年度广兴洲镇合兴村三组蔬菜基地农产品运输1400米通道1400米硬化 | 新建 | 合兴村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 合兴村 | 长1400米，宽3.5米，厚0.2米 | 68 | 68 | 0 | 1 | 70 | 280 | 1 | 2 | 5 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户2户5人，增收200元/年收入
4 | 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 2023年度广兴洲镇合兴村蔬菜基地农产品运输通道1500米硬化 | 新建 | 合兴村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 合兴村 | 长800米，宽3.5米，厚0.2米 | 72.4 | 72.4 | 0 | 1 | 60 | 240 | 1 | 2 | 5 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户2户5人，增收200元/年收入
5 | 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 合兴村 | 2023年度广兴洲镇合兴村九组蔬菜基地农产品运输700米通道硬化及500米道路拓宽运输通道 | 新建 | 合兴村九组 | 2023.1 | 2023.12 | 合兴村 | 长700米，宽3.5米，厚0.2米;道路拓宽1米，长500米，厚0.2 | 40.8 | 40.8 | 0 | 1 | 50 | 200 | 1 | 5 | 10 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户10户30人，增收400元/年收入
6 | 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 合兴村 | 2023年度广兴洲镇合兴村二组主路300米提质拓宽 | 新建 | 合兴村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 合兴村 | 长300米，拓宽2米，厚0.2米 | 17 | 17 | 0 | 1 | 300 | 1300 | 1 | 11 | 33 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户11户33人，增收200元/年收入
7 | 7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 2023年度广兴洲镇殷家铺社区产业基地配套同兴片中心路2200米拓宽、挖补 | 新建 | 殷家铺同心片 | 2023.1 | 2023.12 | 殷家铺社区 | 中心路拓宽1.5m，长2200m，挖补300m | 36 | 36 | 0 | 1 | 260 | 780 | 1 | 15 | 41 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户12户42人，增收400元/年收入
8 | 8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 2023年度广兴洲镇殷家铺社区产业基地配套前丰片中心路3100米拓宽、挖补 | 新建 | 殷家铺前丰片 | 2023.1 | 2023.12 | 殷家铺社区 | 中心路拓宽1.5m，长3100m | 37 | 37 | 0 | 1 | 203 | 612 | 1 | 17 | 46 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户12户42人，增收200元/年收入
9 | 9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 2023年度广兴洲镇殷家铺社区产业基地配套西湖片中心路2600米拓宽、挖补 | 新建 | 殷家铺西湖片 | 2023.1 | 2023.12 | 殷家铺社区 | 中心路拓宽1.5m，长2600m，挖补200m | 38 | 38 | 0 | 1 | 267 | 815 | 1 | 18 | 36 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户12户42人，增收200元/年收入
10 | 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 2023年度广兴洲镇殷家铺社区产业基地配套普兴片中心路800米拓宽、挖补 | 新建 | 殷家铺普兴片 | 2023.1 | 2023.12 | 殷家铺社区 | 中心路拓宽1.5m，长800m，挖补300m | 20 | 20 | 0 | 1 | 290 | 890 | 1 | 11 | 34 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户11户347人，增收200元/年收入
11 | 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 殷家铺社区 | 2023年度广兴洲镇殷家铺社区产业基地农产品运输道路450米硬化 | 新建 | 普兴十一组，前丰四、五组 | 2023.1 | 2023.12 | 殷家铺社区 | 新建硬化公路450m（其中普兴十一组硬化150，前丰四、五组300m）， | 14 | 14 | 0 | 1 | 80 | 340 | 1 | 8 | 15 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户8户15人，增收400元/年收入
12 | 12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 2023年度广兴洲镇团湖村产业基地配套村民生产道路500米硬化 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰四组 | 2023.1 | 2023.12 | 团湖村 | 新建道路500m，宽3米 | 21 | 21 | 0 | 1 | 72 | 207 | 1 | 5 | 11 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户5户11人，增收200元/年收入
13 | 13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 2023年度广兴洲镇团湖村产业基地配套村民生产道路650米拓宽 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰三组组 | 2023.1 | 2023.12 | 团湖村 | 新建道路650m，宽3米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 45 | 136 | 1 | 3 | 7 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户3户7人，增收200元/年收入
14 | 14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 2023年度广兴洲镇团湖村北洲六组机埠、沟渠建设 | 新建 | 北洲六组 | 2023.1 | 2023.12 | 团湖村 | 机埠两座、沟渠700m，面宽1米，高70厘米，底宽60厘米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 82 | 256 | 1 | 6 | 16 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户6户16人，增收400元/年收入
15 | 15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 2023年度广兴洲镇团湖村北洲三九组沟渠建设 | 新建 | 北洲三九组 | 2023.1 | 2023.12 | 团湖村 | 北洲三九组800M，面宽1米，高70厘米，底宽60厘米 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 55 | 167 | 1 | 4 | 12 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户4户12人，增收200元/年收入
16 | 16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 广兴洲镇 | 团湖村 | 2023年度广兴洲镇团湖村五丰九组产业基地配套村民生产机耕道路400米建设 | 新建 | 五丰九组 | 2023.1 | 2023.12 | 团湖村 | 五丰九组机耕路400，宽3米 | 17 | 17 | 0 | 1 | 59 | 167 | 1 | 5 | 13 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户5户13人，增收200元/年收入
17 | 17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 联合村 | 2023年度广兴洲镇联合村村民生产道路950米硬化 | 新建 | 广兴一组 | 2023.1 | 2023.12 | 联合村 | 长950米，宽3.5米，厚0.2米 | 39 | 39 | 0 | 1 | 260 | 726 | 1 | 31 | 79 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户31户79人，增收200元/年收入
18 | 18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 胜利街社区 | 2023年度广兴洲镇胜利街社区胜利二号路道路1500米拓宽 | 新建 | 胜利二号路 | 2023.1 | 2023.12 | 胜利街社区 | 1500米道路拓宽1.5米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 200 | 500 | 1 | 15 | 35 | 可提高农业生产效率，降低农业生 | 可覆盖该村脱贫户15户35人，增收200元/年收入
19 | 19 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 广兴洲镇 | 胜利街社区 | 2023年度广兴洲镇胜利街社区立新路灌渠改扩建1100米及1000米道路拓宽 | 扩建 | 镇西1-5组 | 2023.1 | 2023.12 | 胜利街社区 | 1100米灌渠硬化，面宽70cm,高60cm,底宽50cm；道路拓宽1000米，加宽2米 | 55 | 55 | 0 | 1 | 200 | 600 | 1 | 18 | 42 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户18户42人，增收600元/年收入
20 | 20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 黄安村 | 2023年度广兴洲镇黄安村四组蔬菜基地通道650米硬化 | 新建 | 四组 | 2023.1 | 2023.12 | 黄安村 | 硬化道路长650米，宽3.5米 | 29.57 | 29 | 0.57 | 1 | 98 | 410 | 1 | 6 | 18 | 给村民增收200元/亩 | 可覆盖该村脱贫户6户18人，增收200元/年收入
21 | 21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 沿江村 | 2023年度广兴洲镇沿江村江陵六组与合兴连心路650米硬化 | 新建 | 江陵六组---合兴 | 2023.1 | 2023.12 | 沿江村 | 新建道路650m，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 480 | 1300 | 1 | 12 | 37 | 解决2100亩农副产品外运，给扶贫户每户每年增益800元 | 可覆盖该村脱贫户12户37人，增收200元/年收入
22 | 22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 保庆村 | 2023年度广兴洲镇保庆村水产基地，农产品运输道路800米硬化 | 新建 | 保庆村十组、十一组 | 2023.1 | 2023.12 | 保庆村 | 道路硬化长800米，宽3.5米，厚20厘米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 260 | 900 | 1 | 12 | 42 | 人均增收200元 | 可覆盖该村脱贫户12户42人，增收200元/年收入
23 | 23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 洪市村 | 2023年度广兴洲镇洪市村二组田间路703米硬化 | 新建 | 洪市村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 洪市村 | 新建硬化田间路703m，宽3米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 80 | 350 | 1 | 4 | 13 | 人均收入提高200元 | 可覆盖该村脱贫户4户13人，增收200元/年收入
24 | 24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 永明村 | 2023年度广兴洲镇永明村五组道路405米硬化 | 新建 | 永明村五组 | 2023.1 | 2023.12 | 永明村 | 新建硬化道路405m，宽3米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 55 | 245 | 1 | 5 | 11 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户5户11人，增收200元/年收入
25 | 25 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 广兴洲镇 | 永明村 | 2023年度广兴洲镇永明村中心路机埠新建 | 新建 | 永明村十一组 | 2023.1 | 2023.12 | 永明村 | 机埠一座 | 7 | 7 | 0 | 1 | 60 | 300 | 1 | 2 | 6 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户2户6人，增收200元/年收入
26 | 26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 永明村 | 2023年度广兴洲镇永明村七组道路150米硬化 | 新建 | 永明村七组 | 2023.1 | 2023.12 | 永明村 | 新建硬化道路150m，宽3米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 55 | 245 | 1 | 5 | 11 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户5户11人，增收200元/年收入
27 | 27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 2023年度广兴洲镇六支渠村五一六组田间路350米硬化 | 新建 | 五一六组 | 2023.1 | 2023.12 | 六支渠村 | 新建硬化田间路350m，宽3.5米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 75 | 320 | 1 | 2 | 5 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户2户5人，增收200元/年收入
28 | 28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 广兴洲镇 | 六支渠村 | 2023年度广兴洲镇六支渠村五一三组田间路570米硬化 | 新建 | 五一三组 | 2023.1 | 2023.12 | 六支渠村 | 新建硬化田间路570m，宽3米 | 26.9 | 26.9 | 0 | 1 | 45 | 230 | 1 | 4 | 8 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村脱贫户4户8人，增收200元/年收入
[12 empty] | 广兴洲镇合计 |  | 861.17
29 | 1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 许市镇 | 横山岭村 | 2023年度许市镇横山岭村仰山三组沟渠改造1000米 | 改造 | 仰山三组 | 2023.1 | 2023.12 | 横山岭村 | 埋设管道1000米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 105 | 345 |  | 5 | 15 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市横山岭村脱贫户15人，人均增收200元以上
30 | 2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 许市镇 | 横山岭村 | 天井山3A景区游客中心生态停车场建设 | 新建 | 横山岭村 | 2023.1 | 2023.12 | 横山岭村 | 沥青道路240m长、6m宽；绿化400平方米；生态停车坪1800平方米 | 123 | 123 | 0 | 1 | 112 | 399 |  | 7 | 19 | 完善基础设施建设 | 方便周边群众出行，带动周边发展，提升群众生活质量
31 | 3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 许市镇 | 横山岭村 | 天井山3A景区游客中心基础设施建设 | 新建 | 横山岭村 | 2023.1 | 2023.12 | 横山岭村 | 新建300m*1.8m人造鹅卵石沟渠；绿化600平方米；步行栈道200m长、2m宽 | 85 | 85 | 0 | 1 | 112 | 399 |  | 7 | 19 | 完善基础设施建设 | 方便周边群众出行，带动周边发展，提升群众生活质量
32 | 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 许家牌村 | 2023年度许市镇许家牌村沙流湾道路900米硬化 | 新建 | 许家牌村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 许家牌村 | 道路硬化900米，宽3米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 60 | 220 | 1 | 12 | 30 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市许家牌村脱贫户30人，人均增收200元以上
33 | 5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 许家牌村 | 2023年度许市镇许家牌村蔡家堡机埠道路655米硬化 | 新建 | 许家牌村六组 | 2023.1 | 2023.12 | 许家牌村 | 道路硬化655米，宽3米，厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 45 | 155 | 1 | 8 | 19 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市许家牌村脱贫户19人，人均增收200元以上
34 | 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 许家牌村 | 2023年度许市镇许家牌村张堰山道路210米硬化 | 新建 | 许家牌村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 许家牌村 | 道路硬化210米，宽3米，厚0.2米 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 35 | 122 | 1 | 4 | 12 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市许家牌村脱贫户12人，人均增收200元以上
35 | 7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 许家牌村 | 2023年度许市镇许家牌村四组道路400米硬化 | 新建 | 许家牌村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 许家牌村 | 道路硬化400m,宽3m，厚0.3m | 15.5 | 15.5 | 0 | 1 | 28 | 86 | 1 | 6 | 15 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市许家牌村脱贫户15人，人均增收200元以上
36 | 8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 许市镇 | 许家牌村 | 2023年度许市镇许家牌村许市镇人居环境整治 | 新建 | 许家牌村 | 2023.1 | 2023.12 | 许市镇环境卫生服务中心 | 垃圾分类设施建设、购置15个垃圾箱、500个垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 700 | 3000 | 1 | 38 | 109 | 完善许家牌村人居环境整治 | 可覆盖全村的环境卫生整治
37 | 9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 许市镇 | 洪水港社区 | 2023年度许市镇洪水港社区人居环境整治 | 新建 | 洪水港 | 2023.1 | 2023.12 | 许市镇环境卫生服务中心 | 垃圾分类设施建设、购置15个垃圾箱、500个垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 594 | 2994 | 1 | 65 | 195 | 完善洪水港社区人居环境整治 | 可覆盖全村的环境卫生整治
38 | 10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 许市镇 | 洪水港社区 | 2023年度许市镇洪水港社区自来水管升级改造 | 新建 | 洪水港社区凤凰一组毛砖厂、凤凰六组至荷花舒家冲采砖厂 | 2023.1 | 2023.12 | 政府 | 2300m、pvc110型水管,3100m、pvc75型水管 | 20.26 | 20.26 | 0 | 1 | 150 | 500 | 1 | 35 | 105 | 全天候饮水安全 | 改善生活条件，提升群众生活质量
39 | 11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 许市镇 | 洪水港社区 | 2023年度许市镇洪水港社区廖湖埠新建造 | 新建 | 洪水港社区一组 | 2023.1 | 2023.12 | 洪水港社区 | 机房新建、水泵、电机、水管（20米） | 15 | 15 | 0 | 1 | 400 | 1300 | 1 | 40 | 120 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市洪水港社区脱贫户120人，人均增收200元以上
40 | 12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 许市镇 | 洪水港社区 | 2023年度许市镇洪水港社区沟渠硬化1260米 | 新建 | 洪水港社区二、五、六组 | 2023.1 | 2023.12 | 洪水港社区 | 长1260m*底40cm*高40cm*宽50cm | 19 | 19 | 0 | 1 | 120 | 360 | 1 | 25 | 80 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市洪水港社区脱贫户80人，人均增收200元以上
41 | 13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 洪水港社区 | 2023年度许市镇洪水港社区白合二组道路硬化250米 | 新建 | 白合二组 | 2023.1 | 2023.12 | 洪水港社区 | 长270m*宽2.8m*厚20cm | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 11 | 32 | 1 | 3 | 7 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市洪水港社区脱贫户7人，人均增收200元以上
42 | 14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 洪水港社区 | 2023年度许市镇洪水港社区白合四组道路硬化150米 | 新建 | 庙塘坝 | 2023.1 | 2023.12 | 洪水港社区 | 长150m*宽2.8m*厚20cm | 5.8 | 5.8 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 2 | 5 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市洪水港社区脱贫户5人，人均增收200元以上
43 | 15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 黄金村 | 2023年度许市镇黄金村六组道路硬化三处550米 | 改造 | 黄金村六组，原墩堰村一组200米、三组永泽路80米、三组岳云路270米 | 2023.1 | 2023.12 | 黄金村 | 道路硬化550米长、2.6米宽 | 18.48 | 18.48 | 0 | 1 | 26 | 96 | 1 | 3 | 9 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市黄金村脱贫户9人，人均增收200元以上
44 | 16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 许市镇 | 黄金村 | 2023年度许市镇黄金村二组抗旱沟渠硬化改造850米 | 改造 | 黄金村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 黄金村 | 沟渠硬化改造850米长、宽0.5米、高0.5米 | 18.5 | 18.5 | 0 | 1 | 22 | 71 | 1 | 4 | 10 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市黄金村脱贫户10人，人均增收200元以上
45 | 17 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 许市镇 | 黄金村 | 2023年度许市镇黄金村五组管灌灌溉机埠 | 新建 | 黄金村五组 | 2023.1 | 2023.12 | 黄金村 | 管长870米、机械设备一台2.3万 | 16.22 | 16.22 | 0 | 1 | 19 | 64 | 1 | 3 | 8 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市黄金村脱贫户8人，人均增收200元以上
46 | 18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 柿树岭村 | 2023年度许市镇柿树岭村四组丁家山桔园道路450米硬化配套工程 | 新建 | 柿树岭村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 柿树岭村 | 道路硬化450米长，3米宽 | 16.2 | 16.2 | 0 | 1 | 125 | 375 | 0 | 8 | 23 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市柿树岭村脱贫户23人，人均增收200元以上
47 | 19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 许市镇 | 柿树岭村 | 2023年度许市镇柿树岭村庭院经济（陈岳华，蔡广） | 新建 | 柿树岭村一组 | 2023.08.2 | 2023.08.8 | 柿树岭村 | 土地开荒4亩、购置树苗500根 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 实现脱贫户稳定增收，改善生活生产状况 | 可覆盖许市柿树岭村脱贫户5人，人均增收200元以上
48 | 20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 金盆村 | 2023年度许市镇金盆村10组道路硬化400米 | 改造 | 金盆一、二片 | 2023.1 | 2023.12 | 金盆村 | 道路硬化400米长*2.6米宽*0.2米厚 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 122 | 455 | 1 | 4 | 10 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市金盆村脱贫户10人，人均增收200元以上
49 | 21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 崇庆村 | 2023年度许市镇许市马蹄垸渔场道路硬化 | 新建 | 许市马蹄垸渔场 | 2023.1 | 2023.12 | 许市镇农经中心 | 一道路硬化长1200米，宽3米，厚0.2米；二道路硬化长460米、宽2.8,米、厚0.2米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 18 | 60 | 0 | 3 | 8 | 可改善水产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市马蹄垸渔场贫困户8人，人均增收500元以上
50 | 22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 许市镇 | 崇庆村 | 2023年度许市镇六组崇庆村地埋管道 | 新建 | 崇庆村六组、八组 | 2023.1 | 2023.12 | 许市镇崇庆村 | 地埋管道30#610米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 179 | 600 | 1 | 4 | 13 | 水系流通，抗旱 | 改善生活条件，提升群众生活质量
51 | 23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 许市镇 | 崇庆村 | 2023年度许市镇崇庆村湘莲种植 | 新建 | 崇庆村六组 | 2023.1 | 2023.12 | 许市镇崇庆村 | 湘莲种植100亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 48 | 0 | 1 | 2 | 带动周围经济，带动产业发展 | 改善生活条件，提升群众生活质量
52 | 24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 许市镇 | 凉亭村 | 2023年度许市镇凉亭村六组道路硬化360米 | 新建 | 凉亭村六组 | 2023.1 | 2023.12 | 凉亭村 | 道路硬化长360米，宽2.6米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 41 | 143 | 1 | 5 | 13 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市凉亭村脱贫户13人，人均增收200元以上
53 | 25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 许市镇 | 高新村 | 2023年度许市镇高新村蔬菜瓜果种植 | 新建 | 高新村8组、9组 | 2023.1 | 2023.12 | 高新村 | 大棚蔬菜种植 | 18 | 18 | 0 | 1 | 48 | 251 | 1 | 15 | 43 | 以科技进步为支撑，提高农产品的市场竞争力 | 可覆盖许市高新村脱贫户43人，人均增收200元以上
54 | 26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 许市镇 | 铺子嘴村 | 2023年度许市镇铺子嘴村松木水库灌溉渠道700米硬化 | 新建 | 铺子嘴村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 铺子嘴村 | 沟渠硬化长700米，宽高0.5米*0.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 25 | 62 | 1 | 8 | 23 | 可改善运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖许市铺子嘴村脱贫户23人，人均增收200元以上
[12 empty] | 许市镇合计 |  | 637.46
55 | 1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区肖台四组机埠台渠翻新及硬化300米 | 翻新、硬化 | 分路口社区肖台四组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 机埠台渠硬化，300米。宽0.7米。高0.8米 | 19 | 19 | 0 | 1 | 200 | 760 | 1 | 18 | 52 | 推动产业发展，居民种植灌溉保丰收 | 18户52人预计每户增收500元/年
56 | 2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区肖台七组四清水库抗旱别水沟渠硬化560米 | 新建 | 分路口社区肖台七组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 抗旱别水沟渠硬化，560米。宽0.8米高0.7米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 100 | 368 | 1 | 15 | 48 | 助力脱贫户农业生产条件 | 15户48人预计每户增收500元/年
57 | 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区所有未硬化的通组公路硬化500米 | 新建 | 分路口社区 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 未硬化的通组公路硬化，500米。宽3米厚0.2米 | 19.2 | 19.2 | 0 | 1 | 132 | 412 | 1 | 16 | 50 | 居民农产品运输便利 | 16户50人预计每户增收500元/年
58 | 4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区金牛路拓宽硬化改造500米 | 新建 | 分路口社区 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 公路硬化拓宽改造500米。加宽3.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 150 | 460 | 1 | 15 | 50 | 居民农产品运输和出行便利 | 15户50人预计每户增收500元/年
59 | 5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区肖台一组沟渠硬化500米 | 新建 | 分路口社区 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 沟渠硬化500米，宽0.6米，高0.7米 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 95 | 330 | 1 | 14 | 44 | 推动产业发展，居民种植灌溉保丰收 | 14户44人预计每户增收500元/年
60 | 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区肖台八组红旗水库通组路拓宽硬化 | 新建 | 分路口社区肖台八组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 道路加宽硬化长，1550米，宽1.5米，厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 150 | 560 | 1 | 18 | 52 | 推动产业发展居民种植方便助力脱贫户农业生产条件 | 18户52人预计增收500/年
61 | 7 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区肖台八组红旗水库清淤，矮脚墙砌筑，六方块护坡 | 新建 | 分路口社区肖台八组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 红旗水库清淤150亩，矮脚墙砌筑1000米，高0.8米。六方块护坡长1000米，宽4.5米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 150 | 560 | 1 | 18 | 52 | 居民种植灌溉便利农产品种植有保障 | 18户52人预计增收500/年
62 | 8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区油茶基地平整、种植 | 新建 | 烟墩三、八组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 油茶基地平整、种植150亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 180 | 630 | 1 | 10 | 32 | 居民产业发展有保障助推产业发展 | 10户32人预计增收500/年
63 | 9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区道路拓宽硬化基础设施建设 | 新建 | 分路口社区烟墩四、八组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 烟墩片四八组金牛路拓宽硬化1000米基础设施建设配套 | 60 | 60 | 0 | 1 | 110 | 350 | 1 | 40 | 110 | 推动产业发展，居民种植出行便利 | 40户110人预计增收500/年
64 | 10 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区一二四组机埠新修建 | 新建 | 烟墩片一二组肖台四组 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 肖台片四组修建机埠2个 | 50 | 50 | 0 | 1 | 40 | 110 | 1 | 320 | 110 | 居民种植灌溉便利农产品种植有保障 | 40户110人预计增收500/年
65 | 11 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 钱粮湖镇 | 分路口社区 | 2023年度钱粮湖镇分路口社区养老设施建设（养老活动中心） | 新建 | 分路口社区肖台学校 | 2023.1 | 2023.12 | 分路口社区 | 新建活动中心：336.25m2新建蓝球场：610m2 活动中心新建内部道路：1550m2 入口大门及原门卫维修：90m2 活动中心绿化1项园林小品及健身器材 | 120 | 120 | 0 | 1 | 560 | 1380 | 1 | 10 | 32 | 解决村民生活环境，提高老年人生活质量 | 10户32人预计每人增收500元/年
66 | 12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 高桥村 | 2023年度钱粮湖镇高桥村二组产业基地主干道2000米改造 | 新建 | 高桥村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 高桥村 | 1，道路原基础加宽0.5米，长2000米；2，道路整体提质宽4米，长2000米 | 98 | 98 | 0 | 1 | 68 | 298 | 1 | 5 | 13 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活，可覆盖脱贫户5户14人预计增收450元/年。 | 5户13人预计增收400元/年
67 | 13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 高桥村 | 2023年度钱粮湖镇高桥村三组龙虾基地农产品运输通道硬化800米 | 新建 | 高桥村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 高桥村 | 道路硬化800米，宽3米，厚0.2米 | 34 | 34 | 0 | 1 | 85 | 385 | 1 | 4 | 12 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活，可覆盖脱贫户4户12人预计增收450元/年。 | 4户12人预计增收400元/年
68 | 14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 高桥村 | 2023年度钱粮湖镇高桥村四组龙虾基地农产品运输通道硬化400米 | 新建 | 高桥村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 高桥村 | 道路硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 17 | 17 | 0 | 1 | 72 | 315 | 1 | 5 | 12 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活， 可覆盖脱贫户5户12人预计增收450元/年。 | 5户12人预计增收400元/年
69 | 15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 2023年度钱粮湖镇三角闸村一组虾稻养殖基地道路硬化450米 | 新建 | 三角闸村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 三角闸村 | 道路硬化长450米，宽3米，厚0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 38 | 135 | 1 | 7 | 23 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 7户23人预计每人增收600元/年
70 | 16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 2023年度钱粮湖镇三角闸村二组虾稻养殖基地道路硬化400米（严乐尧屋前） | 新建 | 三角闸村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 三角闸村 | 道路硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 35 | 128 | 1 | 6 | 19 | 解决农产品的运输和脱贫人口的出行 | 6户19人预计每人增收600元/年
71 | 17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 2023年度钱粮湖镇三角闸村二组虾稻养殖基地道路硬化400米（周红屋往北） | 新建 | 三角闸村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 三角闸村 | 道路硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 37 | 136 | 1 | 5 | 16 | 解决农产的运输，促进产业发展 | 5户16人预计每人增收600元/年
72 | 18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 2023年度钱粮湖镇三角闸村二三组交界处虾稻养殖基地沟渠硬化150米（自毛公路往北） | 新建 | 三角闸村二三组交界处 | 2023.1 | 2023.12 | 三角闸村 | 沟渠硬化150米，高1.8米、底宽3米，顶宽4米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 13 | 42 | 1 | 5 | 17 | 保证水源畅通，促进产业发展 | 5户17人预计每人增收500元/年
73 | 19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 | 2023年度钱粮湖镇三角闸村二三组交界处虾稻养殖基地沟渠硬化150米（二组机埠往南） | 新建 | 三角闸村二三组交界处 | 2023.1 | 2023.12 | 三角闸村 | 沟渠硬化150米，高1.8米、底宽3米，顶宽4米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 45 | 1 | 6 | 20 | 保证水源畅通，促进产业发展 | 6户20人预计每人增收500元/年
74 | 20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 2023年度钱粮湖镇丰收村二组产业基地主干道道路硬化400米 | 新建 | 丰收村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 丰收村 | 道路硬化长400米、宽3米、厚0.2米 | 17.5 | 17.5 | 0 | 1 | 18 | 46 | 1 | 9 | 16 | 解决农产品及化肥运输及脱贫人员的安全出行，促进产业发展 | 9户16人预计每年增收700元/年
75 | 21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 2023年度钱粮湖镇丰收村四组产业基地主干道道路硬化360米 | 新建 | 丰收村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 丰收村 | 道路硬化长360米、宽3米、厚0.2米 | 17 | 17 | 0 | 1 | 16 | 42 | 1 | 7 | 18 | 解决农产品及化肥运输及脱贫人员的安全出行，促进产业发展 | 7户18人预计每年增收800元/年
76 | 22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 2023年度钱粮湖镇丰收村五组产业基地主干道道路硬化700米 | 新建 | 丰收村五组 | 2023.1 | 2023.12 | 丰收村 | 道路硬化长700米、宽3米、厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 17 | 49 | 1 | 8 | 15 | 解决农产品及化肥运输及脱贫人员的安全出行，促进产业发展 | 8户15人预计每年增收600元/年
77 | 23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 2023年度钱粮湖镇丰收村六组涵闸 | 新建 | 丰收村六组 | 2023.1 | 2023.12 | 丰收村 | 新建涵闸一座 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 160 | 1 | 12 | 32 | 改善农村水利基础设施，提高防洪排涝能力，为脱贫户增产增收提供有利保障 | 12户32人预计每年增收500元/年
78 | 24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 丰收村 | 2023年度钱粮湖镇丰收村二组产业基地主干道道路硬化280米 | 新建 | 丰收村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 丰收村 | 道路硬化长280米、宽3米、厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 50 | 86 | 1 | 9 | 16 | 改善村容村貌，给村民一个良好的宜居环境 | 9户16人预计每年增收700元/年
79 | 25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 托龙山社区 | 2023年度钱粮湖镇托龙山社区一组养殖基地配套设施建设道路硬化500米 | 新建 | 托龙山社区一组 | 2023.1 | 2023.12 | 托龙山社区 | 新建3m，厚20cm，长500m的道路硬化 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 120 | 850 | 1 | 6 | 18 | 完善社区道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业增产增收 | 6户18人预计增收500元/年
80 | 26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 天星洲村 | 2023年度钱粮湖镇天星洲村一组龙虾基地产业运输通道硬化510米 | 新建 | 天星洲村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 天星洲村 | 道路硬化510米，宽3米，厚0.15 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 42 | 400 | 1 | 13 | 27 | 改善农产品运输及村民安全出行问题 | 13户27人预计增收400元/年
81 | 27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 古月湖村 | 2023年度钱粮湖镇古月湖村稻田虾养殖基地道路硬化435米 | 新建 | 古月湖村龙虾养殖基地 | 2023.1 | 2023.12 | 古月湖村 | 道路硬化435米长、3米宽、0.2米厚。碎石垫层长435米、宽3.5米、厚0.6米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 215 | 860 | 1 | 24 | 51 | 解决村民的运输和脱贫人员的安全出行 | 24户51人预计增收400元/年
82 | 28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 钱粮湖镇 | 乾隆村 | 2023年度钱粮湖镇乾隆村四组种植基地农产品运输通道硬化560米 | 新建 | 乾隆村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 乾隆村 | 道路硬化560米， 宽2.5米，厚0.2米 | 18.2 | 18.2 | 0 | 1 | 45 | 120 | 1 | 5 | 16 | 完善村级道路，改善脱贫户生产生活条件 | 5户16人预计增收300元/年
83 | 29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖 | 牛奶湖 | 2023年度钱粮湖镇牛奶湖一组稻虾种养基地农产品运输通道道路硬化550米 | 新建 | 牛奶湖一组 | 2023.1 | 2023.12 | 钱粮湖镇牛奶湖村 | 道路硬化550米，宽3米，厚0.2米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 160 | 723 | 1 | 9 | 17 | 解决稻虾基地运输问题和脱贫人口的安全出行方便周边群众生产生活预计增收每人每年400元 | 9户17人预计增收300元/年
84 | 30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 钱粮湖镇 | 银杯社区 | 2023年度钱粮湖镇银杯社区六组农产品运输出行道路硬化500米 | 新建 | 银杯社区六组 | 2023.1 | 2023.12 | 银杯社区 | 道路硬化500米，宽2.5米，厚0.2米 | 19 | 19 | 0 | 1 | 54 | 180 | 1 | 3 | 7 | 解决农产品的运输和脱贫人口的出行，方便生产生活 | 3户7人均增350元/年
85 | 31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 东北湖渔场 | 2023年度钱粮湖镇东北湖渔场一、二组养殖基地配套设施建设道路硬化368米 | 新建 | 东北湖渔场一、二组 | 2023.1 | 2023.12 | 东北湖渔场 | 新建3m,厚20cm,长368米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 42 | 168 | 1 | 3 | 7 | 完善村级道路建设；调整产业结构，助力脱贫户农业发展 | 3户7人预计增收500元/年
86 | 32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 钱粮湖 | 观音村 | 2023年度钱粮湖镇观音村一组，三组道路硬化1500米 | 新建 | 观音村一组，三组 | 2023.1 | 2023.12 | 观音村 | 道路硬化长1500米，宽3米 | 63 | 63 | 0 | 2 | 30 | 50 | 3 | 30 | 50 | 完善村级道路，改善脱贫户生产生活条件 | 30户50人预计每户增收500元/年
87 | 33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 钱粮湖 | 观音村 | 2023年度钱粮湖镇观音村四组居民中心路改造1000米 | 新建 | 观音村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 观音村 | 道路整体提质宽3米，长1000米 | 28.5 | 28.5 | 0 | 1 | 13 | 30 | 1 | 13 | 30 | 完善村级道路，改善脱贫户生产生活条件 | 13户30人预计每户增收500元/年
88 | 34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖 | 观音村 | 2023年度钱粮湖镇观音村三组养殖基地配套设施建设道路硬化1300米 | 新建 | 观音村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 观音村 | 新建3m宽，厚20Cm长1300米的道路硬化 | 54.6 | 54.6 | 0 | 1 | 140 | 500 | 1 | 15 | 40 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 15户40人预计增收500元/年
89 | 35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 钱粮湖 | 观音村 | 2023年度钱粮湖镇观音村四组稻虾养殖基地沟渠硬化280米 | 新建 | 观音村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 观音村 | 沟渠硬化280米，宽1.2米，高1.3米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 40 | 130 | 1 | 11 | 30 | 解决四组龙虾基地出水难问题 | 11户30人预计增收500/年
90 | 36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 钱粮湖 | 观音村 | 2023年度钱粮湖镇观音村二组水稻种植基地沟渠硬化240米和新建机埠 | 新建 | 观音村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 观音村 | 新建250机埠及沟渠硬化240米，面宽3米，底宽1.5米，高2.2米，六角板 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 96 | 300 | 1 | 8 | 20 | 解决低排沟出水难问题 | 8户20人预计增收400/年
91 | 37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 六闸闸社区 | 2023年度钱粮湖镇六闸闸社区一、三组龙虾基地道路硬化430米 | 新建 | 六闸闸社区一、三组 | 2023.1 | 2023.12 | 六闸闸社区 | 建设硬化道路430米，宽2.8米，厚20公分 | 19.6 | 19.6 | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 6 | 16 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 6户16人预计增收450元/年
92 | 38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 文家湾村 | 2023年度钱粮湖镇文家湾村四组虾稻养殖基地道路硬化800米 | 新建 | 文家湾村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 文家湾村 | 道路硬化800米，宽3米，厚0.2米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 52 | 245 | 1 | 7 | 21 | 解决农产的运输，促进产业发展 | 7户21人预计增收500元/年
93 | 39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 文家湾村 | 2023年度钱粮湖镇文家湾村二组虾稻养殖基地道路硬化550米 | 新建 | 文家湾村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 文家湾村 | 道路硬化550米，宽3米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 60 | 180 | 1 | 3 | 11 | 解决农产品的运输和脱贫人口的出行 | 3户11人预计增收400元/年
94 | 40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 西北湖村 | 2023年度钱粮湖镇西北湖村四组龙虾基地建设道路硬化1000米 | 新建 | 西北湖村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 西北湖村 | 道路硬化1000米，宽3米,厚0.2米 | 41 | 41 | 0 | 1 | 25 | 100 | 1 | 5 | 18 | 解决龙虾基地的运输问题各贫困人品的安全出行，方便生产生活 | 5户18人，人均增收500/年
95 | 41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 幸福村 | 2023年度钱粮湖镇幸福村一组虾稻养殖基地道路硬化450米 | 新建 | 幸福村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 幸福村 | 道路硬化长450米，宽2.5米，厚0.2米 | 17.8 | 17.8 | 0 | 1 | 25 | 67 | 1 | 4 | 11 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 4户11人预计每人增收600元/年
96 | 42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 幸福村 | 2023年度钱粮湖镇幸福村二组虾稻养殖基地道路硬化630米 | 新建 | 幸福村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 幸福村 | 道路硬化长630米，宽3米，厚0.2米 | 25.8 | 25.8 | 0 | 1 | 18 | 58 | 1 | 5 | 14 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 5户14人预计每人增收600元/年
97 | 43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 两门闸村 | 2023年度钱粮湖镇两门闸村三组虾稻养殖基地道路硬化460米 | 新建 | 两门闸村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 两门闸村 | 道路硬化长460米，宽3米，厚0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 14 | 38 | 1 | 4 | 10 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 4户10人预计每人增收500元/年
98 | 44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 团洲村 | 2023年度钱粮湖镇团洲村一组产业升级道路硬化480米 | 新建 | 团洲村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲村 | 道路硬化长480米，宽3米，厚0.2米 | 18.7 | 18.7 | 0 | 1 | 28 | 62 | 1 | 3 | 9 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 3户9人预计每人增收500元/年
99 | 45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 团洲村 | 2023年度钱粮湖镇团洲村二组产业升级道路硬化720米 | 新建 | 团洲村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲村 | 道路硬化长720米，宽3米，厚0.2米 | 23.1 | 23.1 | 0 | 1 | 45 | 95 | 1 | 5 | 10 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 5户10人预计每人增收600元/年
100 | 46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 团洲村 | 2023年度钱粮湖镇团洲村五组产业基地配套设施升级改造，覆盖面1000平方 | 新建 | 团洲村五组 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲村 | 产业基地配套设施升级改造，覆盖面1000平方 | 30 | 30 | 0 | 1 | 53 | 145 | 1 | 6 | 13 | 解决农产品运输，促进产业发展 | 6户13人预计每人增收300元/年
101 | 47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 钱粮湖镇 | 采桑湖渔场 | 2023年度钱粮湖镇采桑湖渔场三组虾稻养殖基地道路硬化700米 | 新建 | 采桑湖渔场三组 | 2023.1 | 2023.12 | 采桑湖渔场 | 道路硬化长700米，宽3米，厚0.2米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 19 | 62 | 1 | 4 | 12 | 解决稲田养虾生产,灌溉排急问题。 | 4户12人预计每人增收500元/年
102 | 48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 钱粮湖镇 | 马颈河村 | 2023年度钱粮湖镇马颈河村五组蔬菜基地农产品运输道路硬化450米 | 新建 | 马颈河村五组 | 2023.1 | 2023.12 | 马颈河村 | 道路硬化长450米，宽3米，厚0.2米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 106 | 324 | 1 | 7 | 26 | 解决脱贫户蔬菜运输促进产业发展 | 7户26人，人均增收800元
[12 empty] | 钱粮湖镇合计 |  | 1392.5
103 | 1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村二组产业基地道路硬化800米 | 新建 | 福星村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 李冬海-裴光华路段硬化800米，宽3.5米，厚0.2米。 | 39 | 39 | 0 | 1 | 17 | 53 | 0 | 4 | 11 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户3户11人，解决生产运输生活问题。
104 | 2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村二组产业基地道路硬化900米 | 新建 | 福星村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 熊云和-汤红桃路段硬化900米，宽3米，厚0.2米 | 37.8 | 37.8 | 0 | 1 | 80 | 195 | 0 | 7 | 21 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户7户21人，解决生产运输生活问题。
105 | 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村二组道路硬化400米 | 新建 | 福星村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 张庆珍-汤红桃路段硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 16.8 | 16.8 | 0 | 1 | 23 | 55 | 0 | 9 | 28 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户9户28人，解决生产运输生活问题。
106 | 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村三组道路硬化400米 | 新建 | 福星村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 胡新华-王育刚路段硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 16.8 | 16.8 | 0 | 1 | 15 | 35 | 0 | 5 | 15 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户5户15人，解决生产运输生活问题。
107 | 5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村二、三组道路硬化200米 | 新建 | 福星村二、三组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 吴志权-张毅路段硬化200米，李双喜-水田路段硬化150米,宽3米，厚0.2米 | 14.7 | 14.7 | 0 | 1 | 20 | 42 | 0 | 9 | 26 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户9户26人，解决生产运输生活问题。
108 | 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村三组道路硬化600米 | 新建 | 福星村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 李萍-蔡清华路段硬化600米，宽3米，厚0.2米 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 32 | 120 | 0 | 8 | 24 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户8户24人，解决生产运输生活问题。
109 | 7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村一组沟渠硬化300米 | 新建 | 福星村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 刘章华-杨翠元沟渠硬化300米，面宽8米，底宽2米，高3米； | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 53 | 0 | 11 | 22 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民农业生产灌溉问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户11户22人，解决农业生产灌溉问题。
110 | 8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 良心堡镇 | 福星村 | 2023年度良心堡镇福星村二组沟渠硬化980米 | 新建 | 福星村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 福星村 | 邓芝武-袁荣保沟渠硬化980米，面宽3米，底宽1米高1.5米 | 39.2 | 39.2 | 0 | 1 | 42 | 86 | 0 | 14 | 27 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民农业生产灌溉问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户14户27人，解决农业生产灌溉问题。
111 | 9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 良心堡镇 | 檀树村 | 2023年度良心堡镇檀树村三组、四组沟渠硬化（六角板）710米 | 新建 | 檀树村三组、四组 | 2023.1 | 2023.12 | 檀树村 | 沟渠硬化长710米，底宽0.6米，高0.8米，面宽2.2米 | 28.8 | 28.8 | 0 | 1 | 86 | 311 | 1 | 16 | 40 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户16户40人，解决生产沟渠畅通问题。
112 | 10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 良心堡镇 | 檀树村 | 2023年度良心堡镇檀树村一组沟渠硬化750米 | 新建 | 檀树村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 檀树村 | 沟渠硬化长750米，底宽0.4米，高0.7米，面宽1.5米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 103 | 368 | 1 | 15 | 38 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户15户38人，解决生产沟渠畅通问题。
113 | 11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 黄泥港村 | 2023年度良心堡镇黄泥港村二组道路硬化970米 | 新建 | 黄泥港村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 黄泥港村 | 道路硬化1.北七线至李辉房屋【长300米 宽3米厚0.2米】2.代平房屋至邓文凯房屋【120米 宽3米厚0.2米】陈为政至杨正勇【550米3米厚0.2米】 | 39.9 | 39.9 | 0 | 1 | 118 | 470 | 0 | 11 | 24 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户7户24人，解决生产运输生活问题。
114 | 12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 七星湖村四组 | 2023年度良心堡镇七星湖湖村四组道路硬化900米 | 新建 | 七星湖湖村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 七星湖村 | 养殖基地道路硬化900米，宽3米，厚0.2米。 | 37.8 | 37.8 | 0 | 1 | 60 | 210 | 0 | 13 | 23 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户13户23人，解决生产运输生活问题。
115 | 13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 七星湖村二组 | 2023年度良心堡镇七星湖村二组道路硬化520米 | 新建 | 七星湖村二组 | 2023.1 | 2023.12 | 七星湖村 | 道路硬化520米，宽3米，厚0.2米 | 21.84 | 21.84 | 0 | 1 | 80 | 249 | 0 | 15 | 37 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户15户37人，解决生产运输生活问题。
116 | 14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 杨蔸湖村 | 2023年度良心堡镇杨蔸湖村五组道路900米硬化 | 新建 | 杨蔸湖村五组 | 2023.1 | 2023.12 | 杨蔸湖村 | 中心路道路硬化900米，宽3米，厚0.2米。 | 39 | 39 | 0 | 1 | 120 | 298 | 0 | 7 | 19 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户7户19人，解决生产运输生活问题。
117 | 15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 良心堡镇 | 望君洲村 | 2023年度良心堡镇望君洲村原悦来河坝整修 | 改建 | 望君洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 望君洲村 | 悦来河坝口改造80m：新建毛石挡土墙160m，安全防护挡墙160m；6m宽道路硬化80m，原路基土方换填、30cm块石、10cm厚碎石、18cm水稳层、20cm厚路面 | 85 | 85 | 0 | 1 | 186 | 432 | 0 | 21 | 47 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户21户47人，解决生产运输生活问题。
118 | 16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 望君洲村 | 2023年度良心堡镇望君洲村三组道路硬化1020米 | 新建 | 望君洲村三组 | 2023.1 | 2023.12 | 望君洲村 | 龙虾基地运输路面硬化长1020米 宽2.8米 | 39.5 | 39.5 | 0 | 1 | 123 | 308 | 0 | 14 | 29 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民农产品运输问题 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户14户126人，解决农产品运输问题
119 | 17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 维新村 | 2023年度良心堡镇维新村一组道路硬化800米 | 新建 | 维新村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 维新村 | 向世锋住房向西至戴建跃住房道路硬化800米，宽2.5米，厚0.2米。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 48 | 140 | 0 | 4 | 11 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户4户11人，解决生产运输生活问题。
120 | 18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 悦来河村 | 2023年度良心堡镇悦来河村四组道路硬化800米 | 新建 | 悦来河村四组 | 2023.1 | 2023.12 | 悦来河村 | 中心路道路硬化800米，宽3.5米，厚0.2米。 | 36.4 | 36.4 | 0 | 1 | 87 | 210 | 0 | 10 | 23 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户10户23人，解决生产运输生活问题。
121 | 19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 良心堡镇 | 仁义社区 | 2023年度良心堡镇仁义社区沟渠硬化600米 | 新建 | 仁义社区 | 2023.1 | 2023.12 | 仁义社区 | 1.段中和屋后至大堤旁排水沟 （长：320米，宽：1.2米，高1.2米） 2.杨宏亮屋后至南北干渠（长180米，宽1.5米，高1.5米) 3.戴美珍屋后至大堤旁排水沟 （长280米，宽：1.2米，高：1.2米） | 18 | 18 | 0 | 1 | 20 | 60 | 0 | 8 | 16 | 产业扶贫基础设施升级，解决贫困户及部分居民菜篮子生活问题。 | 可覆盖该社区建档立卡脱贫户8户，解决菜篮子生活问题。
122 | 20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 良心堡镇 | 团结村 | 2023年度良心堡镇团结村一组道路硬化350米 | 新建 | 团结村一组 | 2023.1 | 2023.12 | 团结村 | 叶飞成-杨罗华路道路硬化350米，宽3米，厚0.2米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 190 | 0 | 5 | 10 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户5户10人，解决生产运输生活问题。
[12 empty] | 良心堡镇合计 |  | 626.74
123 | 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村濠沟组产业基地道路硬化 | 新建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化550米，宽3米，厚0.2米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 354 | 983 | 0 | 10 | 22 | 解决濠沟组产业基地基础设施建设及产品运输销售 | 可覆盖脱贫户9户27人，人均增收400元
124 | 2 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村濠沟组产业基地沟渠硬化 | 新建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化长1150米，宽1.2米，高1米 | 79.5 | 79.5 | 0 | 1 | 354 | 983 | 0 | 10 | 22 | 解决濠沟组产业基地基础设施建设 | 可覆盖脱贫户9户27人，人均增收400元
125 | 3 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村濠沟组产业基地路中道路白改黑 | 新建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 白改黑长666.6米，宽12米，厚0.05米 | 88 | 88 | 0 | 1 | 354 | 983 | 0 | 11 | 24 | 解决濠沟组种植基地种植及出行 | 可覆盖脱贫户8户12人，人均增收800元
126 | 4 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村濠沟组产业基地沟渠硬化 | 新建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化长1230米，宽1.2米，高1米(南北向) | 86 | 86 | 0 | 1 | 354 | 983 | 0 | 10 | 22 | 解决濠沟组产业基地基础设施建设 | 可覆盖脱贫户9户27人，人均增收400元
127 | 5 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村产业基地鱼卡组水田田间沟渠硬化 | 改建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 硬化长1000米，宽1.5米，高1米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 112 | 312 | 0 | 8 | 19 | 解决鱼卡、毛田组种植基地排灌 | 可覆盖脱贫户10户29人，人均增收400元
128 | 6 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村濠河村濠沟组产业基地南湖道路拓宽、白改黑 | 新建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路白改黑长364米，宽5米，厚0.2米（拓宽1.5m）长度460m | 32 | 32 | 0 | 1 | 280 | 720 | 0 | 9 | 20 | 解决濠沟组种植基地种植及出行 | 可覆盖脱贫户6户19人，人均增收500元
129 | 7 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 | 2023年柳林洲街道濠河村产业基地毛田组水田田间沟渠硬化 | 新建 | 濠河村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 硬化长1000米，宽1.5米，高1米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 112 | 312 | 0 | 8 | 19 | 解决茅鱼卡、毛田组种植基地排灌 | 可覆盖脱贫户10户29人，人均增收400元
130 | 8 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 芦花洲村 | 2023年柳林洲街道芦花洲村柳林组田间沟渠硬化 | 新建 | 芦花洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化宽2米，高1.2米，长335米，涵闸2个。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 46 | 230 | 1 | 5 | 17 | 解决柳林组基地基础设施建设，解决田间排灌 | 可覆盖脱贫户、监测户5户17人，人均增收460元
131 | 9 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 芦花洲村 | 2023年柳林洲街道芦花洲村柳林组田间沟渠硬化 | 新建 | 芦花洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化宽3.5米，高1.2米，长352米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 46 | 230 | 1 | 5 | 17 | 解决柳林组基地基础设施建设，解决田间排灌 | 可覆盖脱贫户、监测户5户17人，人均增收460元
132 | 10 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 芦花洲村 | 2023年柳林洲街道芦花洲村杨二组田间沟渠硬化 | 新建 | 芦花洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化宽80米，高1米，长337米。 | 19.9 | 19.9 | 0 | 1 | 46 | 230 | 1 | 5 | 17 | 解决柳林组基地基础设施建设，解决田间排灌 | 可覆盖脱贫户、监测户4户6人，人均增收500元
133 | 11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳林洲街道办事处 | 芦花洲村 | 2023年柳林洲街道芦花洲村杨二组腾辉蔬菜基地田间沟渠硬化 | 新建 | 芦花洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化宽80米，高1米，长133米。 | 8.6 | 8.6 | 0 | 1 | 56 | 118 | 1 | 55 | 114 | 解决杨二组腾辉蔬菜基地基础设施建设，解决田间排灌 | 可覆盖脱贫户、监测户55户114人，人均增收500元
134 | 12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 芦花洲村 | 2023年柳林洲街道芦花洲村杨二组田间主干道硬化 | 新建 | 芦花洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化总长370m，宽3m,厚0.2m, | 17.7 | 17.7 | 0 | 1 | 46 | 230 | 1 | 5 | 17 | 解决柳林组基地基础设施建设，解决田间排灌 | 可覆盖脱贫户、监测户4户6人，人均增收500元
135 | 13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳林洲街道办事处 | 二洲子村 | 2023年柳林洲街道东茅岭组产业基地设施建设道路硬化 | 新建 | 二洲子村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 长314米.宽3米。厚0.2米 | 19.9 | 19.9 | 0 | 1 | 82 | 285 | 1 | 6 | 20 | 解决东茅岭组产业基地基础设施建设及产品运输销售 | 可覆盖贫困户及监测户6户20人，人均增收400元
136 | 14 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 二洲子村 | 2023年柳林洲街道二洲子村产业基地主沟渠硬化 | 新建 | 二洲子村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 长1200米，下底宽1.2米，上底宽1.5米，高1.2米 | 78 | 78 | 0 | 1 | 235 | 880 | 1 | 20 | 62 | 解决东茅岭组茅屋岭组水稻生产用水灌溉 | 可覆盖贫困户及监测户20户62人，人均增收300元
137 | 15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 长沟子村 | 2023年柳林洲街道办事处长沟子村五一组产业路道路硬化 | 新建 | 长沟子村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路拓宽1m并且硬化，长度2500m | 39.9 | 39.9 | 0 | 1 | 200 | 900 | 0 | 10 | 28 | 解决葡萄基地运输 | 可覆盖脱贫户20户52人，人均增收400元
138 | 16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 长沟子村 | 2023年柳林洲街道办事处长沟子村余家组、双港组产业路道路硬化 | 新建 | 长沟子村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路拓宽1m并且硬化，长度2200m | 39 | 39 | 0 | 1 | 256 | 1032 | 0 | 12 | 29 | 解决龙虾基地运输 | 可覆盖脱贫户22户62人，人均增收400元
139 | 17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳林洲街道办事处 | 长沟子村 | 2023年柳林洲街道长沟子村官洲组陈夏黑果木种植家庭农场葡萄种植基地沟渠硬化 | 新建 | 长沟子村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化沟长220米，沟深1米，沟面宽1米，沟底宽0.8米 | 16.5 | 16.5 | 0 | 1 | 60 | 206 | 0 | 11 | 29 | 解决葡萄基地的排灌 | 可覆盖脱贫户8户15人，人均增收400元
140 | 18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 望城社区 | 2023年柳林洲街道望城社区龙湾组基础设施建设道路硬化 | 新建 | 望城社区 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 59.5 | 59.5 | 0 | 1 | 60 | 200 | 0 | 10 | 26 | 解决望城社区龙湾组基础设施建设 | 可覆盖贫困户及监测户40户90人，人均增收400元
141 | 19 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 松湖社区 | 2023年柳林洲街道松湖社区新建组沟渠硬化 | 新建 | 松湖社区 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 长700米宽2米高2.4米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 60 | 180 | 0 | 1 | 1 | 解决松湖新建组排水灌溉问题 | 可覆盖60多户180人.人均收入420元
142 | 20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 三家店村 | 2023年柳林洲街道三家店村新垸组基础设施建设道路硬化 | 新建 | 三家店村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化东至西长400米，宽4米，厚0.2米 | 27.2 | 27.2 | 0 | 1 | 212 | 988 | 0 | 11 | 23 | 解决新垸组基础设施建设 | 可覆盖贫困户及监测户25户60人，人均增收400元
143 | 21 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 柳林洲街道办事处 | 林阁老社区 | 2023年柳林洲街道林阁老社区胡铁组沟渠硬化 | 新建 | 林阁老社区 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 长270米底宽0.6米高1.2米面宽1.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 250 | 700 | 0 | 5 | 14 | 解决胡铁组基础设施建设、田间排灌 | 可覆盖贫困户及监测户10户25人，人均增收400元
144 | 22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 黄泥套村 | 2023年柳林洲街道黄泥套村渔业组优质稻种植基地基础设施建设道路硬化 | 新建 | 黄泥套村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化南至北长505米、宽3米、厚0.2米 | 19.9 | 19.9 | 0 | 1 | 280 | 720 | 0 | 9 | 22 | 解决立坪组出行 | 可覆盖贫困户及监测户16户36人，人均增收400元
145 | 23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 瓦湾村 | 2023年柳林洲街道瓦湾村 熊市组道路硬化 | 新建 | 瓦湾村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化长110米、宽3米、厚0.2米 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 | 9 | 26 | 0 | 5 | 13 | 解决瓦湾村熊市组产业基地基础设施建设 | 可覆盖贫困户及监测户9户26人，人均增收400元
146 | 24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 上反嘴村 | 2023年柳林洲街道上反嘴 村李家组道路硬化 | 新建 | 上反嘴村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化长280米,宽3m,厚0.2米路型“7”字型 | 14.2 | 14.2 | 0 | 1 | 112 | 312 | 0 | 5 | 14 | 解决李家组蔬菜种殖基地运输 | 可覆盖脱贫户4户16人，人均增收500元
147 | 25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 上反嘴村 | 2023年柳林洲街道矮围组蔬菜基地基础设施建设(忠文蔬菜基地）道路硬化 | 新建 | 上反嘴村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化总长220m，宽3m,厚0.2m, | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | 180 | 320 | 0 | 5 | 17 | 解决矮围组蔬菜基地基础设施建设运输销售 | 可覆盖脱贫户5户17人，人均增收400元
148 | 26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳林洲街道办事处 | 挂口村 | 2023年柳林洲街道挂口村黄岸组湖南欣晟果蔬农民专业合作沟渠硬化（西） | 新建 | 挂口村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 沟渠硬化长500米，宽1米，高1米 | 45.5 | 45.5 | 0 | 1 | 75 | 256 | 0 | 7 | 16 | 解决基地灌溉和排水问题 | 可覆盖该村脱贫户23人，年增收400元以上
149 | 27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 永城村 | 2023年柳林洲街道农科组蔬菜基地基础设施建设（王斯兰屋前）道路硬化 | 新建 | 永城村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化总长605m，宽3m,厚0.2m, | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 130 | 1 | 8 | 19 | 解决农科组蔬菜基地基础设施建设脱贫户蔬菜运输 | 可覆盖脱贫户5户17人，人均增收500元
150 | 28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳林洲街道办事处 | 永城村 | 2023年柳林洲街道桔园组蔬菜基地基础设施建设（卢守元屋前）道路硬化 | 新建 | 永城村 | 2023.1 | 2023.12 | 柳林洲街道办事处 | 道路硬化总长680m，宽3m,厚0.2m, | 35 | 35 | 0 | 1 | 6 | 135 | 1 | 9 | 21 | 解决桔园组蔬菜基地基础设施建设脱贫户蔬菜运输 | 可覆盖脱贫户6户18人，人均增收500元
[12 empty] | 柳林洲街道办事处合计 |  | 1057.1
151 | 1 | 产业 发展 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 水产养 养殖场 | 黄泥套 渔场 | 2023年度水产养殖场黄泥套渔场种养业农副产品运输道路硬化666米 | 新建 | 黄泥套渔场 | 2023.1 | 2023.12 | 黄泥套渔场 | 黄泥套渔场原蛇厂道路杨建科户至跃进渠机埠，道路长666米，宽3米，厚0.2米 | 39.5 | 39.5 | 0 | 1 | 11 | 40 | 0 | 1 | 6 | 解决农产品的运输 和贫困人口的出行， 方便生产生活 | 可覆盖该渔场建档立卡已脱贫户23人，人均增收500元以上
[12 empty] | 水产养殖场合计 |  | 39.5
152 | 1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 芦苇总场 | 杨坪管理站 | 2023年度芦苇总场杨坪管理站沟渠硬化80米 | 新建 | 杨坪管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 杨坪管理站 | 沟渠硬化 （长80m×宽80cm×高60cm) | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 45 | 281 | 0 | 4 | 13 | 给居民增收180元/亩 | 可覆盖该站脱贫户4户13人，增收180元/亩
153 | 2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 芦苇总场 | 杨坪管理站 | 2023年度芦苇总场杨坪管理站沟渠硬化550米 | 新建 | 杨坪管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 杨坪管理站 | 沟渠硬化 （长550m×宽60cm×高40cm) | 18.05 | 18.05 | 0 | 1 | 45 | 281 | 0 | 4 | 13 | 给居民增收180元/亩 | 可覆盖该站脱贫户4户13人，增收180元/亩
154 | 3 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 芦苇总场 | 天心管理站 | 2023年度芦苇总场天心管理站居民公共照明设施 | 新建 | 天心管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 天心管理站 | 居民公共照明 (20盏路灯×3500元/盏） | 7 | 7 | 0 | 1 | 68 | 198 | 0 | 4 | 7 | 让居民广场舞常态化 | 可覆盖该站脱贫户4户7人，健全居民精神文化生活
155 | 4 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 芦苇总场 | 二洲管理站 | 2023年度芦苇总场二洲管理站生态停车场 | 新建 | 二洲管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 二洲管理站 | 生态停车场 （795.6㎡×250元/㎡） | 19.89 | 19.89 | 0 | 1 | 29 | 265 | 0 | 3 | 8 | 让居民停车有序 | 可覆盖该站脱贫户3户8人，为文明城市做贡献
156 | 5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芦苇总场 | 二洲管理站 | 2023年度芦苇总场二洲管理站农村道路硬化385米 | 新建 | 二洲管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 二洲管理站 | 入户路改造(20cm厚）（长385m×宽3m×170元/㎡) | 19.63 | 19.63 | 0 | 1 | 29 | 265 | 0 | 3 | 8 | 给居民增收180元/亩 | 可覆盖该站脱贫户3户8人，增收180元/亩
157 | 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 芦苇总场 | 二洲管理站 | 2023年度芦苇总场二洲管理站产业路376米 | 新建 | 二洲管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 二洲管理站 | 产业路硬化（包路基及路面）（长376m×宽3m×170元/㎡） | 19.17 | 19.17 | 0 | 1 | 29 | 265 | 0 | 3 | 8 | 给居民增收180元/亩 | 可覆盖该站脱贫户3户8人，增收180元/亩
158 | 7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利设施 | 芦苇总场 | 二洲管理站 | 2023年度芦苇总场二洲管理站沟渠硬化376米 | 新建 | 二洲管理站 | 2023.1 | 2023.12 | 二洲管理站 | 沟渠硬化（沟面宽120cm×底宽60cm×80cm)(376m×350m/㎡） | 13.16 | 13.16 | 0 | 1 | 29 | 265 | 0 | 3 | 8 | 给居民增收180元/亩 | 可覆盖该站脱贫户3户8人，增收180元/亩
[12 empty] | 芦苇总场合计 |  | 100.1
159 | 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 柳林洲街道 | 自成垸社区 | 2023年度君山区农科所博达隆生态农业科技园主干道修建工程 | 新建 | 农科所 | 2023年1月 | 2023年12月 | 农科所 | 道路总面积1200平方米，总长400m，宽3米，厚25cm | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活提高脱贫农户收入
[12 empty] | 农科所合计 |  | 20
160 | 1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | —— | —— | 老区发展 | 老区发展 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 区民政局 | 完善村级基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，拓展乡村振兴 | 30 | 30 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 完善村级基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，拓展乡村振兴 | 直接受益
[12 empty] | 民政局合计 |  | 30
161 | 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全区四个乡镇 |  | 安全饮水 | 改造 | 全区 | 2023.1 | 2023.12 | 君山区水利局 | 五个水厂管网提质改造、延伸65000米。供水管网延伸以及提升改造等，饮水安全有保障 | 400 | 343.7 | 56.3 | 40 | 22173 | 79829 | 38 | 1430 | 5302 | 改善79829人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量
[12 empty] | 水利局合计 |  | 400
162 | 1 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | —— | —— | 新型经营主体贷款贴息 | 新型经营主体贷款贴息 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 区农业局 | 对新型经营主体贷款贴息 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 对新型经营主体贷款贴息 | 直接帮扶
163 | 2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | —— | —— | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 区农业局 | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 50 | 50 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 支持帮扶主体建设特色农产品标准化生产基地和冷链仓储、加工、销售等基础涉及，开展品种改良、品牌培育等 | 支持帮扶主体建设特色农产品标准化生产基地和冷链仓储、加工、销售等基础涉及，开展品种改良、品牌培育等
164 | 3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | —— | —— | 农业特色产业园项目 | 农业特色产业园项目 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 区农业局 | 农业特色产业园项目 | 50 | 50 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 打造农业特色产业园项目 | 直接帮扶
165 | 4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | —— | —— | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 区农业局 | 高标准农田建设项目 | 50 | 500 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 打造高标准农田建设项目 | 直接帮扶
166 | 5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | —— | —— | 产业融合发展项目 | 产业融合发展项目 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 区农业局 | 产业融合发展项目 | 50 | 500 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 打造产业融合发展项目 | 直接帮扶
[12 empty] | 农业局合计 |  | 300
167 | 1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | —— | —— | 文旅产业发展 | 文旅产业发展 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 发展文旅产业，助力乡村振兴 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 发展全区文旅产业 | 直接受益
168 | 2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | —— | —— | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 20 | 20 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 直接受益
169 | 3 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | —— | —— | 消费扶贫 | 消费扶贫 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于支持脱贫户农产品产销对接等消费扶贫方向 | 30 | 30 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 用于支持脱贫户农产品产销对接等消费扶贫方向 | 直接帮扶、委托帮扶等。
170 | 4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | —— | —— | 重点产业扶贫项目 | 重点产业扶贫项目 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 重点产业扶贫项目 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 重点产业扶贫项目 | 收益分红、务工奖补、订单收购
171 | 5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | —— | —— | 四跟四走产业项目 | 四跟四走产业项目 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 培植新型农业经营组织，发挥其示范、带动、辐射作用。 | 20 | 20 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 培植新型农业经营组织，发挥其示范、带动、辐射作用。 | 资产收益分红、务工、订单等
172 | 6 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | —— | —— | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 直接帮扶
173 | 7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | —— | —— | 产业奖补 | 产业奖补 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 对脱贫户、边缘户发展农业生产和庭院经济等以奖代扶。对村集体发展“一村一园”等以奖代扶。 | 20 | 20 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 对脱贫户、边缘户发展农业生产和庭院经济等以奖代扶。对村集体发展“一村一园”等以奖代扶。 | 直接帮扶
174 | 8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | —— | —— | 村集体经济 | 村集体经济 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 支持对脱贫村、示范村发展农业生产，壮大村集体经济。 | 20 | 20 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 支持对脱贫村、示范村发展农业生产，壮大村集体经济。 | 直接帮扶
175 | 9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设 | —— | —— | 农村清洁能源设施建设 | 农村清洁能源设施建设 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 农村清洁能源设施建设 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 农村清洁能源设施建设 | 直接帮扶
176 | 10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | —— | —— | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 厕所革命 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 用于厕所改造公益性生活设施 | 直接受益
177 | 11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | —— | —— | 农村人居环境整治（村容村貌提升） | 农村人居环境整治 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于水、电、路、网等农业生产配套设施及垃圾清运等小型公益性生活设施 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 用于农村污水治理及配套设施升级改造 | 直接受益
178 | 12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | —— | —— | 农村人居环境整治（农村污水治理） | 农村人居环境整治 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于农村污水治理及配套设施升级改造 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 用于农村垃圾治理及配套设施升级改造新建 | 直接受益
179 | 13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | —— | —— | 农村人居环境整治（农村垃圾治理） | 农村人居环境整治 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于农村垃圾治理及配套设施升级改造新建 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 用于农村污水治理及配套设施升级改造 | 直接受益
180 | 14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | —— | —— | 外出务工交通费补助 | 交通费补助 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于对全区外出务工脱贫人员交通费补助 | 10 | 10 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 50 | 100 | 用于对全区外出务工脱贫人员交通费补助 | 直接帮扶
181 | 15 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | —— | —— | 产业技术培训 | 产业技术培训 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于对全区种养殖业农户进行种养殖业技能培训。 | 10 | 10 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 50 | 100 | 用于对全区种养殖业农户进行种养殖业技能培训。 | 直接帮扶
182 | 16 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | —— | —— | 创业致富带头人培训 | 创业致富带头人培训 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 提高脱贫人口创业发展增收能力，激发内生动力 | 20 | 20 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 20 | 50 | 提高脱贫人口创业发展增收能力，激发内生动力 | 委托帮扶
183 | 17 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | —— | —— | 转产转业帮扶 | 转产转业帮扶 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 用于支持脱贫户和边缘易致贫户退捕转型、养殖尾水治理、农药化肥减量受损户家庭帮扶。 | 10 | 10 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 20 | 100 | 用于支持脱贫户和边缘易致贫户退捕转型、养殖尾水治理、农药化肥减量受损户家庭帮扶。 | 直接帮扶
184 | 18 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | —— | —— | 公益岗位补助 | 公益岗位补助 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 拓展镇村人居环境整治、乡村治理等公益事业岗位，用于支持易返贫致贫人口和低收入人口就业增收。 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 400 | 730 | 拓展镇村人居环境整治、乡村治理等公益事业岗位，用于支持易返贫致贫人口和低收入人口就业增收。 | 务工帮扶、以工代赈、公益事业
185 | 19 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 防贫保险（基金） | —— | —— | 防贫保 | 防贫保 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 对全区脱贫户继续购买扶贫特惠保，对全区所有农业人口购买返贫致贫“防贫保”。 | 31.5 | 31.5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 对全区脱贫户继续购买扶贫特惠保，对全区所有农业人口购买返贫致贫“防贫保”。 | 直接帮扶
186 | 20 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | —— | —— | 小额信贷财政贴息 | 小额信贷财政贴息 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 对脱贫户和边缘户申请贷款利息进行全额补贴。 | 30 | 40 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 对脱贫户和边缘户申请贷款利息进行全额补贴。 | 直接帮扶
187 | 21 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款风险补偿金 | —— | —— | 小额贷款风险补偿金 | 小额贷款风险补偿金 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 小额贷款风险补偿金 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 进行小额贷款风险补偿金 | 直接帮扶
188 | 22 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | —— | —— | 雨露计划 | 雨露计划 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 提高教育素质，脱贫学生每学期助学补助 | 60 | 60 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 100 | 500 | 提高教育素质，脱贫学生每学期助学补助 | 直接帮扶
189 | 23 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | —— | —— | 农村危房改造等农房改造 | 农村危房改造等农房改造 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 农村危房改造等农房改造 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 农村危房改造等农房改造 | 直接帮扶
190 | 24 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | —— | —— | 接受临时救助 | 接受临时救助 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 接受临时救助 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 接受临时救助 | 直接帮扶
191 | 25 | 巩固三保障成果 | 健康 | 接收医疗救助 | —— | —— | 接收医疗救助 | 接收医疗救助 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 接收医疗救助 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 接收医疗救助 | 直接帮扶
192 | 26 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | —— | —— | 开展乡村治理示范创建 | 开展乡村治理示范创建 | —— | 2023.1 | 2023.12 | 全区 | 开展乡村治理示范创建 | 5 | 5 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2572 | 6381 | 开展乡村治理示范创建 | 直接帮扶
[12 empty] | 全区面上合计 |  | 1016.5
[12 empty] | 总计 |  | 6481.07
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照附件4《区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。